## Лист1
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2020 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 787402.206 | 783670.7909 | 783670.7909 | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| федеральный бюджет | 381277.1 | 380211.3188 | 380211.3188
| краевой бюджет | 406125.106 | 403459.472 | 403459.472
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 660403.8342 | 659033.7754 | 659033.7754 | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| федеральный бюджет | 333206.9 | 333127.7336 | 333127.7336
| краевой бюджет | 327196.9342 | 325906.0418 | 325906.0418
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | 31 декабря 2022
| Всего: | 39977.718 | 39699.1909 | 39699.1909
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 39977.718 | 39699.1909 | 39699.1909
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 1428.7201 | 1428.7146 | 1428.7146
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1428.7201 | 1428.7146 | 1428.7146
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 10 | 10 | 10
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10 | 10 | 10
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.2
Субсидия 1.1.2
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 717.28 | 717.245 | 717.245
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 717.28 | 717.245 | 717.245
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.3
Субсидия 1.1.3
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 307.4057 | 307.3907 | 307.3907
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 307.4057 | 307.3907 | 307.3907
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 582 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.4
Субсидия 1.1.4
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 19357.9472 | 19114.3122 | 19114.3122
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19357.9472 | 19114.3122 | 19114.3122
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2020 г., май 2020 г., август 2020 г., ноябрь 2020 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Заключено 250 государственных контрактов
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 674 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.5
Субсидия 1.1.5
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 804.2636 | 803.6595 | 803.6595
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 804.2636 | 803.6595 | 803.6595
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.6
Субсидия 1.1.6
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 1813.0717 | 1806.5304 | 1806.5304
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1813.0717 | 1806.5304 | 1806.5304
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год |  |  |  | Х | февраль 2020 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 27.02.2020 № 60 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2020 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 375 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.7
Субсидия 1.1.7
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 39.9633 | 39.9633 | 39.9633
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 39.9633 | 39.9633 | 39.9633
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.8
Субсидия 1.1.8
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 436.425 | 434.0099 | 434.0099
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 436.425 | 434.0099 | 434.0099
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 116 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.9
Субсидия 1.1.9
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 517.8277 | 502.2401 | 502.2401
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 517.8277 | 502.2401 | 502.2401
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.10
Субсидия 1.1.10
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 616.3839 | 616.3839 | 616.3839
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 616.3839 | 616.3839 | 616.3839
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 582 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.11
Субсидия 1.1.11
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 3836.7 | 3836.7 | 3836.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3836.7 | 3836.7 | 3836.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 174 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.12
Субсидия 1.1.12
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 8579.6789 | 8569.9909 | 8569.9909
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8579.6789 | 8569.9909 | 8569.9909
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 18 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.13
Субсидия 1.1.13
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 1047.2786 | 1047.2782 | 1047.2782
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1047.2786 | 1047.2782 | 1047.2782
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 387.4922 | 387.4922 | 387.4922
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 387.4922 | 387.4922 | 387.4922
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.15
Субсидия 1.1.15
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 77.28 | 77.28 | 77.28
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 77.28 | 77.28 | 77.28
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 13: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.16
Субсидия 1.1.16
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 14: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 1.1.17
Субсидия 1.1.17
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 329809.7 | 329730.5341 | 329730.5341
| федеральный бюджет | 329809.7 | 329730.5341 | 329730.5341
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 329809.7 | 329730.5341 | 329730.5341
| федеральный бюджет | 329809.7 | 329730.5341 | 329730.5341
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х | Исполнено в установленный срок. Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис"
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 287184.9013 | 286172.5359 | 286172.5359
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 287184.9013 | 286172.5359 | 286172.5359
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 287184.9013 | 286172.5359 | 286172.5359
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 287184.9013 | 286172.5359 | 286172.5359
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.5. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  |  |  | 1 января 2020 | 31 декабря 2022
| Всего: | 3431.515 | 3431.5146 | 3431.5146
| федеральный бюджет | 3397.2 | 3397.1996 | 3397.1996
| краевой бюджет | 34.315 | 34.315 | 34.315
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 15: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 2.1.1
Субсидия 2.1.1
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  |  |  | Х | сентябрь 2020 г. | Х | Исполнено ранее установленного срока. Принят Закон Камчатского края от 30.07.2020 № 491 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края»
Объект закупки 2.1.2
Субсидия 2.1.2
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | ноябрь 2020 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Мероприятие проведено 26.11.2020
Объект закупки 2.1.3
Субсидия 2.1.3
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 16: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2020 | Х
Объект закупки 2.2.1
Субсидия 2.2.1
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2.2.2
Субсидия 2.2.2
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 60944.1499 | 59654.3541 | 59654.3541
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 60944.1499 | 59654.3541 | 59654.3541
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 55714.2618 | 54766.3257 | 54766.3257
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 55714.2618 | 54766.3257 | 54766.3257
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2022
| Всего: | 5229.8881 | 4888.0284 | 4888.0284
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5229.8881 | 4888.0284 | 4888.0284
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 31611.895 | 31611.895 | 31611.895
| федеральный бюджет | 30031.3 | 30031.3 | 30031.3 | 31611.895
| краевой бюджет | 1580.595 | 1580.595 | 1580.595
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 17: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | май 2020 г. | Х
Объект закупки 6.1.1
Субсидия 6.1.1
4.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2022
| Всего: | 31611.895 | 31611.895 | 31611.895
| федеральный бюджет | 30031.3 | 30031.3 | 30031.3
| краевой бюджет | 1580.595 | 1580.595 | 1580.595
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2022
| Всего: | 31611.895 | 31611.895 | 31611.895
| федеральный бюджет | 30031.3 | 30031.3 | 30031.3
| краевой бюджет | 1580.595 | 1580.595 | 1580.595
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | март 2020 г. | Х | Исполнено ранее установленного срока. Заключено соглашение от 10.12.2019 № 150-09-2020-002
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие за-нятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов 9 работодателям - участникам подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края»
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 19.95 | 19.95 | 19.95
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19.95 | 19.95 | 19.95
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие 7.1.1 "Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 18: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х
Объект закупки 7.1.1
Субсидия 7.1.1
5.2. | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 19.95 | 19.95 | 19.95
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19.95 | 19.95 | 19.95
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 19.95 | 19.95 | 19.95
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19.95 | 19.95 | 19.95
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 19: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х
| Контрольное событие 20: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х
Объект закупки 7.3.1
Субсидия 7.3.1
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 1213.3137 | 1152.3176 | 1152.3176
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1213.3137 | 1152.3176 | 1152.3176
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 35.91 | 35.91 | 35.91
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35.91 | 35.91 | 35.91
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 35.91 | 35.91 | 35.91
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35.91 | 35.91 | 35.91
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 1177.4036 | 1116.4076 | 1116.4076
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1177.4036 | 1116.4076 | 1116.4076
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2022
| Всего: | 1177.4036 | 1116.4076 | 1116.4076
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1177.4036 | 1116.4076 | 1116.4076
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х
Объект закупки 8.2.1
Субсидия 8.2.1
Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 3890 | 3889.9998 | 3889.9998
| федеральный бюджет | 3752.1 | 3752.0998 | 3752.0998
| краевой бюджет | 137.9 | 137.9 | 137.9
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 9.1 "Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие 9.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий по содействию трудовой занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2022
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | 9Р3 Региональный проект "Старшее поколение (Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2022
| Всего: | 3790 | 3789.9998 | 3789.9998
| федеральный бюджет | 3752.1 | 3752.0998 | 3752.0998
| краевой бюджет | 37.9 | 37.9 | 37.9
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Мероприятие 9.2.1 "Оказание лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2022
| Всего: | 3790 | 3789.9998 | 3789.9998
| федеральный бюджет | 3752.1 | 3752.0998 | 3752.0998
| краевой бюджет | 37.9 | 37.9 | 37.9
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.1: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография» |  |  |  | Х | февраль 2020 г., май 2020 г., август 2020 г., ноябрь 2020 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Заключено 107 государственных контрактов
| Контрольное событие 22: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 67 граждан предпенсионного возраста |  |  |  | Х | декабрь 2020 г. | Х
Объект закупки 9.2.1
Субсидия 9.2.1
7.2.2 | Мероприятие 9.2.2 "Проведение чемпионата(ов) профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "Навыки мудрых" |  |  |  | 1 октября 2020 | 31 декабря 2022
Всего: |  | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма А "Поддержка рынка труда и занятости граждан в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 14873.9682 | 14873.9682 | 14873.9682
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14873.9682 | 14873.9682 | 14873.9682
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Основное мероприятие А.1 "Организация общественных работ, необходимых для обеспечения занятости граждан, нуждающихся в трудоустройстве" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 1189.6758 | 1189.6758 | 1189.6758
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1189.6758 | 1189.6758 | 1189.6758
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2. | Основное мероприятие А.2 "Компенсация работодателям затрат, связанных с оплатой проезда к месту проведения путинных работ и обратно граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения Камчатского края" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 3121.8356 | 3121.8356 | 3121.8356
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3121.8356 | 3121.8356 | 3121.8356
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.3. | Основное мероприятие А.3 "Организации временных работ для работников, находящихся под угрозой увольнения" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 10562.4567 | 10562.4567 | 10562.4567
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10562.4567 | 10562.4567 | 10562.4567
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.4. | Основное мероприятие А.4 "Организация опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, находящихся под угрозой увольнения" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма Б "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 14445.095 | 13434.5308 | 13434.5308
| федеральный бюджет | 14286.8 | 13300.1854 | 13300.1854
| краевой бюджет | 158.295 | 134.3454 | 134.3454
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Основное мероприятие Б.1 "Организация общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения, а также безработных граждан" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 7628.63 | 6955.6156 | 6955.6156
| федеральный бюджет | 7538.5 | 6886.0594 | 6886.0594
| краевой бюджет | 90.13 | 69.5562 | 69.5562
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.2. | Основное мероприятие Б.2 "Организация временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 6816.465 | 6478.9152 | 6478.9152
| федеральный бюджет | 6748.3 | 6414.126 | 6414.126
| краевой бюджет | 68.165 | 64.7892 | 64.7892
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0