## Лист1
Приложение 1
к письму Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
от __.06.2020 № 55.06-01-06/
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь-май 2020 года
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 4660.436 | 1640.4753 | 1460.3241 | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1710 | 852.4999 | 709.0325
| краевой бюджет | 2950.436 | 787.9754 | 751.2916
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-май 2020 года в Камчатский край переселилось 113 человек (65 участников Госпрограммы и 48 членов их семей)
| Всего: | 4360.436 | 1525.8133 | 1345.6621
| федеральный бюджет | 1710 | 852.4999 | 709.0325
| краевой бюджет | 2650.436 | 673.3134 | 636.6296
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2020 года | Х | 09 декабря 2019 года заключено соглашение № 188-09-2020-011 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2020 год.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 290 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 290 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2020 г. ноябрь 2020 г. | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-май 2020 года возмещены расходы 15 соотечественникам за прохождение первичного медицинского осмотра 23 человек (вместе с членами семей)
| Всего: | 1100 | 153.095 | 142.211
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1100 | 153.095 | 142.211
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-май 2020 года реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего содействие в жилищном обустройстве получили 77 человек на общую сумму 1 203,45107 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 25 человек (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 457,10107 тыс. рублей); 2) возмещены расходы 18 соотечественникам за проживание на съемном жилье 52 человека (вместе с членами семей) на общую сумму 746,35 тыс. рублей, в том числе 709,0325 тыс.рублей - из федерального бюджета и 37,3175 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 2970.436 | 1372.7183 | 1203.4511
| федеральный бюджет | 1710 | 852.4999 | 709.0325
| краевой бюджет | 1260.436 | 520.2184 | 494.4186
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 300 | 114.662 | 114.662
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 114.662 | 114.662
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-май 2020 года 3 участника Госпрограммы получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования, в том числе 2 участника Госпрограммы получили допуск к медицинской деятельности на территории России (сертификат).
| Всего: | 300 | 114.662 | 114.662
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 114.662 | 114.662
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники