## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от __.01.2021 № 55.06-01-06/
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2020 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 3263.289 | 3263.289 | 3233.4403 | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 1553.289 | 1553.289 | 1523.4403
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году в Камчатский край переселилось 334 человек (197 участников Госпрограммы и 137 членов их семей), что составляет 111,33 % от планового годового значения 300 человек.
| Всего: | 3106.727 | 3106.727 | 3076.8783
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 1396.727 | 1396.727 | 1366.8783
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации программы" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году году изготовлена печатная продукция (презентационный материал, буклеты и др.) на сумму 70,0 тыс. рублей (66,5 тыс.рублей - из федерального бюджета и 3,5 тыс. рублей - из краевого бюджета) и видео-продукция (видео-сюжеты, новостные сюжеты и их прокат на телевидении) на сумму 184,5633 тыс. рублей (175,33514 тыс.рублей - из федерального бюджета и 9,22816 тыс. рублей - из краевого бюджета).
| Всего: | 254.5633 | 254.5633 | 254.5633
| федеральный бюджет | 241.8351 | 241.8351 | 241.8351
| краевой бюджет | 12.7282 | 12.7282 | 12.7282
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2020 года | Х | Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2020 год заключено 09 декабря 2019 года под № 188-09-2020-011
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году информирование соотечественников, проживающих за рубежом, состоялось в форме видеопрезентации: - 18 июля 2020 года с Республикой Таджикистан; - 25 ноября 2020 года с Республикой Молдова. Финансовые затраты не потребовались.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2020 г. ноябрь 2020 г. | Х
| Контрольное событие 3: проведено заседание Общественного консульта-тивного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содей-ствия добровольному переселению в Камчат-ский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Пра-вительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  |  |  | Х | июнь 2020 г. декабрь 2020 г. | Х | В 2020 году состоялось два очередных заседания общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»: -18 июня 2020 года; -10 декабря 2020 года.
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году возмещены расходы 26 соотечественникам за прохождение первичного медицинского осмотра 40 человек (вместе с членами семей)
| Всего: | 277.676 | 277.676 | 277.676
| федеральный бюджет | 87.8149 | 87.8149 | 87.8149
| краевой бюджет | 189.8611 | 189.8611 | 189.8611
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего содействие в жилищном обустройстве получил 101 соотечественник на общую сумму 2 544,63901 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 32 человека (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 935,43901 тыс. рублей); 2) возмещены расходы 26 соотечественникам за проживание на съемном жилье 69 человек (вместе с членами семей) на общую сумму 1 609,2 тыс. рублей, в том числе 1 380,35 тыс.рублей - из федерального бюджета и 228,85 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 2574.4877 | 2574.4877 | 2544.639
| федеральный бюджет | 1380.35 | 1380.35 | 1380.35
| краевой бюджет | 1194.1377 | 1194.1377 | 1164.289
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 156.562 | 156.562 | 156.562
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 156.562 | 156.562 | 156.562
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2020 году 5 соотечественникам (4 участникам Госпрограммы и 1 члену семьи) оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, в том числе: 3 человека получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования, 2 человека получили допуск к медицинской деятельности на территории России (сертификат).
| Всего: | 156.562 | 156.562 | 156.562
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 156.562 | 156.562 | 156.562
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники