## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от __.02.2021 № 55.06-01-06/
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь 2021 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 4559.975 | 210.0397 | 48.8676 | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1995 | 47.5 | 0
| краевой бюджет | 2564.975 | 162.5397 | 48.8676
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В январе 2021 года в Камчатский край переселилось 24 человека (16 участников Госпрограммы и 8 членов их семей)
| Всего: | 4301.975 | 176.0397 | 14.8676
| федеральный бюджет | 1995 | 47.5 | 0
| краевой бюджет | 2306.975 | 128.5397 | 14.8676
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 100 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2021 года | Х | Между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено Дополнительное соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета заключено 21.12.2020 за исх. № 188-09-2020-011/2 - к Соглашению о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, заключенному между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края от 09.12.2019 № 188-09-2020-011.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 250 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2021 г. ноябрь 2021 г. | Х
| Контрольное событие 3: проведено заседание Общественного консульта-тивного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содей-ствия добровольному переселению в Камчат-ский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Пра-вительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  |  |  | Х | июнь 2021 г. декабрь 2021 г. | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 400 | 87.5397 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 400 | 87.5397 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В январе 2021 года продолжили проживание на безвозмездной основе в Центре временного размещения 15 человек, переселившиеся в 2020 году. Расходы на содержание составили 14,86758 тыс. рублей (краевой бюджет).
| Всего: | 3551.975 | 88.5 | 14.8676
| федеральный бюджет | 1995 | 47.5 | 0
| краевой бюджет | 1556.975 | 41 | 14.8676
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 258 | 34 | 34
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 258 | 34 | 34
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В январе 2021 года 1 участнику Госпрограммы оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, а именно компенсированы расходы за прохождение дополнительного профессионального образования (переподготовка).
| Всего: | 258 | 34 | 34
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 258 | 34 | 34
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники