## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от __.04.2022 № 55.06-01-06/
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь-март 2022 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано (выделено) | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 2939.4 | 1315.0433 | 1293.934 | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года
| федеральный бюджет | 1995 | 979.1564 | 979.1564
| краевой бюджет | 944.4 | 335.8869 | 314.7776
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-март 2022 года в Камчатский край переселилось 127 человек 47 участников Госпрограммы и 80 членов их семей)
| Всего: | 2830.4 | 1206.0433 | 1188.184
| федеральный бюджет | 1995 | 979.1564 | 979.1564
| краевой бюджет | 835.4 | 226.8869 | 209.0276
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2022 года | Х | Между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета от 21.12.2021 № 188-09-2022-018.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | 16.02.2022 проведена видео-презентация региональной программы с Республикой Азербайджан. Финансовые затраты не потребовались.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2022 года ноябрь 2022 года | Х
| Контрольное событие 3: проведено заседание Общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  |  |  | Х | июнь 2022 года декабрь 2022 года | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-март 2022 года возмещены расходы 21 соотечественнику за прохождение первичного медицинского осмотра 42 человек (вместе с членами семей)
| Всего: | 835.4 | 338.8758 | 321.041
| федеральный бюджет | 600 | 304.9889 | 304.9889
| краевой бюджет | 235.4 | 33.8869 | 16.0521
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-март 2022 года реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего содействие в жилищном обустройстве оказано 92 соотечественникам на общую сумму 867,14304 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживал 29 человек (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 157,49304 тыс. рублей); 2) возмещены расходы 17 соотечественникам за проживание на съемном жилье 63 человек (вместе с членами семей) на общую сумму 709,65 тыс.рублей, в том числе 674,1675 тыс.рублей - из федерального бюджета и 35,4825 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 1995 | 867.1675 | 867.143
| федеральный бюджет | 1395 | 674.1675 | 674.1675
| краевой бюджет | 600 | 193 | 192.9755
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года
| Всего: | 109 | 109 | 105.75
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 109 | 109 | 105.75
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-март 2022 года 4 соотечественникам оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, в виде компенсации расходов (из средств краевого бюджета), а именно за: - прохождение процедуры получения допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации - 2 участникам Госпрограммы, на общую сумму 53,7 тыс.рублей; - получение дополнительного профессионального образования (переподготовка) 2 участникам Госпрограммы, на общую сумму 52,05 тыс.рублей.
| Всего: | 109 | 109 | 105.75
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 109 | 109 | 105.75
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники