## Лист1
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 711195.8672 | 697329.2071 | 697329.2071 | 1 января 2014 | 31 декабря 2025
| федеральный бюджет | 294010.9 | 281324.5809 | 281324.5809
| краевой бюджет | 417184.9672 | 416004.6262 | 416004.6262
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 569189.1812 | 568758.6353 | 568758.6353
| федеральный бюджет | 229884.6 | 229656.4777 | 229656.4777
| краевой бюджет | 339304.5812 | 339102.1577 | 339102.1577
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 279.448 | 279.448 | 279.448
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 279.448 | 279.448 | 279.448
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.2
Субсидия 1.1.2
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 140.128 | 140.128 | 140.128
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 140.128 | 140.128 | 140.128
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
| Контрольное событие: оказана психологическая поддержка не менее 680 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.3
Субсидия 1.1.3
1.1.4. | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 14520.6156 | 14517.6156 | 14517.6156
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14520.6156 | 14517.6156 | 14517.6156
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2021 г., май 2021 г., август 2021 г., ноябрь 2021 г. | Х | Исполнено. Заключено 214 государственных контрактов
| Контрольное событие: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 912 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.5
Субсидия 1.1.5
1.1.5. | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 379.5095 | 379.5095 | 379.5095
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 379.5095 | 379.5095 | 379.5095
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.6
Субсидия 1.1.6
1.1.6. | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 1080.5538 | 1076.1839 | 1076.1839
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1080.5538 | 1076.1839 | 1076.1839
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год |  |  |  | Х | февраль 2021 г. | Х | Исполнено. Приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 26.02.2021 № 74 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2021 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 375 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.7
Субсидия 1.1.7
1.1.7. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 22161.3264 | 22161.3007 | 22161.3007
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22161.3264 | 22161.3007 | 22161.3007
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 1800 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.8
Субсидия 1.1.8
1.1.8. | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 404.7179 | 402.1042 | 402.1042
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 404.7179 | 402.1042 | 402.1042
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 152 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.9
Субсидия 1.1.9
1.1.9. | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 471.8708 | 471.0832 | 471.0832
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 471.8708 | 471.0832 | 471.0832
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.10
Субсидия 1.1.10
1.1.10. | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 31.7 | 31.7 | 31.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 31.7 | 31.7 | 31.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 760 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.11
Субсидия 1.1.11
1.1.11. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 3704.4 | 3704.4 | 3704.4
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3704.4 | 3704.4 | 3704.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 228 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.12
Субсидия 1.1.12
1.1.12. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 2093.4298 | 2093.4298 | 2093.4298
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2093.4298 | 2093.4298 | 2093.4298
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: оказано содействие не менее 21 безработному гражданину в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.13
Субсидия 1.1.13
1.1.13. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 298.3241 | 298.3241 | 298.3241
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 298.3241 | 298.3241 | 298.3241
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.1.14. | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 153.9295 | 153.9295 | 153.9295
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 153.9295 | 153.9295 | 153.9295
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.15
Субсидия 1.1.15
1.1.15. | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 40 | 40 | 40
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40 | 40 | 40
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 1.1.16
Субсидия 1.1.16
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| федеральный бюджет | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| федеральный бюджет | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Исполнено. Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис"
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2023
| Всего: | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.5. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости". Повышение эффективности службы занятости. |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 20000 | 20000 | 20000
| федеральный бюджет | 19800 | 19800 | 19800
| краевой бюджет | 200 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 2.1.1
Субсидия 2.1.1
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  |  |  | Х | сентябрь 2021 г. | Х | Исполнено ранее установленного срока. Принят Закон Камчатского края от 23.06.2021 № 619 "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края"
Объект закупки 2.1.2
Субсидия 2.1.2
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май, ноябрь 2021 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Мероприятие проведено 27.05.2021 и 30.11.2021
Объект закупки 2.1.3
Субсидия 2.1.3
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 2.2.1
Субсидия 2.2.1
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2.2.2
Субсидия 2.2.2
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 2190 | 2189.999 | 2189.999
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2190 | 2189.999 | 2189.999
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2. | Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.3. | Основное мероприятие 5.4 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 145 | 144.999 | 144.999
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 145 | 144.999 | 144.999
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.4. | Основное мероприятие 5.5 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 45 | 45 | 45
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45 | 45 | 45
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | 2015 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | май 2021 г. | Х
Объект закупки 6.1.1
Субсидия 6.1.1
5.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | 2015 | 2025
| Всего: | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | март 2021 г. | Х | Исполнено ранее установленного срока. Соглашение от 24.12.2020 № 150-09-2020-002/2
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2021 г. | Х | Исполнено в установленный срок. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 10 работодателям - участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 2017 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 2017 | 2025
| Всего: | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 20210 г. | Х
Объект закупки 8.2.1
Субсидия 8.2.1
6.2.2. | Мероприятие 8.2.2 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | 1 января 2021 | 31 декабря 2023
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х
Объект закупки 8.2.2
Субсидия 8.2.2