## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2022 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано (выделено) | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 4627.4 | 4627.4 | 4087.8913 | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года
| федеральный бюджет | 3505.5 | 3505.5 | 2999.9789
| краевой бюджет | 1121.9 | 1121.9 | 1087.9125
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-декабрь 2022 года в Камчатский край переселилось 415 человек (150 участников Госпрограммы и 265 членов их семей)
| Всего: | 4393.76 | 4393.76 | 3854.2513
| федеральный бюджет | 3439.57 | 3439.57 | 2934.0489
| краевой бюджет | 954.19 | 954.19 | 920.2024
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | Неполное освоение финансовых средств связано с поздним поступлением (15.12.2022) из МВД России дополнительного финансирования на реализацию мероприятий по изготовлению презентационных материалов Программы.
| Всего: | 532.1275 | 532.1275 | 0
| федеральный бюджет | 505.5211 | 505.5211 | 0
| краевой бюджет | 26.6064 | 26.6064 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2021 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2022 года | Х | Между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета от 21.12.2021 № 188-09-2022-018.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | 16.02.2022 проведена видеопрезентация региональной программы с Представительством МВД Азербайджанской Республики. 21.11.2022 проведена видеопрезентация региональной программы с представителями временных групп при Консульском отделе Посольства России в Казахстане (г. Астана) и генеральных консульствах России в г. Усть-Каменногорске, г. Алмате и г. Уральске. Финансовые затраты не потребовались.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2022 года ноябрь 2022 года | Х
| Контрольное событие 3: проведено заседание общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  |  |  | Х | июнь 2022 года декабрь 2022 года | Х | Заседания общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» проведены 23.06.2022 и 08.12.2022.
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-декабрь 2022 года возмещены расходы 125 соотечественникам за прохождение первичного медицинского осмотра.
| Всего: | 919.764 | 919.764 | 919.764
| федеральный бюджет | 873.7758 | 873.7758 | 873.7758
| краевой бюджет | 45.9882 | 45.9882 | 45.9882
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-декабрь 2022 года реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего содействие в жилищном обустройстве оказано 168 соотечественникам на общую сумму 2 934,487,34 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживали 53 человека (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 765,77882 тыс. рублей); 2) возмещены расходы 31 соотечественнику за проживание на съемном жилье 115 человек (вместе с членами семей) на общую сумму 2 168,70852 тыс.рублей, в том числе 2 060,27309 тыс.рублей - из федерального бюджета и 108,43543 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 2941.8685 | 2941.8685 | 2934.4873
| федеральный бюджет | 2060.2731 | 2060.2731 | 2060.2731
| краевой бюджет | 881.5954 | 881.5954 | 874.2142
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года
| Всего: | 233.64 | 233.64 | 233.64
| федеральный бюджет | 65.93 | 65.93 | 65.93
| краевой бюджет | 167.71 | 167.71 | 167.71
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года |  | В период январь-декабрь 2022 года 12 соотечественникам оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, в виде компенсации расходов, а именно за: - прохождение процедуры признания документов о профессиональном образовании, полученном за рубежом - 4 участникам Госпрограммы, на общую сумму 11,5 тыс.рублей; - прохождение процедуры получения допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации - 3 участникам Госпрограммы, на общую сумму 100,19 тыс.рублей; - получение дополнительного профессионального образования (переподготовка) 5 участникам Госпрограммы, на общую сумму 121,95 тыс.рублей.
| Всего: | 233.64 | 233.64 | 233.64
| федеральный бюджет | 65.93 | 65.93 | 65.93
| краевой бюджет | 167.71 | 167.71 | 167.71
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники