## 01.01.2022 (hidden)
по состоянию на 01.11.2021
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 15686733.8536 | 15006451.6901 | 14993568.7887
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 11542.6751
| краевой бюджет | 5318281.0457 | 5180893.4808 | 5175967.9043
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 10348952.8079 | 9806058.2093 | 9806058.2093
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 15209488.383 | 14529511.0778 | 14529487.1688
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4860535.5751 | 4723452.8685 | 4723428.9595
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 10348952.8079 | 9806058.2093 | 9806058.2093
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4513202.6404 | 4382614.2513 | 4382614.2513
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 238192.2568 | 234257.8863 | 234257.6142
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
прочие внебюджетные источники
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 109140.6778 | 106580.7309 | 106557.094
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 10348952.8079 | 9806058.2093 | 9806058.2093
4.5. | Мероприятие 4.5 Возмещение энергоснабжающим организациям Камчатского края недополученных доходов, возникающих при реализации инвестиционных программ по созданию и (или) реконструкции инженерной инфраструктуры на территории Камчатского края
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 372610.7695 | 372610.7695 | 370566.0434
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 372610.7695 | 372610.7695 | 370566.0434
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 372310.7695 | 372310.7695 | 370266.0434
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 300 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 78949.7921 | 78644.9337 | 78337.2484
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 25684.909 | 25684.909 | 15178.328
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 11542.6751
| краевой бюджет | 6184.909 | 6184.909 | 3635.6529
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 400 | 400 | 179.696
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 11542.6751
| краевой бюджет | 414.409 | 414.409 | 170
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5370.5 | 5370.5 | 3285.9569
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.02.2022 (hidden)
по состоянию на 01.02.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 3224444.5692 | 568890.7532 | 562150.3379
| федеральный бюджет | 12017.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3212427.0692 | 568890.7532 | 562150.3379
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 2755895.8792 | 552548.9917 | 552548.9917
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2755895.8792 | 552548.9917 | 552548.9917
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2541891.8092 | 530475.2595 | 530475.2595
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 109831.34 | 21795.5955 | 21795.5955
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
прочие внебюджетные источники
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 278.1367 | 278.1367
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.5. | Мероприятие 4.5 Возмещение энергоснабжающим организациям Камчатского края недополученных доходов, возникающих при реализации инвестиционных программ по созданию и (или) реконструкции инженерной инфраструктуры на территории Камчатского края
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 369217.19 | 11384.1808 | 7923.5215
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 369217.19 | 11384.1808 | 7923.5215
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 369117.19 | 11384.1808 | 7923.5215
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 75914 | 4857.5807 | 1677.8247
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23417.5 | 100 | 0
| федеральный бюджет | 12017.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 11400 | 100 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.04.2022 (hidden)
по состоянию на 01.03.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 13188073.4642 | 3332036.2264 | 3318282.0748
| федеральный бюджет | 136697.6 | 101391.1 | 101391.1
| краевой бюджет | 3702871.8003 | 1571905.4272 | 1558151.2757
| местные бюджеты | 33522.95 | 1714.7233 | 1714.7233
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 229025 | 229025 | 229025
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 1658739.6992 | 1658739.6992
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 768196.0844 | 353516.0869 | 353516.0869
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 381072.3344 | 33402.7637 | 33402.7637
| местные бюджеты | 33522.95 | 1714.7233 | 1714.7233
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 229025 | 229025 | 229025
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 333522.95 | 1714.7233 | 1714.7233
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 300000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 33522.95 | 1714.7233 | 1714.7233
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 389350.2849 | 346394.1919 | 346394.1919
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5
| краевой бюджет | 76304.7849 | 33348.6919 | 33348.6919
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 229025 | 229025 | 229025
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 3659.798 | 3659.798
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2
| краевой бюджет | 4750.0758 | 36.598 | 36.598
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 28769.2303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 28664.9303 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.1 | Мероприятие 3.1 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10245.4 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10245.4 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.4 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  | 0
| краевой бюджет | 18365.8 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> |  |  | 0
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 12104399.9431 | 3085581.6052 | 3085581.6052
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2755895.8792 | 1426841.906 | 1426841.906
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 1658739.6992 | 1658739.6992
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2541891.8092 | 1325457.2531 | 1325457.2531
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 109831.34 | 69162.7469 | 69162.7469
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 32221.906 | 32221.906
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 1658739.6992 | 1658739.6992
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 392508.39 | 69683.2411 | 59657.0077
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 392508.39 | 69683.2411 | 59657.0077
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 392408.39 | 69683.2411 | 59657.0077
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 118428.2663 | 26977.5165 | 23249.5983
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23319.5 | 12017.5 | 12017.5
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11302 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 1402 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.05.2022 (hidden)
по состоянию на 01.06.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 13203779.2642 | 4918545.0838 | 4893381.9444
| федеральный бюджет | 159160.4 | 101391.1 | 101391.1
| краевой бюджет | 3696114.8003 | 2358141.0387 | 2332977.8992
| местные бюджеты | 33522.95 | 11205.6511 | 11205.6511
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 436577.5 | 436577.5 | 436577.5
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 2459012.9452 | 2459012.9452
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 965748.5844 | 883588.0894 | 882559.5148
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 371072.3344 | 346431.3383 | 345402.7637
| местные бюджеты | 33522.95 | 11205.6511 | 11205.6511
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 436577.5 | 436577.5 | 436577.5
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 273522.95 | 251205.6511 | 251205.6511
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000
| местные бюджеты | 33522.95 | 11205.6511 | 11205.6511
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 646902.7849 | 625946.6919 | 625946.6919
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5
| краевой бюджет | 126304.7849 | 105348.6919 | 105348.6919
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 436577.5 | 436577.5 | 436577.5
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 4688.3726 | 3659.798
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2
| краевой бюджет | 4750.0758 | 1065.1726 | 36.598
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 22567.1 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38664.9303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  | 0
| краевой бюджет | 18365.8 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 22462.8 | 0 | 0
| краевой бюджет | 226.897 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 12104399.9431 | 4304752.1613 | 4304752.1613
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2755895.8792 | 1845739.2161 | 1845739.2161
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 2459012.9452 | 2459012.9452
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2541891.8092 | 1697975.6607 | 1697975.6607
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 109831.34 | 104799.6921 | 104799.6921
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 42963.8633 | 42963.8633
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 2459012.9452 | 2459012.9452
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 384008.39 | 105547.9321 | 93089.7857
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 384008.39 | 105547.9321 | 93089.7857
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383908.39 | 105547.9321 | 93089.7857
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 120171.2663 | 36745.8377 | 33746.1337
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23319.5 | 20694.2145 | 12017.5
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11302 | 8676.7145 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 1402 | 1400 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.06.2022 (hidden)
по состоянию на 01.06.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 13210676.9342 | 6162218.0296 | 6147296.7305
| федеральный бюджет | 159160.4 | 101391.1 | 101391.1
| краевой бюджет | 3703012.4703 | 2801540.7385 | 2786619.4393
| местные бюджеты | 33522.95 | 11520.1811 | 11520.1811
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 604633.84 | 604633.84 | 604633.84
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 3259286.1912 | 3259286.1912
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 1133804.9244 | 1052235.3014 | 1052235.3014
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 371072.3344 | 346707.6803 | 346707.6803
| местные бюджеты | 33522.95 | 11520.1811 | 11520.1811
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 604633.84 | 604633.84 | 604633.84
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 273522.95 | 251520.1811 | 251520.1811
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000
| местные бюджеты | 33522.95 | 11520.1811 | 11520.1811
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 814959.1249 | 794003.0319 | 794003.0319
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5
| краевой бюджет | 126304.7849 | 105348.6919 | 105348.6919
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 604633.84 | 604633.84 | 604633.84
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 4964.7146 | 4964.7146
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2
| краевой бюджет | 4750.0758 | 1341.5146 | 1341.5146
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 10000 | 0
| федеральный бюджет | 22567.1 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38664.9303 | 10000 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  |  | 0
| краевой бюджет | 18365.8 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 22462.8 | 0 | 0
| краевой бюджет | 226.897 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 12104399.9431 | 5498541.5796 | 5498541.5796
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2755895.8792 | 2239255.3885 | 2239255.3885
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 3259286.1912 | 3259286.1912
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2524207.908 | 2059778.8436 | 2059778.8436
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 127515.2412 | 126972.7444 | 126972.7444
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 52503.8004 | 52503.8004
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 3259286.1912 | 3259286.1912
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 384008.39 | 137907.0985 | 135755.7816
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 384008.39 | 137907.0985 | 135755.7816
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383908.39 | 137907.0985 | 135755.7816
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 127068.9363 | 43993.8568 | 41223.8746
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23319.5 | 20694.2145 | 20694.2145
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11302 | 8676.7145 | 8676.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 1402 | 1400 | 1400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 7176.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.07.2022 (hidden)
по состоянию на 01.07.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 13517188.8685 | 7269541.0189 | 7230451.2755
| федеральный бюджет | 159160.4 | 123853.9 | 123853.9
| краевой бюджет | 4009524.4046 | 3086127.6818 | 3047037.9383
| местные бюджеты | 35622 | 11737.27 | 11737.27
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4059559.4372 | 4059559.4372
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 1468145.8514 | 1390050.9842 | 1390050.9822
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 377948.0514 | 367940.1142 | 367940.1122
| местные бюджеты | 35622 | 11737.27 | 11737.27
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 275622 | 251737.27 | 251737.27
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000
| местные бюджеты | 35622 | 11737.27 | 11737.27
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 1147201.0019 | 1131325.2839 | 1131325.2839
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5
| краевой бюджет | 133180.5019 | 126304.7839 | 126304.7839
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 5241.0566 | 5241.0546
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2
| краевой бюджет | 4750.0758 | 1617.8566 | 1617.8546
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 51055.497 | 22462.8
| федеральный бюджет | 22567.1 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 38664.9303 | 28592.697 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
| федеральный бюджет |  |  | 0
| краевой бюджет | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 22689.697 | 22689.697
| федеральный бюджет | 22462.8 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 226.897 | 226.897 | 226.897
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 12404399.9431 | 6497552.9713 | 6497552.9713
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3055895.8792 | 2437993.5342 | 2437993.5342
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4059559.4372 | 4059559.4372
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2804742.407 | 2229947.125 | 2229947.125
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 146980.7422 | 146980.7422 | 146980.7422
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 61065.667 | 61065.667
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4059559.4372 | 4059559.4372
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 383644.6073 | 171387.8842 | 165214.9477
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383644.6073 | 171387.8842 | 165214.9477
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383544.6073 | 171387.8842 | 165214.9477
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 127068.9363 | 56536.7377 | 52212.6297
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23319.5 | 20694.2145 | 20694.2145
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11302 | 8676.7145 | 8676.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 1402 | 1400 | 1400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 7176.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.08.2022 (hidden)
по состоянию на 01.09.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 13515170.8519 | 8513621.7689 | 8468969.6691
| федеральный бюджет | 159160.4 | 123853.9 | 123853.9
| краевой бюджет | 4007506.388 | 3529935.1857 | 3485283.086
| местные бюджеты | 44446.1 | 22618.01 | 22618.01
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4859832.6832 | 4859832.6832
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 1476969.9514 | 1401184.8762 | 1401184.8762
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 377948.0514 | 368193.2662 | 368193.2662
| местные бюджеты | 44446.1 | 22618.01 | 22618.01
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 275622 | 251737.27 | 251737.27
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000
| местные бюджеты | 35622 | 11737.27 | 11737.27
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 1147201.0019 | 1131325.2839 | 1131325.2839
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5
| краевой бюджет | 133180.5019 | 126304.7839 | 126304.7839
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 5494.2086 | 5494.2086
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2
| краевой бюджет | 4750.0758 | 1871.0086 | 1871.0086
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 51055.497 | 22462.8
| федеральный бюджет | 22567.1 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 38664.9303 | 28592.697 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
| федеральный бюджет |  |  | 0
| краевой бюджет | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 22689.697 | 22689.697
| федеральный бюджет | 22462.8 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 226.897 | 226.897 | 226.897
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 12404399.9431 | 7693596.1717 | 7693596.1717
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3055895.8792 | 2833763.4885 | 2833763.4885
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4859832.6832 | 4859832.6832
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2787043.6976 | 2607994.0916 | 2607994.0916
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 164679.4516 | 164679.4516 | 164679.4516
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104172.73 | 61089.9453 | 61089.9453
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 9348504.0639 | 4859832.6832 | 4859832.6832
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 383109.7542 | 209578.3053 | 196480.423
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383109.7542 | 209578.3053 | 196480.423
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 383109.7542 | 209578.3053 | 196480.423
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 125587.7728 | 66130.7143 | 63169.1937
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23317.5 | 20694.2145 | 20694.2145
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11300 | 8676.7145 | 8676.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 1400 | 1400 | 1400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 7176.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.09.2022 (hidden)
по состоянию на 01.09.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 9177407.2072 | 8732979.5112 | 8722236.0386
| федеральный бюджет | 159160.4 | 123853.9 | 123853.9
| краевой бюджет | 4158414.124 | 3749292.928 | 3738549.4554
| местные бюджеты | 41446.1 | 24800.8 | 24800.8
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000 | 0810109990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 1473969.9514 | 1403641.6982 | 1403641.6982
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 377948.0514 | 368467.2982 | 368467.2982
| местные бюджеты | 41446.1 | 24800.8 | 24800.8
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 281446.1 | 264800.8 | 264800.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000 | 0820110100, 0820110370
| местные бюджеты | 41446.1 | 24800.8 | 24800.8 | Данные запросить у Рубан Ю.А.
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9 | 082I255278 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737 | 082I255278 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 1147201.0019 | 1131325.2839 | 1131325.2839
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5 | 082I555271, 082I555273, 082I555274 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 133180.5019 | 126304.7839 | 126304.7839 | 082I510100, 082I510370, 082I555271, 082I555273, 082I555274 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000 | Данные запросить у Рубан Ю.А.
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 5768.2406 | 5768.2406
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2 | 082I455276, 082I455277 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 4750.0758 | 2145.0406 | 2145.0406 | 082I410290, 082I455276, 082I455277 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 51055.497 | 51055.497
| федеральный бюджет | 22567.1 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 38664.9303 | 28592.697 | 28592.697
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0 | 08303R0660 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0 | 08303R0660 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0 | 0830409990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8 | 0830509990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0830710100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 22689.697 | 22689.697
| федеральный бюджет | 22462.8 | 22462.8 | 22462.8 | 08308RП031 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 226.897 | 226.897 | 226.897 | 08308RП031 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 8066331.7226 | 7877971.7695 | 7877971.7695
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3206499.0394 | 3018139.0864 | 3018139.0864
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2973750.1196 | 2785390.1666 | 2785390.1666 | 0840110190
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 164679.4516 | 164679.4516 | 164679.4516 | 0840110200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 68069.4682 | 68069.4682 | 68069.4682 | 0840109990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 0840110180
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 382917.0557 | 234053.5003 | 226676.0148
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 382917.0557 | 234053.5003 | 226676.0148
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 382917.0557 | 234053.5003 | 226676.0148 | 0850210140
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 126085.0472 | 76363.6316 | 72997.6445 | 0860109990, 0860110010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23317.5 | 20694.2145 | 20694.2145
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11300 | 8676.7145 | 8676.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 100 | 087L152961
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5 | 087L252891 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 1400 | 1400 | 1400 | 087L252891 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 7176.7145 | 0870310510
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.10.2022 (hidden)
по состоянию на 01.10.2022
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
отчетный период <1>
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство экономического развития Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 9201891.9565 | 8989184.2808 | 8983552.3339
| федеральный бюджет | 159160.4 | 123853.9 | 123853.9
| краевой бюджет | 4182898.8733 | 4005497.6976 | 3999865.7508
| местные бюджеты | 49174.53 | 28784.29 | 28784.29
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
| Всего (по подпрограмме): | 15000 | 15000 | 15000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие 1.4 "Сопровождение инвестиционных проектов по принципу«одного окна"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000 | 0810109990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего (по подпрограмме): | 1482283.1814 | 1414855.0222 | 1414855.0222
| федеральный бюджет | 124575.8 | 89373.6 | 89373.6
| краевой бюджет | 378532.8514 | 375697.1323 | 375697.1323
| местные бюджеты | 49174.53 | 28784.29 | 28784.29
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.1 | Мероприятие 2.1 "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 289174.53 | 268784.29 | 268784.29
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240000 | 240000 | 240000 | 0820110100, 0820110370
| местные бюджеты | 49174.53 | 28784.29 | 28784.29 | Данные запросить у Рубан Ю.А.
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.2 | Мероприятие 2.2 "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"
| Всего: | 1747.3737 | 1747.3737 | 1747.3737
| федеральный бюджет | 1729.9 | 1729.9 | 1729.9 | 082I255278 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 17.4737 | 17.4737 | 17.4737 | 082I255278 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.3 "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего: | 1147785.8019 | 1138201.0009 | 1138201.0009
| федеральный бюджет | 84020.5 | 84020.5 | 84020.5 | 082I555271, 082I555273, 082I555274 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 133765.3019 | 133180.5009 | 133180.5009 | 082I510100, 082I510370, 082I555271, 082I555273, 082I555274 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетные фонды <4> | 930000 | 921000 | 921000 | Данные запросить у Рубан Ю.А.
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
2.3 | Мероприятие 2.4 "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
| Всего: | 43575.4758 | 6122.3576 | 6122.3576
| федеральный бюджет | 38825.4 | 3623.2 | 3623.2 | 082I455276, 082I455277 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 4750.0758 | 2499.1576 | 2499.1576 | 082I410290, 082I455276, 082I455277 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
| Всего (по подпрограмме): | 61232.0303 | 51055.497 | 51055.497
| федеральный бюджет | 22567.1 | 22462.8 | 22462.8
| краевой бюджет | 38664.9303 | 28592.697 | 28592.697
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций |  |  | 0
3.2 | Мероприятие 3.3 "Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края"
| Всего: | 158.0303 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 104.3 | 0 | 0 | 08303R0660 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 53.7303 | 0 | 0 | 08303R0660 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.1 | Мероприятие 3.4 "Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае"
| Всего: | 10018.503 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10018.503 | 0 | 0 | 0830409990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.3 | Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое функционирование ТОР "Камчатка"
| Всего: | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 18365.8 | 18365.8 | 18365.8 | 0830509990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.7 "Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0830710100
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
3.4 | Мероприятие 3.8 "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности"
| Всего: | 22689.697 | 22689.697 | 22689.697
| федеральный бюджет | 22462.8 | 22462.8 | 22462.8 | 08308RП031 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 226.897 | 226.897 | 226.897 | 08308RП031 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 8084456.5423 | 8084456.5423 | 8084456.5423
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3224623.8591 | 3224623.8591 | 3224623.8591
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832
4.1 | Мероприятие 4.1 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2973750.1196 | 2973750.1196 | 2973750.1196 | 0840110190
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.2 | Мероприятие 4.2 Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 182804.2713 | 182804.2713 | 182804.2713 | 0840110200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.3. | Мероприятие 4.3 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лица, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 68069.4682 | 68069.4682 | 68069.4682 | 0840109990
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
4.4. | Мероприятие 4.4 Возмещение гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 4859832.6832 | 0840110180
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 382917.0557 | 268338.8128 | 264548.7522
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 382917.0557 | 268338.8128 | 264548.7522
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 382917.0557 | 268338.8128 | 264548.7522 | 0850210140
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
5.3 | Мероприятие 5.3 Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего (по подпрограмме):
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 131860.1768 | 84568.482 | 82726.5958 | 0860109990, 0860110010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 6.1 Проведение конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
Подпрограмма 7 "Повышение производительности труда в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 23317.5 | 20694.2145 | 20694.2145
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5
| краевой бюджет | 11300 | 8676.7145 | 8676.7145
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.1 «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 100 | 100 | 100 | 087L152961
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.2 «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
| федеральный бюджет | 12017.5 | 12017.5 | 12017.5 | 087L252891 (ДопКР 105)
| краевой бюджет | 1400 | 1400 | 1400 | 087L252891 (ДопКР 001)
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
в т.ч. | Мероприятие 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9800 | 7176.7145 | 7176.7145 | 0870310510
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций
( количество/(тыс. руб.) )

## 01.01.2024
Приложение 1 к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
Форма мониторинга реализации государственной программы
| Наименование государственной программы (комплексной программы): |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
отчетный период |  |  | январь–март 2025 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Сумма принятых на учет обязательств на 2025 текущий финансовый год в валюте Российской Федерации * | Сумма исполненных бюджетных обязательств |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/ тыс. руб.) | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 6516.75 | 256.5382 | 253.4877 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3420 | 163.704 | 160.8065 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3096.75 | 92.8342 | 92.6812 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
1. | Структурный элемент (РП (НП )/ Иной РП / ВП / КПМ) "Создание условий для соотечественников, способствующих их переселению в Камчатский край"
| Всего: | 6287.34 | 251.5382 | 248.4877 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 3420 | 163.704 | 160.8065 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2867.34 | 87.8342 | 87.6812 | 0 | 0 | 0810109990
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
2. | Структурный элемент (РП (НП )/ Иной РП / ВП / КПМ) "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах"
| Всего: | 229.41 | 5 | 5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 229.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0820110540
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| безвозмездные поступления от внебюджетных организаций | 0 | 0 | 0
*Сумма прописана с обязательствами, взятыми с учетным номером "2", которые не отражаются в справке об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств