Подпрограмма 3

«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края – уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского края (далее – Уполномоченный орган) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Камчатского края |
| Задачи подпрограммы | - создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Камчатский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона; - создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве; - содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, в Камчатском крае; - содействие добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих высшее и среднее профессиональное медицинское образование |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ## - доля рассмотренных Уполномоченным органом анкет соотечественников (потенциальных участников) от общего числа поступивших анкет; ## - количество проведенных презентаций подпрограммы в странах проживания соотечественников (потенциальных участников); ## - количество участников подпрограммы, прибывших в Камчатский край и зарегистрированных Управлением Федеральной миграционной службы по Камчатскому краю на территории вселения; ## - доля расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий; ## - доля участников подпрограммы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от общего числа участников и членов их семей; ## - доля участников подпрограммы, отнесенных к отдельным категориям граждан, получивших компенсацию расходов за найм (поднайм) жилого помещения в период адаптации на территории вселения от общего числа участников; ## - доля участников подпрограммы, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, в том числе имеющих высшее и среднее профессиональное образование, прошедших обучение на допуск к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, а также участников подпрограммы, прошедших переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании, и осуществляющих трудовую деятельность; ## - доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников на конец отчетного периода. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы в 2014-2017 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из краевого бюджета - 9 272,68 тыс. рублей, из них: - 2014 год – 2 222,02 тыс. рублей; ## - 2015 год – 2 346,99 тыс. рублей; ## - 2016 год – 2 403,27 тыс. рублей; - 2017 год – 2 300,40 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | ## - вселение на территорию Камчатского края не менее 1146 соотечественников; - доля участников подпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец реализации подпрограммы – не менее 80%; - улучшение демографической ситуации за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства на территорию Камчатского края. |
| Контроль за исполнением подпрограммных мероприятий | ## Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Губернатором Камчатского края и Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |

## 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы»

Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» (далее – Подпрограмма) обусловлена демографической ситуацией, сложившейся в Камчатском крае, которая в определенной степени является сдерживающим фактором социально-экономического развития Камчатского края из-за невозможности полного удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах на рынке труда края.

За 2011 год оборот организаций Камчатского края по всем видам экономической деятельности составил 148,8 млрд. руб., что в действующих ценах на 7,3 % выше уровня предыдущего года.

Объем произведенного внутреннего регионального продукта по Камчатскому краю составил в 2010 году 101,7 млрд. руб., в 2011 году - 108,3 млрд. руб. (рост в сопоставимых ценах 102,9%).

Рыбодобывающими предприятиями Камчатского края в 2011 году выловлено 1018 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (109,0% к уровню 2010 года).

Объем выполненных строительных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций по виду деятельности «строительство» в 2011 году составил 17 183,8 млн. руб.

Оборот розничной торговли за 2011 год по всем каналам реализации составил 37 669,6 млн. руб. (105,0% к соответствующему периоду 2010 года в сопоставимых ценах).

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2011 году составил 120,2 %.

Общий объём инвестиций по полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, на территории Камчатского края по итогам 2011 года составил 33 842,5 млн. руб. против 32 615,2 млн. руб. по итогам 2010 года.

Агропромышленный комплекс Камчатского края сегодня находится на стадии развития. В настоящее время осуществляют деятельность агропромышленные фирмы «Агротек», КФХ «Шамса», УМП ОПХ «Заречное», ОПХ «Октябрьское» и др., которые в настоящее время создают прочную материально-техническую базу, производят закупку и разведение племенного скота. Для работы на данных предприятиях привлекаются специалисты из числа местного населения.

Средний и малый бизнес Камчатского края представлен 3519 предприятиями, в том числе малых предприятий – 542, средних предприятий – 44, микро предприятий – 2933. Количество фермерских хозяйств на 01.01.2012 года составило 168 единиц, наибольшее количество фермеров – 85, осуществляют сельскохозяйственную деятельность в Елизовском муниципальном районе, являющимся в Камчатском крае наиболее благополучным для развития растениеводства и животноводства.

На сегодняшний день Камчатский край не в достаточной мере имеет возможность кадрового обеспечения за счет привлечения местных трудовых ресурсов и временных трудовых мигрантов, имеющих низкий образовательный и квалификационный уровень.

В Камчатском крае остро стоит проблема подготовки кадров, востребованных на региональном рынке труда – рабочие строительных профессий, инженеры (в строительстве), врачи, средний медицинский персонал и др. По-прежнему сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.

В 2012 году в органы государственной службы занятости населения Камчатского края за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 15001 человек. Численность зарегистрированных граждан уменьшилась на 13,6% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.

Из числа обратившихся признаны безработными 9044 человека, что на 14,3% меньше, чем в 2011 году.

По состоянию на 01.01.2013 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составила 4554 человека. Из них 4524 человека не заняты трудовой деятельностью, среди которых 4040 человек являются безработными. По сравнению с 01.01.2012 года численность  безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения, уменьшилась на 14,9%.

Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю на 01.01.2013 года составил 2,0%, что ниже аналогичного показателя на 01.01.2012 года на 0,3 процентных пункта.

За 2012 год от работодателей поступило заявок на 27081 работника для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), из них вакансий по рабочим профессиям – 80,0%.

По состоянию на 01.01.2013 года количество вакансий в банке данных свободных рабочих мест (вакантных должностей) составило 4739 единиц.

Соотношение спроса и предложения характеризуется коэффициентом напряженности на регулируемом рынке труда. На 01.01.2013 года коэффициент напряженности составил 1,0 незанятых граждан на одно вакантное место против 1,2 на ту же дату 2012 года.

В течение 2012 года снято с учета 15618 человек, в том числе нашли работу 7751 человек.

Исходя из ситуации, сложившейся в Камчатском крае, по замещению вакантных рабочих мест привлеченными специалистами, особое место занимают участники подпрограммы и члены их семей, переселяющиеся в Камчатский край на постоянное место жительства.

## Итоги реализации краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы (далее – краевая программа переселения на 2009-2012 годы) подтвердили готовность Камчатского края к приезду участников Подпрограммы.

## За период действия краевой программы переселения на 2009-2012 годы в Камчатский край прибыли 1044 соотечественника, в том числе участников Госпрограммы – 712, членов их семей – 332. В том числе переселившихся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» – 624 человека (60% от общего числа прибывших), из них участников Госпрограммы – 459, членов их семей – 165. Находясь на территории Камчатского края, соотечественники приняли осознанный выбор территории вселения, имеют место работы и проживания.

## При рассмотрении анкеты соотечественника Уполномоченным органом к критериям (основаниям) несоответствия соотечественника требованиям краевой программы переселения на 2009-2012 годы отнесены:

## - выбор соотечественником вакансии, несоответствующей его уровню образования, опыту работы и имеющейся квалификации;

## - отсутствие документов, подтверждающих образование, опыт и квалификацию соотечественника;

## - наличие судимости;

## - наличие нарушений действующего (уголовного, административного, миграционного и др.) законодательства Российской Федерации в период пребывания на территории Российской Федерации;

## - предоставление заведомо ложных сведений;

## - наличие инфекционного заболевания, опасного для окружающих.

## За период реализации краевой программы переселения на 2009-2012 годы отклонено 128 анкет для участия в программе, в том числе по причине несоответствия квалификации – 80% от общего числа анкет.

Численность трудоустроенных участников Госпрограммы составила 637 человек или 89,5 % от числа прибывших участников Госпрограммы, из них 3 переселенца открыли собственное дело.

## Однако при реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски ее неисполнения:

## - безработица среди участников реализации Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» (далее – участники Госпрограммы);

## - жилищная необустроенность участников Подпрограммы;

## - несоответствие реальной квалификации или деятельности участника Подпрограммы квалификации или деятельности, заявленных в анкете;

## - выезд участников Подпрограммы из территории вселения ранее, чем через два года и др.

В целях предупреждения риска безработицы среди участников Подпрограммы уполномоченный орган принимает меры по обеспечению гарантии трудоустройства участников Подпрограммы на согласованное рабочее место либо подбору вариантов подходящей работы из текущего банка вакансий. Формируется и направляется в Федеральную миграционную службу Российской Федерации перечень рабочих мест для потенциальных участников Госпрограммы, в который включаются сведения о квалифицированных рабочих местах.

# Постоянное жилищное обустройство предполагается в оказании содействия в обеспечении участников Подпрограммы жильем по месту постоянного проживания, а также предоставлении земельных участков для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства всем желающим из числа переселившихся соотечественников.

# Для обеспечения доступности современного жилья жителям Камчатского края создано открытое акционерное общество «Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» со стопроцентной долей участия Правительства Камчатского края в уставном капитале, услугами которого могут воспользоваться участники Подпрограммы, желающие улучшить жилищные условия.

# При участии граждан в ипотечном жилищном кредитовании возможно предоставление целевых выплат для уплаты части стоимости строящегося или приобретаемого жилья и возмещения части процентной ставки по кредитам, полученным для строительства или приобретения жилья.

# Желающим участвовать в ипотечном жилищном кредитовании либо получении земельного участка будет оказываться юридическая и иная помощь.

Переселенцам, прибывающим для работы в отдаленные районы Камчатского края, оказывается содействие во временном жилищном обустройстве. В этих целях создан Центр временного размещения переселенцев и членов их семей. Постоянное жилищное обустройство могут предоставить работодатели, имеющие собственное служебное жилье (общежитие, квартира и т.д.). Участники Подпрограммы и члены их семей, прибывшие для работы в районы, расположенные в Корякском округе, обеспечиваются жильем (квартира, дом и т.д.).

## Для Камчатского края выезд участников Подпрограммы из территории вселения ранее, чем через два года, мало актуален. За период реализации краевой программы переселения на 2009-2012 годы выбыли обратно в страну исхода 5 участников Программы и членов их семей (0,5% от общего числа переселенцев) по причине несоответствия действительности уровню ожиданий.

Земельный участок может быть предоставлен в собственность или аренду по результатам торгов (конкурсов, аукционов).

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения:

- крестьянского (фермерского) хозяйства - от 1,0 га до 50,0 га;

- садоводства - от 0,10 га до 0,25 га;

- огородничества - от 0,01 га до 0,12 га;

- животноводства - от 3,0 га до 100,0 га;

- дачного строительства - от 0,10 га до 0,50 га.

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан, не имеющим в собственности, владении или пользовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- многодетным семьям, состоящим на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

## - молодым специалистам, имеющим подтверждение в трудовой книжке квалификации и опыта работы по профессии, востребованной на рынке труда Камчатского края, состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

## Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность в порядке очередности обращений граждан в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

## 2. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы

## 2.1. Целями Подпрограммы являются:

## 1) обеспечение реализации Госпрограммы;

## 2) обеспечение социально-экономического развития Камчатского края;

3) компенсация естественной убыли населения и трудовых ресурсов в целом по Камчатскому краю и отдельных его районах за счет привлечения соотечественников из-за рубежа на постоянное место жительства в Камчатский край;

4) создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Камчатского края;

5) обеспечение экономики Камчатского края квалифицированными специалистами.

2.2. Для обеспечения достижения указанных целей Подпрограммы определены следующие задачи Подпрограммы:

1) сокращение дефицита трудовых ресурсов;

2) заселение и развитие территории Камчатского края, отнесенной к приграничной территории;

3) увеличение миграционного притока;

4) создание условий для адаптации и интеграции участников Госпрограммы) и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;

5) увеличение числа квалифицированных специалистов;

6) привлечение соотечественников к развитию малого и среднего бизнеса;

7) развитие экономических и инвестиционных проектов, имеющих общенациональное значение;

8) развитие агропромышленного комплекса;

9) обеспечение компактного переселения соотечественников;

10) привлечение молодежи из числа соотечественников к получению образования в образовательных организациях в Камчатском крае;

11) закрепление переселившихся участников Госпрограммы и членов их семей в Камчатском крае и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российской общество;

12) создание условий, способствующих формированию, укреплению и реализации соотечественниками желания переехать в Камчатский край для постоянного проживания;

13) формирование информационной среды стимулирования активного и осознанного выбора соотечественниками места будущего проживания, сочетания их ожиданий и возможностей с потребностями и возможностями Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае;

14) выработка системы формирования в Камчатском крае научно-обоснованной оценки потребностей в иммиграции с учетом задач социально-экономического развития Камчатского края, культурных и социально-психологических особенностей принимающего сообщества на территориях вселения;

15) формирование системы мониторинга за ходом переселения, соблюдения прав участников Госпрограммы, выполнением ими взятых на себя обязательств и обязательств Камчатского края.

## 2.3. Общий срок реализации Подпрограммы – 2014-2017 годы.

2.4. Для проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы сформулированы следующие целевые показатели (индикаторы) эффективности:

## 1) доля рассмотренных уполномоченным органом анкет соотечественников – потенциальных участников Госпрограммы от общего числа поступивших анкет;

## 2) количество проведенных презентаций Подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Госпрограммы (ежегодно);

## 3) количество участников Госпрограммы, прибывших в Камчатский край и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю (далее – УФМС России по Камчатскому краю);

## 4) доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий;

## 5) доля участников Госпрограммы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от общего числа участников Госпрограммы и членов их семей;

## 6) доля участников Госпрограммы, отнесенных к отдельным категориям граждан, получивших компенсацию расходов за найм (поднайм) жилого помещения в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Госпрограммы (ежегодно);

7) доля участников Госпрограммы, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, в том числе  имеющих высшее и среднее профессиональное образование, прошедших обучение на допуск к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, а также участников Госпрограммы, прошедших переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании, и осуществляющих трудовую деятельность;

## 8) доля участников Госпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Госпрограммы на конец отчетного периода.

## 2.5. Решение задач Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

## 1) доля рассмотренных Уполномоченным органом анкет соотечественников – потенциальных участников Госпрограммы от общего числа поступивших анкет – не менее 100%;

## 2) количество проведенных презентаций Подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Госпрограммы – не менее 8-ми презентаций в период реализации Подпрограммы;

## 3) количество участников Госпрограммы (с членами семей), прибывших в Камчатский край и зарегистрированных в УФМС России по Камчатскому краю – 1450 человек;

## 4) доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий – не менее 70%;

## 5) доля участников Госпрограммы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от общего числа участников Госпрограммы и членов их семей – не менее 100%;

## 6) доля участников Госпрограммы, отнесенных к отдельным категориям граждан, получивших компенсацию расходов за найм (поднайм) жилого помещения в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Госпрограммы – не менее 10,9 %;

7) доля участников Подпрограммы, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, в том числе  имеющих высшее и среднее профессиональное образование, прошедших обучение на допуск к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации, а также участников Госпрограммы, прошедших переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании, и осуществляющих трудовую деятельность – не менее 2,5%;

## 8) доля участников Госпрограммы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Госпрограммы на конец отчетного периода – не менее 80%.

## 3. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы

3.1. Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:

1) нормативное правовое обеспечение реализации Подпрограммы;

2) создание Общественного консультативного Совета по реализации Подпрограммы;

3) оказание медицинской помощи участникам Госпрограммы до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации;

4) обеспечение первичного медицинского обследования участников Госпрограммы и членов их семей;

5) обеспечение участникам Госпрограммы и членам их семей возможности прохождения переаттестации ученых степеней и нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании, получения сертификата на право ведения медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации;

6) содействие трудоустройству и занятости, в том числе в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Камчатском крае;

7) содействие дополнительному обучению и переобучению (повышению квалификации);

8) содействие самозанятости участников Госпрограммы в части получения информации о порядке государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости;

9) оказание поддержки участникам Госпрограммы в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянско-фермерских хозяйств;

10) содействие в обеспечении детей участников Госпрограммы местами в образовательных организациях в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с положениями о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций в муниципальных районах в Камчатском крае;

11) содействие отдельным категориям участников Госпрограммы во временном жилищном обустройстве путем компенсации части арендной платы за найм (поднайм) жилья, а также информирования о возможности приобретения жилья за счет ипотечных кредитов;

12) содействие в приобретении земельных участков;

13) предоставление информационных, консультационных, в том числе юридических, и других услуг;

14) эксплуатация Центра временного размещения участников Госпрограммы и членов их семей;

15) информационное, организационное обеспечение Подпрограммы;

16) мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного жилищного обустройства участников Госпрограммы.

## 3.2. Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

## 3.3. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия, не требующие дополнительного финансирования:

1) нормативное правовое обеспечение реализации Подпрограммы;

2) содействие трудоустройству и занятости;

3) содействие дополнительному обучению и переобучению (повышению квалификации);

4) оказание консультационной поддержки участникам Госпрограммы в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянско-фермерских хозяйств;

5) предоставление информационных, консультационных, в том числе юридических, и других услуг;

6) мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного жилищного обустройства участников Госпрограммы.

## 4. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы

## 4.1. Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета.

## Объем расходов краевого бюджета на реализацию Подпрограммы в 2014-2017 годах определен исходя из бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановые периоды 2014 и 2015 годов с учетом уровня инфляции на 2016, 2017 годы.

## Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014-2017 годы составляет 9 272,68 тыс. руб., в том числе по годам:

## - 2014 год – 2 222,02 тыс. руб.;

## - 2015 год – 2 346,99 тыс. руб.;

## - 2016 год – 2 403,27 тыс. руб.;

## - 2017 год – 2 300,40 тыс. руб.

## 4.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

## 4.3. Включение средств федерального бюджета в виде субсидий краевому бюджету осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, включенной в Госпрограмму.

## 5. Оценка планируемой эффективности и риски реализации Подпрограммы

5.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится уполномоченным органом в конце каждого года реализации Подпрограммы, в соответствии с предложенной Методикой.

5.2. Эффективность реализации Подпрограммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

En – эффективность хода реализации (процентов), характеризуемого n-м индикатором (показателем);

Tfn – фактическое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего реализацию Подпрограммы;

Tpn – плановое значение n-го индикатора (показателя);

n – номер индикатора (показателя).

5.3. При реализации мероприятий Подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

1) отказ работодателя от найма участников Госпрограммы после их приезда на место поселения. В целях уменьшения риска и защиты участников Госпрограммы от безработицы уполномоченный орган осуществляет согласование анкеты переселенца на основании гарантийного письма работодателя;

2) необеспеченность жильем при гарантии его предоставления либо предоставление жилищных условий, не удовлетворяющих участников Госпрограммы. Для уменьшения риска уполномоченный орган в решении о согласовании анкеты указывает реальную стоимость покупки и найма жилья в Камчатском крае;

3) несоответствие (неполное соответствие) специальности и квалификации переселенца требованиям предоставляемого рабочего места. Для уменьшения риска нетрудостройства участника Госпрограммы уполномоченный орган оказывает содействие в подборе другой подходящей работы, направлении безработных граждан из числа участников Госпрограммы и членов их семей для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;

4) фактическая заработная плата участника Госпрограммы ниже гарантированной работодателем;

5) нежелание участников Госпрограммы трудоустраиваться на предварительно согласованные рабочие места. Для уменьшения риска соотечественники заранее извещаются о выполнении взятых на себя обязательств перед Камчатским краем;

6) предоставление переселенцам условий и социальных гарантий, превышающих по уровню те, что имеют граждане Российской Федерации. Для уменьшения риска, недопущения социального неравенства, соблюдается равенство предоставления социальных гарантий различным категориям льготополучателей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

7) наличие серьезных заболеваний у участников Госпрограммы и членов их семей, в том числе опасных для окружающих. Для уменьшения риска санитарному благополучию Камчатского края, а также охраны здоровья переселенцев, всем участникам Госпрограммы и членам их семей выдаются направления для прохождения первичного медосмотра в учреждениях здравоохранения Камчатского края за счет средств краевого бюджета;

8) трудности в климатической адаптации участников Госпрограммы и членов их семей в местах вселения;

9) социально-психологическое обособление участников Госпрограммы и членов их семей, создание замкнутых этно-социальных групп. В целях уменьшения риска в течение двух лет, за которыми за переселенцами сохраняется статус участника Госпрограммы, уполномоченный орган поддерживает связь, интересуется условиями труда и проживания, оказывает содействие в решении различных вопросов и т.д.;

10) конфронтация между переселенцами и коренным населением, межнациональная напряженность. В целях уменьшения риска проводится информационная работа среди местного населения, переселенцам разъясняется необходимость уважения к традициям и укладу жизни местного населения и т.д.;

11) несоответствие реально предоставляемых условий социальной адаптации ожидаемым условиям. В целях уменьшения рисков информация о территориях вселения, размещаемая в автоматизированной информационной системе «Соотечественники», содержит максимальные сведения о природно-географических и климатических особенностях Камчатского края, социально-экономической ситуации в каждой территории вселения и края в целом;

12) отказ прибывшего в территорию вселения участника Госпрограммы от дальнейшего участия в Подпрограмме и намерение вернуться на прежнее место жительства в страну исхода. Для уменьшения риска до сведения соотечественников доводится достоверная информация о Камчатском крае (климат, развитие инфраструктуры и т.д.).

5.4. Для управления указанными рисками предусматриваются меры, направленные на их снижение:

1) организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;

2) сравнительный анализ обеспеченности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории вселения, и переселенцев аналогичными услугами;

3) организация разъяснительной работы среди участников Госпрограммы о задачах Подпрограммы в целях формирования толерантного отношения к переселенцам, а также о задачах миграционной политики Камчатского края, о категориях переселенцев, которых Камчатский край намерен к себе пригласить, о территориях вселения, механизме поддержки, выделении материальной помощи;

4) оказание содействия в трудоустройстве участникам Госпрограммы и членам их семей трудоспособного возраста;

5) реализация подпрограмм профессионального переобучения участников Госпрограммы и членов их семей с целью их трудоустройства;

6) расселение переселенцев преимущественно в местах с низким уровнем безработицы и на территориях с предполагаемым строительством новых производственных объектов;

7) мониторинг этнического состава населения на территориях вселения.

## 6. Государственное регулирование и структура управления Подпрограммой. Контроль за реализацией Подпрограммы

6.1. Государственное регулирование процесса добровольного переселения осуществляется через:

1) оказание содействия обустройству и самообустройству с учетом перспектив развития социально-экономической, демографической и экологической ситуации в Камчатском крае;

2) совершенствование взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю и исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам приживаемости мигрантов в местах их вселения;

3) интеграцию переселенцев на региональном рынке труда в профессиональные союзы и общественные организации для реализации их конституционных прав и свобод;

4) стимулирование толерантных, гармоничных отношений местного населения и переселенцев на территории Камчатского края;

5) адресную государственную поддержку и помощь переселенцам в соответствии с экономическими возможностями Камчатского края.

6.2. В целях обеспечения правового регулирования процесса переселения на добровольной основе соотечественников осуществляется:

1) содействие информационно-правовому урегулированию условий переезда, возможности приема, обустройства и проживания в Камчатском крае;

2) ориентирование системы образования Камчатского края на создание благоприятных условий для получения переселенцами из числа молодежи общего, профессионального и дополнительного образования в образовательных организациях Камчатского края.

6.3. Управление Подпрограммой осуществляется на принципах:

1) законности и научной обоснованности методов и средств реализации Подпрограммы;

2) публичности и прозрачности управления Подпрограммой;

3) обеспечения скоординированной работы по реализации Подпрограммы.

6.4. Структура управления Подпрограммой реализуется через выполнение определенных мероприятий Подпрограммы, осуществление мониторинга ее реализации, контроля, обмена информацией, способствующих более полной социальной адаптации переселенцев, их интеграции в региональный социум.

6.5. Структура управления Подпрограммой:

- Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края – уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского края, обеспечивающий реализацию, текущую координацию и взаимодействие между исполнителями Подпрограммы, выполняющий информационно-консультационные функции и контроль;

- УФМС России по Камчатскому краю – координатор Подпрограммы, осуществляющий оперативное и техническое обеспечение (по согласованию);

- Общественный консультативный Совет по реализации Подпрограммы – межведомственный орган по реализации Подпрограммы, обеспечивающий гласность и контроль.

6.6. В процессе управления Подпрограммой с целью снижения и ликвидации недостатков и нарушений осуществляются следующие формы контроля: текущий и последующий, внутренний, финансовый.

При проведении контрольных действий применяются следующие методы: анализ эффективности реализации Подпрограммы, мониторинг подпрограммных мероприятий, опрос участников Госпрограммы и др.

6.7. Управление Подпрограммой, в том числе взаимодействие и координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, объединений работодателей и общественных организаций, а также текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Общественный консультативный Совет.

Для выполнения текущего контроля за ходом реализации подпрограммы уполномоченный орган предоставляет Общественному консультативному Совету необходимые материалы о проводимых мероприятиях Подпрограммы и использовании средств краевого бюджета на её реализацию.

6.8. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Губернатором Камчатского края и Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

6.9. В мероприятиях по реализации Подпрограммы в городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

6.10. Последовательность выполнения подпрограммных мероприятий определяется регламентом приема участника Госпрограммы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Камчатского края (далее – Регламент), представленным в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.

Изменения в Регламент вносятся при изменении условий реализации Подпрограммы по результатам мониторинга реализации Подпрограммы, а также изменений законодательства Российской Федерации и Камчатского края.

6.11. При необходимости, в Подпрограмму вносятся изменения, подлежащие реализации в текущем году. Комплекс подпрограммных мероприятий является основой для определения объемов бюджетного финансирования на текущий год.

## Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы»

Описание территорий вселения
(проектов переселения)

1. Описание территория вселения «Камчатский край»

| Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в соответствии с Федеральным конституционным законом от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа». Камчатская область была образована 20 октября 1932 года. В непосредственное подчинение РСФСР Камчатская область была выделена 23 января 1956 года. |  |
| --- | --- |

Камчатский край является одним из самых отдаленных и труднодоступных регионов Российской Федерации. Он входит в состав Дальневосточного федерального округа, расположен на северо-востоке России и занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова. Северная точка полуострова находится на широте г. Архангельска, южная - г. Киева.

Регион граничит на северо-западе с Магаданской областью, на севере - с Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью (Курильскими островами).

С востока Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока – Берингова моря, а с запада – Охотского моря.

Сопредельными государствами являются США и Япония. Государственная граница по морю составляет 4993 км.

Площадь территории региона составляет 464,3 тыс. кв.км. (2,7% от площади Российской Федерации). Протяженность территории Камчатского края с севера на юг около 1600 км, с запада на восток в самой узкой части около 80 км, в самой широкой – 450 км.

Административный центр Камчатского края – город Петропавловск-Камчатский является международным морским и воздушным портом. Образован в 1740 году (год освоения порта). Утвержден городом в 1822 году с наименованием Петропавловский порт. В 1924 году переименован в город Петропавловск-Камчатский. По своей исторической значимости Петропавловск-Камчатский - единственный город Дальнего Востока, который занесен в список «Исторических населенных мест РСФСР». Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № 1458 ему присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Москвы – 11 876 км 
(8 часовых поясов).

В состав Камчатского края входят 66 муниципальных образований, в том числе 3 городских округа (Петропавловск-Камчатский, Вилючинский и городской округ «Поселок Палана»), 11 муниципальных районов, 5 городских поселений и 47 сельских поселений.

Крупные муниципальные образования в Камчатском крае:

Петропавлоск-Камчатский городской округ;

Вилючинский городской округ;

Алеутский муниципальный район;

Быстринский муниципальный район;

Елизовский муниципальный район;

Мильковский муниципальный район;

Соболевский муниципальный район;

Усть-Большерецкий муниципальный район;

Усть-Камчатский муниципальный район;

Карагинский муниципальный район;

Олюторский муниципальный район;

Пенжинский муниципальный район;

Тигильский муниципальный район;

Городской округ «поселок Палана».

Один из районов края - Алеутский - расположен на Командорских островах.

Вся территория края входит в перечень районов Крайнего Севера.

Особенностью региона является также значительная удаленность населенных пунктов друг от друга и от административного центра, слабо развитое транспортное сообщение: в основном авиаперевозки и сезонные автомобильные трассы.

Численность населения края на 1 января 2012 года составляла 320156 человек, уменьшившись с начала 2011 года на 1503 человека или на 0,4 %, что обусловлено миграционной убылью населения.

Плотность населения – 0,7 чел. на 1 кв. км (в 12 раз ниже, чем в целом по России). Население размещено по территории края крайне неравномерно – от 0,02 человека на 1 кв. км в Пенжинском районе до 597 человек - в г. Елизово. Большинство населения проживает в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и в поселениях, расположенных в долинах рек Авача и Камчатка.

Удельный вес городского населения – 77,6%, сельского населения – 22,4%.

Камчатка является одним из регионов России, где мужчин проживает больше, чем женщин. Если в целом по Российской Федерации на 1000 мужчин приходится 1162 женщины, то в Камчатском крае на 1000 мужчин приходится 986 женщин.

Средний возраст жителей Камчатки составляет 36 лет (по России в целом – 38,8 лет). На территории края проживает 177 национальностей: русские (80,9%), украинцы (5,8%), коряки (2,0%), татары (1,0%), белорусы (1,0%), ительмены (0,6%), камчадалы (0,5%), эвены (0,5%), корейцы (0,5%) и др.

Ведущими отраслями экономики края являются рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Численность экономически активного населения (в среднем за 2012 год) – 205 тыс. человек (64 % от общей численности населения).

Численность занятых в экономике (в среднем за 2012 год)  – 194 тыс. человек (60,6 % от общей численности населения). Ведущими видами экономической деятельности населения являются государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение, обрабатывающие производства, транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

2. Описание проектов переселения Камчатского края

В целях снижения рисков реализации Подпрограммы определены следующие общие для всех территорий вселения критерии соответствия соотечественника требованиям Подпрограммы:

1) возраст участника Госпрограммы - соотечественники, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью;

2) соответствие квалификационных характеристик соотечественника требованиям работодателя к рабочему месту, на которое он претендует;

3) точное указание территории вселения и вакансии, на которую претендует соотечественник, в соответствии с перечнем рабочих мест для участников Госпрограммы;

4) отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации;

5) отсутствие судимости;

6) предоставление соотечественниками достоверных сведений об уровне образования, стаже работы и квалификации и т.д.;

7) для соотечественников, претендующих на замещение вакантных рабочих мест врачей, – в анкете указание полного наименования высшего учебного заведения и даты его окончания, сведения о прохождении интернатуры – период и место прохождения, наличие сертификатов по специальности, опыт и стаж работы.

Критериями отбора рабочих мест для добровольных переселенцев являются наличие жилья и предлагаемый работодателями уровень заработной платы (не ниже установленной в крае величины прожиточного минимума).

В результате оценки существующих и планируемых к реализации проектов переселения в Камчатском крае будет осуществляться 12 проектов переселения, а именно в одном городском округе и 11 муниципальных районах:

# 1) Петропавловск-Камчатский городской округ;

# 2) Елизовский муниципальный район;

# 3) Карагинский муниципальный район;

# 4) Тигильский муниципальный район, в том числе городской округ «поселок Палана»;

# 5) Олюторский муниципальный район;

# 6) Пенжинский муниципальный район;

# 7) Усть-Большерецкий муниципальный район;

# 8) Мильковский муниципальный район;

# 9) Быстринский муниципальный район;

# 10) Усть-Камчатский муниципальный район;

# 11) Соболевский муниципальный район;

# 12) Алеутский муниципальный район.

На предприятиях различных отраслей экономики и в учреждениях социальной сферы этих муниципальных образований предусматривается обеспечение рабочими местами в 2014–2017 годах 764 участников Госпрограммы, в том числе по годам: в 2014 году – 190, в 2015 году – 190, в 2016 году – 192, в 2017 году - 192.

# Сведения о планируемой численности соотечественников, 
переселившихся в Камчатский край

| № п/п | Наименование территории вселения | Годы | Количество участников | Количество членов семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 83 86 89 90 348 | 40 40 43 44 167 |
| 2. | Елизовский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 32 30 30 30 122 | 18 17 16 15 66 |
| 3. | Карагинский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 10 10 10 10 40 | 5 5 5 5 20 |
| 4. | Тигильский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 18 18 18 18 72 | 9 9 9 9 36 |
| 5. | Олюторский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 10 10 10 10 40 | 5 5 5 5 20 |
| 6. | Пенжинский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 10 10 10 10 40 | 5 5 5 5 20 |
| 7. | Усть-Большерецкий муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 5 5 5 5 20 | 3 3 3 4 13 |
| 8. | Мильковский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 4 4 4 4 16 | 2 2 2 2 8 |
| 9. | Быстринский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 3 3 3 3 12 | 2 2 2 2 8 |
| 10. | Усть-Камчатский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 6 6 6 6 24 | 3 3 3 3 12 |
| 11. | Соболевский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 5 5 5 5 20 | 2 2 2 2 8 |
| 12. | Алеутский муниципальный район | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 4 3 2 1 10 | 1 1 1 1 4 |
|  | Всего | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 190 190 192 192 | 95 94 96 97 |
|  | Всего за период действия Подпрограммы: |  | 764 | 382 |

В целях первичного размещения участников Госпрограммы и членов их семей, следующих для работы в отдаленные территории Камчатского края, уполномоченному органу в оперативное управление передано жилое помещение – трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 5, кв. 65. В целях повышения социальной защиты участников Госпрограммы и членов их семей проживание в данном помещении производится за счет средств краевого бюджета.

Также возможно первичное жилищное размещение за счет средств участников Госпрограммы в гостинице Камчатского регионального отделения Красного Креста по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 12. Стоимость койко-места в сутки 500 руб.

Подробное описание территории вселения размещено в сети Интернет на портале АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).

# «Петропавловск-Камчатский городской округ»

# Площадь территории Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 362 кв.км. Он расположен на восточном побережье Авачинской бухты. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 179,71 тысяч человек. Плотность населения – 500 человек на 1 кв.км. Наиболее значимыми отраслями экономики города являются промышленность (в том числе рыбная), строительство, транспорт, услуги связи, торговля и общественное питание. Менее развито сельское хозяйство.

# За весь период реализации Подпрограммы Петропавловск-Камчатский городской округ готов принять 515 соотечественников, из них 348 участников Госпрограммы и 167 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям Подпрограммы дополнительно отнесено (допускается) предложение самостоятельного поиска работы при наличии у соотечественника профессии (специальности), востребованной на рынке труда Петропавловск-Камчатского городского округа.

# «Елизовский муниципальный район»

# Площадь территории Елизовского муниципального района – 41,07 тыс. кв. км. Административный центр – город Елизово. Расстояние до краевого центра – 22 км. Численность населения Елизовского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года – 63,7 тысяч человек. Плотность населения – 1,6 человека на 1 кв.км. Наиболее значимыми отраслями экономики являются сельское хозяйство, строительство, транспорт, услуги связи, торговля и общественное питание.

# В Елизовском муниципальном районе для переселения предлагаются Елизовское городское поселение, Николаевское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, Новолесновское сельское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Елизовский муниципальный район готов принять 188 соотечественников, из них 122 участника Госпрограммы и 66 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено (допускается) предложение самостоятельного поиска работы при наличии у соотечественника профессии (специальности), востребованной на рынке труда Елизовского муниципального района.

# «Карагинский муниципальный район»

# Площадь Карагинского муниципального района – 40,6 тыс. кв.км. Административный центр – п. Оссора. Расстояние до краевого центра – 900 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 4076 человек. Плотность населения на 1 кв. м – 0,1 человека. Карагинский муниципальный район – промышленный район. Ведущая отрасль – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов). Основная отрасль сельского хозяйства – оленеводство.

# В Карагинском муниципальном районе для переселения предлагается: городское поселение «поселок Оссора», сельское поселение «село Ивашка».

# За весь период реализации Подпрограммы Карагинский муниципальный район готов принять 60 соотечественников, из них 40 участников Госпрограммы и 20 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Тигильский муниципальный район», 
(в том числе городской округ «поселок Палана»)

# Площадь Тигильского муниципального района – 63,5 тыс. кв.км. Административный центр района – село Тигиль. Расстояние до краевого центра – 790 км. Городской округ поселок Палана расположен на расстоянии 1382 км от краевого центра. Численность населения Тигильского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года – 4 152 человек. Плотность населения составляет 0,06 человека на 1 кв. км. Основное занятие населения: рыбалка, охота.

# В Тигильском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село Хайрюзово», «село Воямполка», «село Лесная», «село Усть-Хайрюзово», «село Тигиль», «село Ковран», «село Седанка»,  городское поселение «поселок Палана».

# За весь период реализации Подпрограммы Тигильский муниципальный район готов принять 108 соотечественников, из них 72 участника Госпрограммы и 36 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Олюторский муниципальный район»

# Площадь Олюторского муниципального района – 72,4 тыс.кв.км. Административным центром района является поселок Тиличики. Расстояние до краевого центра – 1200 км. Численность населения Олюторского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года – 4961 человек. Плотность населения – 0,1 человека на 1 кв.км. Ведущая отрасль – рыбная. Основная отрасль сельского хозяйства – огородничество.

В Олюторском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село Тиличики», «село Хаилино», «село Вывенка», «село Ачайваям», «село Апука», «село Пахачи», «село Средние Пахачи».

# За весь период реализации Подпрограммы Олюторский муниципальный район готов принять 60 соотечественников, из них 40 участников Госпрограммы и 20 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Пенжинский муниципальный район»

Пенжинский муниципальный район – самый удаленный от краевого центра и самый обширный. Площадь его – 116,1 тыс.кв.км. Административный центр – село Каменское, которое расположено в 1450 км от краевого центра. Численность населения Пенжинского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года – 2321 человек, плотность населения – 0,02 человека на 1 кв.км. Основная отрасль деятельности населения – оленеводство.

# В Пенжинском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село Каменское», «село Манилы», «село Слаутное», «село Таловка».

# За весь период реализации Подпрограммы Пенжинский муниципальный район готов принять 60 соотечественников, из них 40 участников Госпрограммы и 20 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Усть-Большерецкий муниципальный район»

# Площадь Усть-Большерецкого муниципаль-ного района составляет 20,6 тыс.кв.км. Центр района - село Усть-Большерецк, которое находится в 220 км к юго-востоку от краевого центра. Чис-ленность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 8194 человека, плотность населения – 0,5 человека на 1 кв.км. Ведущая отрасль – рыбная. Так же развивается сельское хозяйство.

Для переселения предлагаются Запорожское и Апачинское сельские поселения, Озерновское городское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Усть-Большерецкий муниципальный район готов принять 33 соотечественника, из них 20 участников Госпрограммы и 13 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Мильковский муниципальный район»

# Площадь Мильковского муниципального района составляет 22,6 тыс.кв.км. Центр района – село Мильково, которое находится в 309 км от краевого центра. Численность населения района по состоянию на 01.01.2012 – 10389 человек, плотность населения – 0,5 человека на 1 кв.км. Ведущая отрасль района – сельское хозяйство.

# Для переселения предлагаются сельские поселения: Мильковское и Атласовское.

# За весь период реализации Подпрограммы Мильковский муниципальный район готов принять 24 соотечественника, из них 16 участников Госпрограммы и 8 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Быстринский муниципальный район»

# Площадь Быстринского муниципального района составляет 23,4 тыс.кв.км. Село Эссо – административный районный центр, который находится в 530 км от краевого центра. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 2521 человек, плотность населения – 0,1 человека на кв.км. Ведущая отрасль экономики района – сельское хозяйство, оленеводство.

В Быстринском муниципальном районе для переселения предлагается Эссовское сельское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Быстринский муниципальный район готов принять 20 соотечественников, из них 12 участников Госпрограммы и 8 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Усть-Камчатский муниципальный район»

# Площадь Усть-Камчатского муниципаль-ного района – 40,8 тыс.кв.км. Районный центр -село Усть-Камчатск. Удаленность от краевого центра: по автомобильным дорогам – 760 км, воздушным транспортом – 485 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 11,5 тысяч человек, плотность населения – 0,3 человека на 1 кв.км. В районе развита рыбная отрасль, менее развито сельское хозяйство.

# Для переселения предлагаются Усть-Камчатское сельское поселение, Ключевское сельское поселение, Козыревское сельское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Усть-Камчатский муниципальный район готов принять 36 соотечественников, из них 24 участника Госпрограммы и 12 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Соболевский муниципальный район»

# Площадь Соболевского района – 21,1 тыс.кв.км. Административным центром района является село Соболево. Расстояние от административного центра Камчатского края – 400 км. Численность населения Соболевского района по состоянию на 01.01.2012 года – 2614 человек, плотность населения – 0,1 человека на 1 кв.км. Ведущая отрасль экономики района – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов).

# В Соболевском муниципальном районе для переселения предлагается Соболевское сельское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Соболевский муниципальный район готов принять 28 соотечественников, из них 20 участников Госпрограммы и 8 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

# «Алеутский муниципальный район»

# Алеутский муниципальный район расположен на Командорских островах. Площадь территории района – 1,5 тыс.кв.км. Административным центром района является село Никольское, которое находится на острове Беринга. Расстояние от административного центра Камчатского края – 775 км. Численность населения Алеутского района по состоянию на 01.01.2012 года – 705 человек, плотность населения – 0,5 человека на 1 кв.км. Ведущая отрасль экономики района – рыболовство.

В Алеутском муниципальном районе для переселения предлагается Никольское сельское поселение.

# За весь период реализации Подпрограммы Алеутский муниципальный район готов принять 14 соотечественников, из них 10 участников Госпрограммы и 4 членов их семей.

# К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

|  | ## Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017» |
| --- | --- |

# Регламент 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при реализации Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы»

- Общие положения

1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа государственной власти Камчатского края, ответственного за реализацию Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» (далее – соответственно уполномоченный орган, Подпрограмма), иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края (далее – ИОГВ Камчатского края) и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - органы местного самоуправления), участвующих в реализации Подпрограммы, УФМС России по Камчатскому краю по вопросам реализации Подпрограммы – в целях обеспечения согласованных действий и эффективного управления процессами в рамках оказания содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом (далее – соотечественники).

1.2. Взаимодействие уполномоченного органа, ИОГВ Камчатского края и органов местного самоуправления, участвующих в реализации Подпрограммы, УФМС России по Камчатскому краю по вопросам реализации Подпрограммы осуществляется на основе законности, гласности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

- Взаимодействие уполномоченного органа и ИОГВ Камчатского края

Взаимодействие уполномоченного органа и ИОГВ Камчатского края осуществляется по оказанию содействия соотечественникам в решении вопросов, возникающих в процессе переселения.

- Взаимодействие уполномоченного органа и органов местного

# самоуправления

3.1. Взаимодействие уполномоченного органа и органов местного самоуправления осуществляется по вопросам реализации Подпрограммы на основе:

1) сочетания интересов переселенцев и конкретного муниципального образования в Камчатском крае, объявленного территорией вселения;

2) взаимного согласия уполномоченного органа и органов местного самоуправления при принятии решений по вопросам оказания содействия переселенцам в рамках Подпрограммы;

3) добровольности заключения соглашений;

4) взаимной ответственности.

3.2. Правовую основу взаимодействия уполномоченного органа и органов местного самоуправления составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты.

3.3. Организация взаимодействия уполномоченного органа и органов местного самоуправления, участвующих в реализации Подпрограммы, осуществляется на основании заключенных соглашений.

3.4. Обращения уполномоченного органа по вопросам реализации Подпрограммы подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления в пределах своей компетенции в установленном порядке и сроки.

3.5. Руководители и представители органов местного самоуправления могут принимать участие в совещаниях, проводимых по вопросам реализации Подпрограммы, а также в мероприятиях координационного и совещательного характера, организуемых уполномоченным органом.

3.6. Руководитель уполномоченного органа и специалисты, делегированные руководителем, вправе присутствовать на заседаниях, проводимых органами местного самоуправления.

3.7. Взаимодействие уполномоченного органа и органов местного самоуправления может осуществляться и в других формах.

3.8. Разногласия между уполномоченным органом и органами местного самоуправления по вопросам, решения по которым принимаются на основе взаимного согласия, разрешаются заинтересованными сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.

- Взаимодействие уполномоченного органа и УФМС России

# по Камчатскому краю

4.1. Взаимодействие уполномоченного органа и УФМС России по Камчатскому краю осуществляется по вопросам реализации Подпрограммы.

4.2. Координация деятельности уполномоченного органа и УФМС России по Камчатскому краю, в том числе согласование принимаемых решений, осуществляется в порядке и по вопросам, которые предусмотрены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом ФМС России от 14.05.2012 № 166.

4.3. Взаимодействие уполномоченного органа и УФМС России по Камчатскому краю в рамках Подпрограммы осуществляется в следующих формах:

1) планирование и реализация совместных мероприятий по реализации Подпрограммы;

2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Камчатского края;

3) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий в рамках Подпрограммы.

|  | ## Приложение № 3 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |

Памятка 
участнику Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, принявшим осознанное 
решение переселиться в Камчатский край

Подробное описание территорий вселения размещено в сети Интернет на портале АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).

# Краткое описание территорий вселения Камчатского края

# 1. Территория вселения «Петропавловск-Камчатский городской округ»

# Площадь – 362 кв.км. Город Петропавловск-Камчатский является административным центром Камчатского края. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 179,71 тысяч человек. Плотность населения – 500 человек на 1 кв.км. В городе Петропавловске-Камчатском развиты следующие отрасли экономики: промышленность (в том числе рыбная), строительство, транспорт, услуги связи, торговля и общественное питание. Менее развито сельское хозяйство.

# 2. Территория вселения «Елизовский муниципальный район»

# Площадь – 41,07 тыс. кв. км. Административный центр – город Елизово. Расстояние до краевого центра – 22 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 63,7 тысяч человек. Наиболее значимыми отраслями экономики Елизовского муниципального района являются сельское хозяйство, строительство, транспорт, услуги связи, торговля и общественное питание.

# 3. Территория вселения «Карагинский муниципальный район»

# Площадь – 40,6 тыс. кв.км. Административный центр – поселок Оссора. Расстояние до краевого центра – 900 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 4076 человек. Ведущая отрасль – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов). Основная отрасль сельского хозяйства – оленеводство.

# 4. Территория вселения «Тигильский муниципальный район» 
(в том числе городской округ «поселок Палана»)

# Площадь – 63,5 тыс. кв.км. Административный центр – село Тигиль. Расстояние до краевого центра – 790 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 4 152 человек. Основное занятие населения: рыбалка, охота.

# 5. Территория вселения «Олюторский муниципальный район»

# Площадь – 72,4 тыс.кв.км. Административный центр – поселок Тиличики. Расстояние до краевого центра – 1200 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 4961 человек. Ведущая отрасль – рыбная. Основная отрасль сельского хозяйства – огородничество.

# 6. Территория вселения «Пенжинский муниципальный район»

Площадь – 116,1 тыс.кв.км. Административный центр – село Каменское, которое расположено в 1297 км от краевого центра. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 2321 человек. Основная отрасль деятельности населения – рыбная (добыча и переработка рыбы и морепродуктов), оленеводство.

# 7. Территория вселения «Усть-Большерецкий муниципальный район»

# Площадь – 20,6 тыс.кв.км. Административный центр – село Усть-Большерецк, которое находится в 220 км к юго-востоку от краевого центра. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 8194 человека. Ведущая отрасль – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов). Также развивается сельское хозяйство.

# 8. Территория вселения «Мильковский муниципальный район»

# Площадь – 22,6 тыс.кв.км. Административный центр – село Мильково, которое находится в 309 км от краевого центра. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 – 10389 человек. Ведущая отрасль экономики района – сельское хозяйство.

# 9. Территория вселения «Быстринский муниципальный район»

# Площадь – 23,4 тыс.кв.км. Административный центр – село Эссо, который находится в 530 км от краевого центра. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 2521 человек. Ведущая отрасль экономики района – сельское хозяйство, оленеводство.

# 10. Территория вселения «Усть-Камчатский муниципальный район»

# Площадь – 40,8 тыс.кв.км. Административный центр – село Усть-Камчатск. Удаленность от краевого центра: по автомобильным дорогам – 760 км, воздушным транспортом – 485 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 11,5 тысяч человек. В районе развита рыбная отрасль (добыча и обработка рыбы и морепродуктов), менее развито сельское хозяйство.

# 11. Территория вселения «Соболевский муниципальный район»

# Площадь – 21,1 тыс.кв.км. Административный центр – село Соболево. Расстояние от административного центра Камчатского края – 400 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 2614 человек. Ведущая отрасль экономики района – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов).

# 12. Территория вселения «Алеутский муниципальный район»

# Площадь – 1,5 тыс.кв.км. Административный центр – село Никольское, которое находится на острове Беринга. Расстояние от административного центра Камчатского края – 775 км. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года – 705 человек. Ведущая отрасль экономики района – рыболовство.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского края, ответственный за реализацию Подпрограммы, – Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

683003, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72, телефоны: (415-2) 42-78-36; 41-28-45.

Координатор Подпрограммы, осуществляющий оперативное и техническое обеспечение – Управление Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю

683024, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.50 лет Октября, д. 23/2, телефоны: (415-2) 41-03-37; 41-05-22.

Что необходимо сделать для того, чтобы стать участником подпрограммы

переселения

Основанием для начала оказания содействия добровольному переселению соотечественника, проживающего за рубежом, является анкета соотечественника.

С целью подачи анкеты для участия в Государственной подпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, соотечественнику необходимо обратиться:

- иностранному гражданину, проживающему за рубежом – в уполномоченный орган Федеральной миграционной службы России за рубежом (представительство Федеральной миграционной службы, дипломатическое представительство или консульское учреждение России за рубежом) по месту жительства;

- иностранному гражданину, имеющему разрешение на временное проживание и осуществляющему трудовую деятельность в Камчатском крае в соответствии с полученным разрешением, – в Управление Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю.

После выбора территории вселения и осуществления необходимых административных процедур соотечественник приобретает статус участника Госпрограммы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязательства членов его семьи. Государственной программой переселения также закреплены обязательства Российской Федерации и Камчатского края в части предоставления государственных гарантий и социальной поддержки переселенцам.

Прибытие переселенца и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно на основании осознанного выбора соотечественниками места будущего проживания.

В целях организации встречи и первичного размещения рекомендуем переселенцам заранее уведомить о дате прибытия, номере рейса, количестве переселяющихся, необходимости бронирования гостиницы и проездных документов к месту работы на территорию Корякского округа (Карагинский, Тигильский, Олюторский, Пенжинский муниципальные районы).

|  | Приложение № 4 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |

Положение

о порядке предоставления участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» и членам их семей

социальной поддержки

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия оказания социальной поддержки за счет средств краевого бюджета участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма), и членам их семей, прибывшим в Камчатский край, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» (далее – Подпрограмма).

2. Социальная поддержка предоставляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края, ответственным за реализацию Подпрограммы (далее – уполномоченный орган), из средств краевого бюджета.

3. Социальная поддержка предоставляется участникам Госпрограммы, имеющим «Свидетельство участника Государственной программы», и членам их семей, в том числе:

1) участникам Госпрограммы и членам их семей – при прохождении первичного медицинского осмотра;

2) участникам Госпрограммы, относящимся к категориям многодетных семей, имеющим 3-х и более детей; участникам Госпрограммы, осуществляющим опеку над несовершеннолетними детьми; участникам Госпрограммы, относящимся к категории молодых квалифицированных специалистов в возрасте до 29 лет, имеющим подтверждение квалификации и опыта работы по профессии, востребованной на рынке труда Камчатского края, – за найм (поднайм) жилого помещения;

3) участникам Госпрограммы и членам их семей, имеющим:

а) медицинскую и фармацевтическую подготовку, полученную в иностранных государствах, - при получении допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации;

б) ученую степень – при прохождении процедуры переаттестации;

в) профессию (специальность), требующую проведения нострификации дипломов, аттестатов, других документов об образовании – при прохождении процедуры нострификации дипломов, аттестатов, других документов об образовании.

4. Социальная поддержка предоставляется участникам Госпрограммы и членам их семей в виде компенсационных расходов:

1) по оплате стоимости первичного медицинского осмотра, требуемого для оформления гражданства Российской Федерации, в размерах стоимости услуг, установленных в учреждениях здравоохранения Камчатского края;

2) за найм (поднайм) жилого помещения в течение первого месяца пребывания в Камчатском крае при наличии заключенного договора найма (поднайма) жилого помещения либо счета за проживание в гостинице, в размере не более 550,0 рублей в сутки на одну семью, и документов, подтверждающих оплату за проживание (счет, приходный ордер, расписки о передаче-приеме денежных средств за проживание и др.);

3)  по оплате получения сертификата в размере фактических затрат, но не более 50 000,0 рублей:

а) за прохождение сертификационного курса;

б) за проживание в общежитии при наличии заключенного договора найма (поднайма) жилого помещения и счета за проживание, в гостинице при наличии счета за проживание, у физического лица при наличии договора найма (поднайма) жилого помещения и расписки о передаче-приеме денежных средств за проживание, в размере не более 550,0 рублей в сутки, на срок не более длительности курса обучения;

в) за проезд к месту учебы и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

морским транспортом – на местах IV - V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;

внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;

автомобильным транспортом общего пользования – в автобусах междугородного сообщения;

4) за переаттестацию ученой степени, нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании;

5) на проезд и провоз личного имущества (при необходимости) от места проживания участника Госпрограммы и членов его семьи на территории иностранного государства до территории вселения;

6) на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев.

5. Для получения социальной поддержки участники Госпрограммы и члены их семей представляют в уполномоченный орган:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина, и «Свидетельство участника Госпрограммы»;

2) заявление на компенсацию расходов с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;

3) договор найма (поднайма) жилого помещения;

4) документы, подтверждающие:

а) прохождение первичного медицинского осмотра (квитанции, счет-фактуры и т.д.);

б) оплату найма (поднайма) жилого помещения либо счета за проживание в гостинице, общежитии;

в) прохождение сертификационного курса (договор о прохождении сертификационного курса, сертификат), проездные документы к месту учебы и обратно;

г) переаттестацию ученой степени, нострификацию дипломов, аттестатов, других документов об образовании (договор об оказании услуг по переаттестации ученой степени, нострификации дипломов, аттестатов, других документов об образовании).

6. Расходы, предусмотренные частью 4 настоящего Положения, не подлежат возмещению в случае не предоставления документов, указанных в части 5 настоящего Положения.

7. Предоставление социальной поддержки осуществляется через кредитные организации путем зачисления денежных средств на личные счета участников Госпрограммы и членов их семей.

8. Расходы, компенсированные участнику Госпрограммы и членам его семьи, в соответствии с настоящим Положением, подлежат возврату участником Госпрограммы и членами его семьи в случае выезда из территории вселения ранее, чем через два года после даты переселения в Камчатский край.

|  |  | Приложение № 5 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» |
| --- | --- | --- |

Оценка готовности территорий вселения к приему переселенцев

| № п/п | Наименование показателя | год | Ед. измерения | Значение показателя по территории вселения на последнюю отчетную дату (за последний отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Петропа- вловск-Камчатский городской округ | Алеутский муници- пальный район | Быстрин ский муници- паль ный район | Елизовский муници- пальный район | Карагин ский муници- пальный район | Мильковс кий муници- пальный район | Олютор- ский муници- пальный район | Пенжин ский муници- пальный район | Соболев ский муници- пальный район | Тигиль ский муници- пальный район | Усть-Больше- рецкий муници- пальный район | Усть-Камчатский муниципа- льный район |
| 1. | Общая численность населения на 01 января текущего года | 2011 2012 2013 | тыс. чел. | 179,711 179,784 | 0,670 0,705 | 2,567 2,521 | 63,970 63,609 | 4,039 4,052 | 10,551 10,388 | 4,948 4,711 | 2,367 2,321 | 2,597 2,619 | 7,251 7,270 | 8,290 8,194 | 11,688 11,496 |
| 2. | Естественный (ая) прирост (убыль) населения | 2010 2011 2012 | чел. | 223 126 | -6 5 | -7 -1 | -159 39 | -25 -25 | -39 -27 | -34 -34 | -17 17 | -29 -6 | -88 -41 | -11 -3 | -77 -30 |
| 3. | Миграционный (ая) прирост (убыль) населения | 2010 2011 2012 | чел. | 919 -3 | -26 30 | 1 -45 | -545 -400 | -105 38 | -87 -136 | -193 -203 | -30 63 | -21 28 | -193 60 | -113 -93 | -276 -162 |
| 4. | Удельный вес численности трудоспособного населения в общей численности занятых | 2010 2011 2012 | в %% | Показатель в Камчатском крае не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес занятых в экономике в общей численности трудоспособного населения* | 2010 2011 2012 | тыс. чел. | 90,3 92,4 90,8 * Показатель по Камчатскому краю в целом, районный разрез не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая численность безработных (по методологии МОТ)* | 2010 2011 2012 | чел. | 14,5 12,8 12,2 * Показатель по Камчатскому краю в целом, районный разрез не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)* | 2010 2011 2012 | в %% | 7,1 6,3 6,1 * Показатель по Камчатскому краю в целом, районный разрез не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных (на конец года) | 2010 2011 2012 | чел. | 1242 1176 1109 | 25 19 10 | 63 53 35 | 995 778 532 | 188 137 91 | 508 443 423 | 268 223 191 | 105 104 99 | 99 113 86 | 309 331 243 | 408 311 286 | 874 818 777 |
| 9. | Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения (на конец года) | 2010 2011 2012 | в %% | 0,9 0,9 0,9 | 6,7 5,5 2,4 | 4,2 3,6 2,3 | 2,3 1,8 1,3 | 6,0 4,5 3,7 | 7,1 6,4 6,6 | 7,6 6,8 6,2 | 6,6 6,9 6,7 | 5,3 6,5 5,1 | 5,8 6,4 5,3 | 6,4 4,8 5,1 | 11,6 10,4 10,4 |
| 10. | Напряженность на рынке труда (число безработных на 1 вакансию) (на конец года) | 2010 2011 2012 | чел. | 0,4 0,5 0,4 | 3,7 9,5 1,4 | 63,0 ** 6,0 | 1,8 0,8 0,8 | 3,4 1,3 1,7 | 23,6 19,5 18,0 | 15,8 10,4 3,8 | 3,4 3,5 1,3 | 3,7 4,7 4,2 | 7,1 5,4 3,0 | 17,2 9,2 4,2 | ** 98,0 153,0 |
| 11. | Численность привлеченных иностранных работников | 2010 2011 2012 | чел. | 3758 5209 5194 * Показатель по Камчатскому краю в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Прожиточный минимум* | 2010 2011 2012 | руб. | 12230 – утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 25.01.2011 № 13-П 12584 – утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 27.01.2012 № 57-П 13395 – утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 25.01.2013 № 23-П * Показатель по Камчатскому краю в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество жилья в среднем на 1 жителя | 2010 2011 2012 | кв. м | 23,5 23,8 нет информации | 28,9 27,9 нет информации | 22,8 23,2 нет информации | 22,9 23,6 нет информации | 35,9 37,1 нет информации | 26,4 26,6 нет информации | 23,6 24,9 нет информации | 27,0 27,5 нет информации | 27,5 27,1 нет информации | 23,9 23,8 нет информации | 22,8 23,0 нет информации | 28,0 27,8 нет информации |
| 14. | Количество постоянного жилья для приема переселенцев | 2010 2011 2012 | кв. м | 0 0 0 | 0 0 55 | 32,0 208,0 120,0 | 0 0 0 | 41,0 107,4 31,8 | 0 0 0 | 0 0 109,3 | 42,7 209,9 116,4 | 0 0 134,7 | 67,0 0 0 | 0 0 0 | 3253,0 3253,0 3253,0 |
| 15. | Количество временного жилья для приема переселенцев | 2010 2011 2012 | кв. м | 0 0 0 | 0 0 42,3 | 32,0 40,0 64,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 41,1 | 0 0 0 | - 133,5 56,4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 16. | Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ | 2010 2011 2012 | чел. | 108 111 | 86 78 | 78 76 | 101 104 | 84 83 | 88 83 | 95 97 | 86 83 | 92 90 | 63 77 | 92 90 | 86 80 |
| 17. | Бюджетные доходы - всего | 2010 2011 2012 | тыс. руб. | 7612247,0 10128808,0 | 132029,0 259799,9 | 303238,0 617462,0 | 2663703,0 3641951,5 | 444880,0 715705,0 | 848686,0 1222440,0 | 569426,9 744412,0 | 490096,0 662689,0 | 281224,0 442299,0 | 685570,0 654597,0 | 645483,0 952878,6 | 948153,0 1100219,0 |
| 18. | Бюджетные расходы - всего | 2010 2011 2012 | тыс. руб. | 7887468,0 9956802,0 | 131701,0 259425,1 | 310098,0 587045,0 | 2672683,0 3604586,8 | 452188,0 705830,0 | 848176,0 1220033,0 | 587374,2 746693,0 | 474255,0 640721,0 | 270657,0 356979,0 | 684817,0 654663,0 | 647004,7 939865,5 | 963038,0 1101275,0 |
| 19. | Иные показатели | 2010 2011 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 6 к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |

# Регламент

# приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, предоставления правового статуса

# и обустройства на территории Камчатского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма) и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Камчатского края в рамках Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» (далее – Подпрограмма).

1.2. В организации мероприятий по приему участников Госпрограммы и членов их семей, их временному размещению, предоставлению правового статуса и обустройству на территории Камчатского края принимают участие:

1) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края - уполномоченный исполнительный орган государственной власти Камчатского края (далее – уполномоченный орган); адрес: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72, телефоны (415 2) 42-78-36, 41-28-45;

2) Управление Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю (далее – УФМС России по Камчатскому краю); адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 23/2;

3) уполномоченные органы муниципальных образований территории вселения Камчатского края (далее – уполномоченный орган муниципального образования); адреса органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

2. Согласование кандидатуры участника Госпрограммы и членов его 
семьи

2.1. Уполномоченный орган осуществляет анализ соответствия квалификационных требований к рабочему месту и уровня квалификации потенциального участника Госпрограммы и осуществляет следующие функции по согласованию кандидатуры участника Госпрограммы и членов его семьи с оформлением мотивированного решения по согласованию или отклонению анкеты переселенца:

1) осуществляет прием анкеты потенциального участника Госпрограммы из УФМС России по Камчатскому краю, полученной из представительства Федеральной миграционной службы России, дипломатического представительства или консульского учреждения России за рубежом (далее – уполномоченный орган за рубежом);

2) рассматривает анкету потенциального участника Госпрограммы с целью подбора для участника Госпрограммы и членов его семьи вариантов трудоустройства в выбранной ими территории вселения (анкета в обязательном порядке должна содержать подробную информацию об участнике Госпрограммы и членах его семьи, а также информацию о конкретной территории вселения, избранной участником Госпрограммы в качестве предполагаемого места жительства и трудоустройства);

3) организует согласование кандидатуры участника Госпрограммы и членов его семьи с уполномоченным исполнительным органом муниципального образования и работодателем;

4) организует формирование мотивированного решения об участии (об отказе в участии) соотечественника в Подпрограмме, с указанием конкретной вакансии и срока ее бронирования за потенциальным участником Госпрограммы, размера заработной платы и вариантами первоначального жилищного обустройства и направляет его в УФМС России по Камчатскому краю в срок, не превышающий 15 рабочих дней после получения электронного варианта анкеты.

# 2.2. Координация деятельности уполномоченного органа и УФМС России по Камчатскому краю, в том числе согласование принимаемых решений, осуществляется в порядке и по вопросам, которые предусмотрены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом ФМС России от 14.05.2012 № 166.

# 2.3. Уполномоченный орган муниципального образования осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом в соответствии с заключаемым соглашением.

2.4. Решение уполномоченного органа муниципального образования о согласовании анкеты является гарантом приема и трудоустройства соотечественника, проживающего за рубежом, и предусматривает условия о резервировании рабочего места работодателем для приема участника Госпрограммы.

3. Прием, размещение участников Госпрограммы и членов их семей и оказание им государственной и социальной поддержки

3.1. С целью обеспечения приема, размещения участников Госпрограммы и членов их семей и оказания им государственной и социальной поддержки:

1) уполномоченный орган:

а) организует встречу в аэропорту города Петропавловска-Камчатского участников Госпрограммы и членов их семей, их временное размещение по прибытии – в Центре временного размещения соотечественников;

б) уведомляет уполномоченный орган муниципального образования о прибытии в Камчатский край участников Госпрограммы и членов их семей;

в) оказывает содействие в оформлении регистрационных документов по месту пребывания участников Госпрограммы и членов их семей;

г) осуществляет компенсационные выплаты из средств краевого бюджета за медицинское освидетельствование участников Госпрограммы и членов их семей, проведенное в Камчатском крае;

д) оказывает содействие в решении вопросов по обеспечению детей участников Госпрограммы местами в образовательных организациях в Камчатском крае;

е) организует совместно с краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения (далее – Центры занятости населения) и работодателями профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников Госпрограммы и членов их семей, признанных в установленном порядке безработными;

2) в соответствии с федеральным законодательством УФМС России по Камчатскому краю:

а) осуществляет постановку на миграционный учет;

б) осуществляет действия по выдаче разрешения на временное проживание;

в) осуществляет действия по оформлению вида на жительство;

г) осуществляет действия по оформлению гражданства Российской Федерации;

д) осуществляет следующие компенсационные выплаты, а также выплаты пособия участнику Госпрограммы и членам его семьи за счет средств федерального бюджета:

компенсацию транспортных расходов на проезд и провоз личного имущества от места проживания участника Госпрограммы и членов его семьи на территории иностранного государства до территории вселения;

компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев;

единовременное пособие на обустройство;

ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

3.2. Уполномоченный орган муниципального образования участвует в приеме, размещении и предоставлении социальной поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей в соответствии с заключаемым соглашением с уполномоченным органом.

4. Осуществление организационных мероприятий и контроля

4.1. Уполномоченный орган:

1) осуществляет текущую координацию и взаимодействие между исполнителями Подпрограммы;

2) исполняет информационно-консультационную функцию;

3) осуществляет контроль за процессом переселения, соблюдения прав участников Госпрограммы и членов их семей, выполнением ими взятых на себя обязательств и обязательств Камчатского края.

5. Оказание содействия участникам Госпрограммы и членам их семей 
в обустройстве и адаптации на территории Камчатского края

С целью содействия участникам Госпрограммы и членам их семей в обустройстве и адаптации на территории Камчатского края реализуются следующие мероприятия:

1) с целью оказания содействия соотечественниками - потенциальным участникам Госпрограммы в принятии ими осознанного выбора территории вселения уполномоченный орган:

а) формирует перечень вакантных рабочих мест, закрепленных для переселения соотечественников с информацией об условиях временного обустройства и предоставления жилья в территориях вселения, который ежемесячно обновляется и направляется в ФМС России с целью информирования соотечественников, проживающих за рубежом; в случаях отсутствия возможности предоставления жилья указывается анализ рынка услуг риэлтерских фирм и стоимость найма жилья в территории вселения;

б) блокирует выбранную соотечественником вакансию, которая становится недоступной для других пользователей базы данных на период проведения согласовательных процедур по трудоустройству кандидата на территории Камчатского края;

в) организует работу по согласованию кандидатуры участника Госпрограммы с уполномоченным органом местного самоуправления, работодателем, осуществляет анализ возможностей по обустройству участника Госпрограммы и членов его семьи;

2) с целью оказания содействия участникам Госпрограммы и членам их семей во временном обустройстве по прибытии в Камчатский край уполномоченный орган осуществляет их первичное размещение в Центре временного размещения соотечественников, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Курчатова, д. 5, кв. 65.

# 6. Пакет приглашения на переселение в Камчатский край

6.1. Участие соотечественников в Подпрограмме возможно на основании согласованного Пакета приглашения на переселение в Камчатский край (далее – Пакет приглашения).

6.2. Пакет приглашения в обязательном порядке включает в себя документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, «Свидетельство участника Государственной программы», приглашение на въезд, другие необходимые документы участника Госпрограммы и членов их семей.

6.3. Процедура формирования Пакета приглашения:

1) мотивированное решение уполномоченного органа о согласовании или отклонении анкеты соотечественника направляется в УФМС России по Камчатскому краю, которое передает его в уполномоченный орган за рубежом;

2) соотечественник, подавший анкету на переселение в Камчатский край, получает уведомление о решении уполномоченного органа и при согласии с решением о согласовании его кандидатуры подписывает приглашение о переселении в Камчатский край, после чего соотечественнику выдается «Свидетельство участника Государственной программы»;

3) в случае невозможности предоставления гарантированного трудоустройства и размещения на территории вселения, а также при возникновении иных обстоятельств (несоответствие уровня квалификации кандидатуры требованиям к вакантному рабочему месту, изменение экономических условий, обострение межнациональных отношений на территории вселения и др.) уполномоченный орган направляет в адрес УФМС России по Камчатскому краю решение о мотивированном отказе. УФМС России по Камчатскому краю направляет уведомление в уполномоченный орган за рубежом для доведения его до сведения соотечественника;

4) при получении уведомления об отсутствии возможности принять соотечественника на территории вселения в Камчатский край уполномоченный орган за рубежом снимает ограничения на доступ к информации для других пользователей по данному рабочему месту и территории вселения в электронной базе данных;

5) после получения приглашения и завершения всех необходимых процедур участник Госпрограммы, имея на руках Пакет приглашения, самостоятельно прибывает с членами семьи на территорию вселения и обращается в уполномоченный орган.

6.4. Уполномоченный орган извещается уполномоченным органом за рубежом о дате и номере рейса прибытия в Камчатский край участника Госпрограммы и членов его семьи.

7. Порядок действий по встрече, временному размещению, регистрации и трудоустройству участника Госпрограммы и членов его семьи

7.1. Уполномоченный орган организует встречу участников Госпрограммы и членов их семей в аэропорту при условии своевременного извещения уполномоченным органом за рубежом либо соотечественником о дате и номере рейса прибытия в Камчатский край.

7.2. По прибытии участников Госпрограммы и членов их семей, уполномоченный орган осуществляет регистрацию участника Госпрограммы и членов его семьи с целью оказания консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии трудоустройству, статистического наблюдения за ходом переселения и обустройства.

7.3. Уполномоченный орган при необходимости оказывает содействие в первичном размещении участников Госпрограммы и членов их семей, в том числе размещение участников Госпрограммы и членов их семей, следующих к месту постоянного проживания в территориях вселения Корякского округа, - в Центре временного размещения соотечественников (на период нахождения в административном центре Камчатского края).

7.4. Уполномоченный орган обеспечивает участников Госпрограммы и членов их семей необходимыми справочными материалами о территории вселения и перечнем контактных лиц уполномоченного органа муниципального образования.

7.5. Уполномоченный орган информирует прибывших соотечественников об обязанности постановки участника Госпрограммы и членов его семьи на учет по месту пребывания, в течение семи рабочих дней со дня прибытия в Камчатский край, при необходимости оказывает им содействие в регистрации по месту пребывания.

7.6. Уполномоченный орган оформляет личные дела участников Госпрограммы, содержащие следующие документы:

1) решение уполномоченного органа и документы по согласованию соотечественника;

2) анкета участника Госпрограммы;

3) копии документов участника Госпрограммы и членов его семьи, входящих в Пакет приглашения, другие документы.

7.7. Уполномоченный орган информирует уполномоченный орган муниципального образования о дате прибытия участника Госпрограммы и членов его семьи в территорию вселения Камчатского края.

7.8. Уполномоченный орган муниципального образования организует встречу и размещение переселенцев по прибытии в территорию вселения, оказывает содействие в постановке на миграционный учет, трудоустройстве, социальной адаптации.

7.9. Работник Центра занятости населения согласовывает с работодателем собеседование с участником Госпрограммы по вопросу трудоустройства.

7.10. После заключения трудового договора уполномоченный орган муниципального образования уведомляет о трудоустройстве участника Госпрограммы и членов его семьи уполномоченный орган, информирует об условиях предоставления жилья.

7.11. Центр занятости населения по результатам трудоустройства прибывшего соотечественника, в случае квалификационного несоответствия требованиям работодателя, после получения соотечественниками гражданства Российской Федерации готовит предложения по профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования участником Госпрограммы и заключает соответствующий договор с работодателем и образовательной организацией в Камчатском крае.

7.12. Уполномоченный орган муниципального образования при необходимости совместно с Центром занятости населения обеспечивает трудоустройство членов семьи участника Госпрограммы.

7.13. В случае невозможности предоставления рабочих мест членам семьи участника Госпрограммы Центр занятости населения обеспечивает участие членов семьи, оформивших вид на жительство или гражданство Российской Федерации, в мероприятиях по содействию занятости и регистрации их в качестве безработных.

7.14. Участнику Госпрограммы, принявшему решение организовать собственное дело, Центры занятости населения оказывают содействие в выборе сферы деятельности путем оказания государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

7.15. Уполномоченный орган муниципального образования, при наличии возможности, оказывает содействие в предоставлении детям участника Госпрограммы мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования в Камчатском крае.

Приложение № 1 к Регламенту приема участников Госпрограммы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Камчатского края

Перечень
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае

| Место прибытия | Адрес прибытия | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- |
| Петропавловск-Камчатский городской округ | 683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 14 | Глава Администрации городского округа Алексеев Алексей Валерьевич, приемная (4152) 23-50-00 |
| Елизовский муниципальный район | 684000, Камчатский край, г.Елизово, ул. Ленина, 10 | Глава Администрации муниципального района Зайцев Дмитрий Владимирович приемная (41531) 2-16-42, 7-39-36 |
| Карагинский муниципальный район | 688700, Камчатский край, п.Оссора, Карагинского района, ул. Советская, 37 | Глава муниципального района - глава администрации Ридченко Николай Петрович, приемная (41545) 41-3-41 |
| Тигильский муниципальный район | 688600, Камчатский край, с.Тигиль, Тигильского района, ул. Партизанская, 17 | Глава Администрации муниципального района Бородай Сергей Иванович, приемная (41537) 2-10-78 |
| Олюторский муниципальный район | 688800, Камчатский край, с.Тиличики, Олюторского района, ул. Советская, 15 | Глава Администрации муниципального района Свириденко Олег Николаевич, приемная (41544) 52-9-31 |
| Пенжинский муниципальный район | 688850, Камчатский край, с.Каменское, Пенжинского района, ул. Советская, 37 | Глава муниципального района Дорохин Олег Олегович приемная (41544) 61-0-86 |
| Усть-Большерецкий муниципальный район | 684100, с. Усть-Большерецк Камчатского края, ул.Октябрьская, 14 | Глава муниципального района – глава администрации Бондарь Игорь Леонидович, приемная (41532) 2-16-30 |
| Мильковский муниципальный район | 684300, с. Мильково Камчатского края, ул.Победы, 8 | Глава муниципального района – глава администрации Войцеховский Владимир Константинович, приемная (41533) 2-13-53 |
| Быстринский муниципальный район | 684350, с. Эссо Быстринского района Камчатского края, ул.Терешковой, 1 | Глава Администрации муниципального района Греков Андрей Владимирович, приемная (41542) 2-13-30 |
| Усть-Камчатский муниципальный район | 684415, с. Усть-Камчатск Камчатского края, ул. 60 лет Октября, 24 | Глава муниципального района Тихомиров Александр Иванович, приемная (41534) 2-08-44 |
| Соболевский муниципальный район | 684200, с. Соболево Камчатского края, ул.Советская, 23 | Глава муниципального района – глава администрации Куркин Василий Иванович, приемная (41536) 3-24-62; 32-1-29 |
| Алеутский муниципальный район | 684500, с. Никольское Алеутского района Камчатского края, ул. 50 лет Октября, 13 | Глава Администрации муниципального района Арнацкая Светлана Васильевна, приемная (41547) 2-22-92 |

Приложение № 2 к Регламенту приема участников Госпрограммы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Камчатского края

Перечень
краевых государственных казенных учреждений 
центров занятости населения

| Место прибытия | Адрес прибытия | Контактные телефоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КГКУ ЦЗН города Петропавловска-Камчатского | 683032, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Пограничная, 42/1 | Директор КГКУ ЦЗН Кудрявцев Борис Николаевич тел. (4152) 41-07-09; приемная 41-07-25 |
| КГКУ ЦЗН Елизовского района | 684000, Камчатский край, г.Елизово, ул.В.Кручины, 10 | Директор КГКУ ЦЗН Суркова Елена Евгеньевна тел. (41531) 6-13-31 приемная 6-21-63 |
| КГКУ ЦЗН Карагинского района | 688700, Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора, ул.Советская, 23а | Директор КГКУ ЦЗН Окунева Татьяна Юрьевна тел. (41545) 41-5-54 приемная 42-2-37 |
| КГКУ ЦЗН Тигильского района | 688600, Камчатский край, Тигильский район, с.Тигиль, пер.Строительный д.19 | Директор КГКУ ЦЗН Плотникова Екатерина Геннадьевна, тел. (41537) 21-3-24; приемная 21-7-93 |
| КГКУ ЦЗН Олюторского района | 688800, Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики, ул. Советская, д.10 | И.о. директора КГКУ ЦЗН Оглоблина Ульяна Петровна тел. (41544) 52-7-21 |
| КГКУ ЦЗН Пенжинского района | 688850, Камчатский край, Пенжинский район, с. Каменское, ул. Пенжинская, 2 | Директор КГКУ ЦЗН Пальмина Галина Васильевна тел. (41546) 61-0-66 приемная 61-2-01 |
| КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района | 684100, Камчатсикй край, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 кв. 19 | Директор КГКУ ЦЗН Дударев Олег Александрович тел. (41532) 2-10-66 |
| КГКУ ЦЗН Мильковского района | 684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, д. 3-а | Директор КГКУ ЦЗН Рогозянова Надежда Павловна тел. (41533) 2-12-41 |
| КГКУ ЦЗН Быстринского района | 684350, Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. 50 лет Октября, д. 7 | Директор КГКУ ЦЗН Загуменная Ольга Николаевна тел. (41542) 2-14-96 |
| КГКУ ЦЗН поселка Ключи | 684400, Камчатский край, п. Ключи, Усть-Камчатский район, ул. Красноармейская, д. 2, кв. 38 | Директор КГКУ ЦЗН Макарова Оксана Николаевна тел. (41534) 31-8-56 |
| КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района | 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с.Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24 | Директор КГКУ ЦЗН Юрьева Клавдия Ивановна тел.(41534) 2-06-71 |
| КГКУ ЦЗН Соболевского района | 684200, Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево, ул. Советская, д. 35а | Директор КГКУ ЦЗН Калинкина Виктория Николаевна тел(41536) 32-4-63 |
| КГКУ ЦЗН Алеутского района | 684500, Камчатский край, Алеутский район, с.Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 24 | Директор КГКУ ЦЗН Солованюк Елена Ивановна тел.(4154722) 2-97 |