Мониторинг  реализации  органами исполнительной власти Камчатского края распоряжения Правительства Камчатского края  от  20.11.2013 № 733-РП «Об утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  им  возраста  трех  лет, реализуемых  в  Камчатском крае в 2014-2016 годах» на 01.07.2016 года

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий на предприятия | январь-июнь 2016 г. | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет органами службы занятости организована следующая работа: - проведена 21 встреча с работодателями и 1 Координационный комитет; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 80 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 9 видов наглядной печатной продукции в количестве 635 экземпляров; 4) проинформировано по телефону «горячей линии» - 9 женщин; 5) организована социальная реклама (вблизи социально-значимых объектов размещены 5 переносных баннеров); 6) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения и информационных стендах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 7) опубликовано 7 информационных статей в печатных изданиях, общим тиражом 45000 экз.; 8) направлено более 100 информационных писем работодателям; 9) состоялись 2 выступления на радио; 10) при содействии радиостанции «Авторадио» состоялись 10 прокатов аудиоролика с информацией о реализуемой органами государственной службы занятости населения услуге по профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Кроме того, граждане и работодатели получают информацию, соответствующую тематике, посредством стендов, размещенных, в органах местного самоуправления, офисах Многофункциональных центров и других объектах. Общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления. |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования, в целях привлечения внимания общественности, родителей и предпринимательского сообщества к необходимости развития альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по содержанию детей | январь-июнь 2016 г. | Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми размещена и регулярно актуализируется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет www.kamgov.ru. В частности в разделе «Малый и средний бизнес» размещена информация о видах поддержки, формах, сроках проведения конкурсов, реестр индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования, материалы методического характера и др. Информация о мерах поддержки СМСП доводится КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» на встречах с безработными гражданами (через центр занятости), на встречах с учащейся молодежью и студентами (в образовательных организациях). Во 2 квартале 2016 года вопросы поддержки СМПС освещались: - 18.05.2016 на встречах с предпринимателями в рамках открытого приема в коворкинг-центре «Созидание»; - 26.05.2016 в рамках ежегодной выставки «Все для бизнеса»; - в течение отчетного периода в ходе проведения краткосрочных курсов обучения «Открой свое дело», после прохождения которых субъекты малого предпринимательства имеют возможность претендовать на получение грантов на создание собственного бизнеса, в том числе в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. 24-26 мая 2016 года КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» организован обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей «Развитие социального предпринимательства: оптимизация деятельности действующих частных детских садов». Министерством образования и науки Камчатского края (далее - Минобрнауки Камчатского края) разработан и реализуется межведомственный план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае (отраслевой рынок дошкольное образование) на 2015-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 19.01.2015 № 17-Р. В соответствии с данным планом ведется работа по организации взаимодействия индивидуальных предпринимателей с представителями исполнительных органов власти Камчатского края, создаются условия для развития негосударственных институтов в социальной сфере и активизации информационно-просветительской работы среди представителей бизнеса в сфере дошкольного образования. В целях создания благоприятных условий для частных инвестиций в развитие дошкольного образования в негосударственных организациях, создан Координационный совет по развитию рынка услуг дошкольного образования в Камчатском крае. По инициативе Минобрнауки Камчатского края создана первая ассоциация частных детских садов «Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций» (далее-КАНДШО). Основной целью КАНДШО выступает содействие развитию негосударственного сектора дошкольного и школьного образования, сектора социальных услуг Камчатского края, повышение качества услуг по уходу и присмотру, воспитанию и обучению детей, предоставляемых негосударственными дошкольными организациями. Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.03.2016 года внесены изменения в Региональную поэтапную программу («дорожная карта) по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в Камчатском крае, направленные на развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании. Минобрнауки Камчатского края ведется целенаправленная работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, для получения ими лицензии на образовательную деятельность. В период с 24 по 26 мая 2016 года в краевом центре прошел семинар «Как развивать бизнес в сфере дошкольного образования». Семинар состоялся в рамках VIII Съезда предпринимателей Камчатского края. Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций (далее - Ассоциация), Минобрнауки Камчатского края, органы государственной службы занятости населения в мае 2016 года приняли участие в работе специализированной выставки «Все для бизнеса», «Образование. Карьера. Увлечение». Органами службы занятости населения в ходе выставки проведено консультирование граждан по актуальным для предпринимателей вопросам и информирование граждан о государственных услугах и мерах поддержки для начинающих предпринимателей, оказываемых службой занятости населения. В целях подготовки к выставке «Все для бизнеса» Ассоциацией и Минобрнауки Камчатского края организована профессиональная фотосъемка предметно-развивающей среды частных детских садов, являющихся членами Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций, отпечатан информационный буклет. Подготовлена презентация проекта «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» для размещения на стенде Министерства образования и науки Камчатского края. Размещена информация о проведении опроса родительской общественности на образовательном портале Камчатского края на сайтах Минобрнауки Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», распространялась через СМИ (ИА «Камчатка», «Вести» и социальные сети). На сайте Минобрнауки Камчатского края размещены методические рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Освещена информация об организации и проведении шести совместных мероприятий КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и стажерских площадок (дошкольные организации) на сайтах Минобрнауки Камчатского края и КГАУ ДПО «Камчатский ИРО». К участию в данных мероприятиях привлекались индивидуальные предприниматели и сотрудники частных детских садов. Организовано информирование работников негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сферах дошкольного и дополнительного образования детей в Камчатском крае, о курсах повышения квалификации, проводимых в Камчатском институте развития образования в 2016 г., а также о проекте плана-графика курсов повышения квалификации на 2017 г. |
| 3 | Предоставление финансовых мер поддержки женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей и зарегистрированным в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, на создание собственного бизнеса и частных детских садов | январь-июнь 2016 г. | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, осуществляется предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка бизнес-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства - женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей и совмещающими трудовую деятельность с обязанностями по воспитанию детей, осуществляется по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства по всем мерам поддержки, предусмотренным подпрограммой, в том числе по видам финансовой поддержки. В рамках подпрограммы предусмотрены приоритетные целевые группы субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки: - женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет; - многодетные родители (иные законные представители), воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних детей; - субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 51%). По состоянию на 1 июля 2016 года меры поддержки оказаны: - четырем предпринимателям, из приоритетной категории граждан, предоставлена поддержка в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в общем объеме 2 000,0 тыс. рублей; - одному предпринимателю, имеющему несовершеннолетних детей, предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 2 340, 0 тыс. рублей. В I полугодии 2016 года объявлены три конкурсных отбора для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. По результатам двух проведенных конкурсов победителей среди СМСП подавших заявки не выявлено. При проведении третьего конкурса заявки на получение поддержки от СМСП не поступали. В рамках реализации мероприятия по микрофинансовой поддержке предусмотрены льготные категории субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляются микрозаймы в сумме, не превышающей 700 000 (семьсот тысяч) рублей на срок не более одного года, под процентную ставку в размере 8 % годовых по договору микрозайма: - индивидуальные предприниматели – женщины, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 21 года; - юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам – женщинам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 21 года, составляет не менее 50 %; - индивидуальные предприниматели, имеющие на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; - юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, составляет не менее 50 %. В отчетном периоде субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 8 микрозаймов на сумму 6 239,0 тыс. рублей на реализацию проектов в сфере торговли, производства, предоставления услуг населению, осуществляющим деятельность в г. Петропавловске-Камчатском. |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей | январь-июнь 2016 г. | За отчетный период проведены 2 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей (г. Елизово, г. Вилючинск), в которых приняли участие 24 женщины, соответствующей категории, и 9 работодателей. В ходе ярмарки женщинам было предложено рассмотреть варианты (вакансии) трудоустройства и пройти собеседование у работодателя. |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | январь-июнь 2016 г. | По состоянию на 01.07.2016 года 690 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Из них - 28 женщин получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| 6 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | январь-июнь 2016 г. | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена 143 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (в том числе 22 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет), и 52 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 713,0 тыс. рублей. |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) | январь-июнь 2016 г. | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 368 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 38 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Из числа трудоустроенных - 114 женщин трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета, в том числе 9 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. |
| 8 | Предоставление финансовой поддержки безработным женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в другую местность | январь-июнь 2016 г. | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 36 женщинам, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность. |
| 9 | Предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными | январь-июнь 2016 г. | По состоянию на 01.07.2016 года в органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 24 женщины, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 5 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Из них открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 14 женщин. Общий объем средств, затраченных на выплату женщинам единовременной финансовой помощи, составил 1518,4 тыс. рублей. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 6 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе 3 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 793,8 тыс. рублей, из них 396,9 тыс. рублей выплачено 3 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. |
| 10 | Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в организации семейных групп (структурное подразделение муниципального дошкольного образовательного учреждения) как формы организации дошкольного образования, направленной на обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения | январь-июнь 2016 г. | Минобрнауки Камчатского края в целях поддержки частных инициатив в сфере дошкольного воспитания и образования размещены в открытом доступе на сайте исполнительных органов Камчатского края и Камчатском образовательном портале методические рекомендации по созданию семейных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, развитию иных альтернативных форм дошкольного образования в Камчатском крае. Оказывалась консультационная и методическая помощь по вопросам разъяснений действующего законодательства в части реализации СанПиН 2.4.1. 3147-13 и лицензирования образовательной деятельности. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» по запросам оказывал консультационную и методическую помощь в вопросах: - разработки примерных образовательных программ; - повышения профессиональных знаний специалистов; - учебно-методологической и научно-методической помощи специалистам. На базе консультационного центра КГАОУ «Центр образования «Эврика» обеспечивается всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. |
| 11 | Формирование реестра индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | январь-июнь 2016 г. | На сайте Минобрнауки Камчатского края размещен реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. |
| 12 | Проведение мониторинга альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми | январь-июнь 2016 г. | Минобрнауки Камчатского края проводится ежемесячный мониторинг установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без реализации образовательных программ дошкольного образования. В апреле 2016 года с целью оценки востребованности услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования детей в Камчатском крае, поставщиками которых являются негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, проведён опрос родительской общественности на образовательном портале Камчатского края. В мае 2016 года проведен мониторинг состояния развития индивидуального предпринимательства, негосударственных организаций в сфере дошкольного и дополнительного образования в Камчатском крае. |