Отчет о реализации мероприятий проекта № 1

Наименование проекта № 1 «Региональная система информирования субъектов предпринимательской деятельности о доступности трудовых

ресурсов в Камчатском крае»

Координатор проекта    Кормильцев В.М. – заместитель руководителя Агентства по занятости населения и миграционной политике

Камчатского края

Руководитель проекта   Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий

Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия (план) | Срок реализации мероприятия (факт) | Отклонение от срока (%) | Запланированный результат | Фактический результат | Достижение результата (%) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Региональная система информирования субъектов предпринимательской деятельности о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Сформирована региональная система информирования субъектов предпринимательской деятельности о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | Сформирована региональная система информирования субъектов предпринимательской деятельности о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1 | Реализация медиа-плана проведения информационной кампании об имеющихся способах подбора необходимых трудовых ресурсов в Камчатском крае и за его пределами | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Реализован медиа-план проведения информационной кампании | Реализован медиа-план проведения информационной кампании | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.1 | Издание и распространение информационных буклетов о возможностях подбора необходимых работников из числа жителей Камчатского края, регионов России, стран СНГ, иностранных работников | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Информационные буклеты | Информационные буклеты | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.1.1. | Разработка макета буклета, согласование макета и подготовка материала для печати | 01.04.2016 | 29.03.2016 | - | Подготовлены материалы для печати | Подготовлены материалы для печати | 100,0 | Мизинин С.В. – и.о. начальника отдела по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.1.2. | Разработка и утверждение документации для объявления процедуры определения исполнителя в рамках контрактной системы | 01.04.2016 | 28.03.2016 | - | Утверждена документация для объявления процедуры определения исполнителя в рамках контрактной системы | Утверждена документации для объявления процедуры определения исполнителя в рамках контрактной системы | 100,0 | Тарасенко М.В. – консультант отдела контрольно-правового регулирования и административного управления |
| 7.1.1.1.3 | Проведение конкурсного отбора в рамках контрактной системы закупок | 01.05.2016 | 29.04.2016 | - | Заключен контракт на изготовление информационных буклетов | 29.04.2016 заключен контракт с ООО «Камчатпресс» на изготовление информационных буклетов | 100,0 | Тарасенко М.В. – консультант отдела контрольно-правового регулирования и административного управления |
| 7.1.1.1.4 | Изготовление буклетов | 01.06.2016 | 27.05.2016 Дополнительно: 28.10.2016 07.11.2016 | - | Получена готовая продукция | 27.05.2016 от ООО «Камчатпресс» - получен буклет «Эффективный поиск работников с помощью государственной службы занятости» в количестве 500 экз. Дополнительно 28.10.2016 заключен контракт с ООО «КамчатПресс» на изготовление информационных буклетов «Эффективный поиск работников с помощью государственной службы занятости» в количестве 1500 штук; 07.11.2016 заключен контракт с ООО «КамчатПресс» на изготовление буклетов ««Памятка иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории Камчатского края по патенту, и работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу на территорию Камчатского края», в количестве 1500 штук | 100,0 | ООО «Камчатпресс» – победитель конкурсного отбора |
| 7.1.1.1.5 | Распространение буклетов | 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 30.06.2016 27.07.2016 01.09.2016 01.10.2016 27.10.2016 29.11.2016 | - | Информационные буклеты доведены до целевой аудитории | Буклет «Эффективный поиск работников с помощью государственной службы занятости» передан по акту в центры занятости населения г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского, Соболевского, Усть-Большерецкого районов, УФМС России по Камчатскому краю. Также буклеты распространяются между участниками дискуссионных площадок, в ходе заседаний отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае и заседаний рабочей группы «Качество и доступность трудовых ресурсов» | 100,0 | Мизинин С.В. – и.о. начальника отдела по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.2. | Подготовка и размещение информации о способах привлечения трудовых ресурсов в периодических печатных изданиях, теле и радио эфирах | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Статьи, интервью, выступления | Статьи, интервью, выступления | 100,0 | Семиволос И.Д. – заместитель начальника отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.2.1. | Разработка проекта статей, выступлений сотрудников службы занятости для размещения в СМИ | 01.04.2016 | 30.03.2016 | - | Подготовлены материалы для размещения в СМИ | Подготовлены материалы для размещения в СМИ | 100,0 | Мизинин С.В. – и.о. начальника отдела по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.2.2. | Согласование графика размещения материалов в СМИ | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Согласован график размещения материалов в СМИ | График согласован с Б. Горбуновым. Предусмотрено ежемесячное размещение информации | 100,0 | Мизинин С.В. – и.о. начальника отдела по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.2.3. | Размещение материалов в СМИ | 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 20.04.2016 25.05.2016 22.06.2016 07.07.2016 17.08.2016 07.09.2016 19.10.2016 30.11.2016 | - - - | Размещены материалы в СМИ | 1) Размещена статья «Как пригласить на Камчатку работников из других регионов» в следующих СМИ: - КГАУ «Информационное Агентство»; газеты: «Камчатское время»; «Регион»; «Камчатский край»; «Время перспектив»; 2) Размещена статья «Профессиональное обучение – эффективный способ трудоустройства» в тех же изданиях; 3) Размещена статья «О работе – по закону» в газете «Аргументы и факты»; 4) Размещена статья «Найти работу: быстро и просто» в газете «Елизовские вести»; 5) Размещена статья «Работа в России. Общероссийская база вакансий» в газете «Рынок труда»; 6) Размещена статья «Вместе со службой занятости» в газете «Рынок труда»; 7) Размещена статья «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в области содействия занятости» в газете «Рынок труда» 8) в газете «Аргументы и факты» – статьи: «Инвалиды имеют право на труд»; «Что такое коррупция?» | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.3 | Организация и проведение презентаций о доступности трудовых ресурсов в ходе заседаний отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Доклады на заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Доклады на заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.3.1. | Согласование с руководителями отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае графика выступлений на заседаниях представителей Агентства | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Согласован график выступлений представителей Агентства на заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Согласован график выступлений представителей Агентства на заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае. Предусмотрены выступления в апреле-мае, августе, октябре 2016 года | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.1.3.2. | Проведение презентаций о доступности трудовых ресурсов в ходе заседаний отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 13.04.2016; 13.04.2016; 26.04.2016; 12.05.2016; 17.05.2016 05.08.2016 23.09.2016 03.11.2016 | - - - - - - - | Проведены презентации о доступности трудовых ресурсов в ходе заседаний отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Проведено 8 презентаций о доступности трудовых ресурсов в ходе заседаний отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае: 1) 13.04.2016 - «Развитие –минерально-сырьевого комплекса»; 2) 13.04.2016 - «Развитие туристического комплекса»; 3) 26.04.2016 - «Развитие АПК»; 4) 12.05.2016 - «Большая и Малая энергетика»; 5) 17.05.2016 – «Развитие транспортной инфраструктуры»; 6) 05.08.2016 – «Развитие строительства»; 7) 23.09.2016 – «Развитие биоресурсного комплекса» 8) 03.11.2016 – «Развитие коммунального комплекса» | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.2. | Создание и проведение дискуссионных площадок по вопросам взаимодействия органов государственной службы занятости населения Камчатского края и получателей информации об имеющихся способах подбора трудовых ресурсов на базе краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | 01.05.2016 | 25.04.2016 | - | Созданы дискуссионные площадки | Созданы 2 дискуссионные площадки на базе КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского и КГКУ ЦЗН Елизовского района | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.2.1. | Сбор предложений по формату организации и проведения дискуссионных площадок от ИОГВ, общественности, СМИ и представителей бизнес-сообщества | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Предложения исполнительных органов государственной власти Камчатского края, общественности, СМИ и представителей бизнес-сообщества для разработки формата организации и проведения дискуссионных площадок | Предложения поступили от исполнительных органов государственной власти Камчатского края и бизнес-сообщества в объеме, достаточном для определения формата организации и проведения дискуссионных площадок | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.2.2. | Разработка формата и плана-графика проведения дискуссионных площадок | 01.05.2016 | 25.04.2016 | - | Подготовлен формат и план-график проведения дискуссионных площадок | Проведение дискуссионных площадок намечено в формате круглых столов по отраслевому признаку. План график подготовлен и согласован с КГКУ ЦЗН Камчатского края | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.2.3. | Проведение дискуссионных площадок | 01.06.2016 01.08.2016 01.10.2016 01.12.2016 | 25.05.2016 01.06.2016 07.07.2016 01.08.2016 23.09.2016 03.10.2016 25.11.2016 01.12.2016 | - | Проведены дискуссионные площадки | Проведены дискуссионные площадки: 1) 25.05.2016 в Коворкинг-Центре Камчатского края – с представителями организаций рыбохозяйственного комплекса и судоремонта; 2) 01.06.2016 в КГКУ ЦЗН Елизовского района – с представителями организаций агропромышленного комплекса; 3) 07.07.2016 – в КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского с представителями образовательных организаций; 4) 01.08.2016 – в КГКУ ЦЗН Елизовского района с представителями организаций туристической и строительной сферах деятельности; 5) 23.09.2016 – в КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского с представителями кадровых служб организаций, оказывающих услуги населению 6) 03.10.2016 – в КГКУ ЦЗН Елизовского района с представителями образовательных организаций Камчатского края 7) 25.11.2016 – в КГКУ ЦЗН г. Петропавловска-Камчатского с представителями организаций здравоохранения 8) 01.12.2016 – в КГКУ ЦЗН Елизовского района с представителями организаций жилищно-коммунального хозяйства | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.1.3 | Заключение соглашения о стратегическом партнерстве в сфере обеспечения трудовыми ресурсами между Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» | 31.12.2016 | 25.08.2016 | - | Заключено соглашение | 25.08.2016 заключено соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обеспечения трудовыми ресурсами между Агентством по занятости населения и миграционной пол итике Камчатского края и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |

Отчет о реализации мероприятий проекта № 2

Наименование проекта № 2 «Региональная система взаимодействия исполнительных органов государственной власти с бизнес-сообществом

Камчатского края в части повышения эффективности в обеспечении доступности трудовых ресурсов»

Координатор проекта    Кормильце В.М. – заместитель руководителя Агентства по занятости населения и миграционной политике

Камчатского края

Руководитель проекта   Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий

Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия (план) | Срок реализации мероприятия (факт) | Отклонение от срока (%) | Запланированный результат | Фактический результат | Достижение результата (%) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Региональная система взаимодействия исполнительных органов государственной власти с бизнес сообществом Камчатского края в части повышения эффективности обеспечения доступности трудовых ресурсов | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Сформирована региональная система взаимодействия исполнительных органов государственной власти с бизнес сообществом Камчатского края в части повышения эффективности в обеспечении доступности трудовых ресурсов | Сформирована региональная система взаимодействия исполнительных органов государственной власти с бизнес сообществом Камчатского края в части повышения эффективности в обеспечении доступности трудовых ресурсов | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.1. | Проведение опроса работодателей, обращающихся за содействием в подборе необходимых работников в органы государственной службы занятости населения Камчатского края, о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Подведены итоги опроса работодателей, обращающихся за содействием в подборе необходимых работников в органы службы занятости, о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | Подведены итоги опроса работодателей, обращающихся за содействием в подборе необходимых работников в органы службы занятости, о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.1.1. | Разработка анкеты для проведения опроса работодателей, обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | 15.03.2016 | 15.03.2016 | - | Разработана анкета для проведения опроса работодателей, обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Разработана анкета для проведения опроса работодателей, обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.1.2. | Проработка вопроса о возможности проведения онлайн опроса работодателей, обращающихся к интернет-ресурсам Правительства Камчатского края | 01.04.2016 | 28.03.2016 | - | Реализована возможность онлайн опроса работодателей, обращающихся к интернет-ресурсам Правительства Камчатского края | Реализована возможность онлайн опроса работодателей, обращающихся к интернет-ресурсам Правительства Камчатского края, путем размещения опроса на Инвестиционном портале Камчатского края | 100,0 | Семиволос И.Д. – заместитель начальника отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.1.3. | Формирование схемы телефонного опроса респондентов | 01.04.2016 | 28.03.2016 | - | Сформирована схема телефонного опроса респондентов | Сформирована схема телефонного опроса респондентов | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.1.4. | Подведение промежуточных итогов опроса | 01.07.2016 01.10.2016 | 29.06.2016 30.09.2016 | - | Сформированы промежуточные итоги опроса | Подготовлены аналитические записки об итогах телефонного и письменного опросов работодателей, обратившихся в центры занятости населения в поиске необходимых работников, по состоянию на 01.07.2016 г. и по состоянию на 01.10.2016 г. | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.2. | Проведение встреч с работодателями Камчатского края по вопросам обеспечения работодателей необходимыми кадрами и оказания услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Проведены встречи с работодателями Камчатского края для решения вопросов по обеспечению работодателей необходимыми кадрами и организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям | Проведены встречи с работодателями Камчатского края для решения вопросов по обеспечению работодателей необходимыми кадрами и организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.2.1. | Сбор предложений объединений работодателей о перечне субъектов предпринимательства, нуждающихся в проведении тематических встреч | 01.04.2016 | 30.03.2016 | - | Сформирован перечень работодателей, нуждающихся в тематических встречах | Сформирован перечень работодателей, нуждающихся в тематических встречах | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.2.2. | Формирование плана-графика проведения встреч с субъектами предпринимательства по отраслевому признаку | 15.04.2016 | 12.04.2016 | - | Сформирован план-график проведения встреч с субъектами предпринимательства по отраслевому признаку | Сформирован план-график проведения встреч с субъектами предпринимательства по отраслевому признаку | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.2.3. | Сбор и анализ информации по итогам проведенных встреч, выработка путей решения выявленных проблемных вопросов | 01.11.2016 | 01.11.2016 | - | Сформированы проблемные вопросы и выработаны предложения по их решению | Сформированы проблемные вопросы и выработаны предложения по их решению | 100,0 | Маркина Е.В. – начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.3. | Формирование и поддержка в актуальном состоянии перечня организаций, наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения для обеспечения их трудовыми ресурсами | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Сформирован перечень организаций, наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения для обеспечения их трудовыми ресурсами | Сформирован перечень организаций, наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения для обеспечения их трудовыми ресурсами | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.3.1. | Проведение анализа базы данных работодателей, обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения с целью подбора персонала не реже одного раза в месяц | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Сформирован проект перечня работодателей, наиболее часто обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения с целью подбора персонала не реже одного раза в месяц | Сформирован перечень работодателей, наиболее часто обращающихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения с целью подбора персонала не реже одного раза в месяц | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.3.2. | Мониторинг обращений работодателей на Общероссийский портал «Работа в России» с целью поиска подходящих работников | 01.04.2016 | 01.04.2016 | - | Сформирован перечень организаций, обратившихся на Общероссийский портал «Работа в России» с целью поиска подходящих работников | Сформирован перечень организаций, обратившихся на Общероссийский портал «Работа в России» с целью поиска подходящих работников | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.3.3. | Обновление сформированного перечня организаций | 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 27.04.2016 26.05.2016 30.06.2016 27.07.2016 31.08.2016 29.09.2016 27.10.2016 30.11.2016 | - | Обновлен перечень организаций, наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения для обеспечения их трудовыми ресурсами | Обновлен перечень организаций, наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения для обеспечения их трудовыми ресурсами и направлен в КГКУ ЦЗН Камчатского края для оптимизации работы по подбору необходимых работников | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.4. | Формирование и поддержка в актуальном состоянии банка данных высококвалифицированных работников Камчатского края «Профессионал» | 01.01.2016 | 01.04.2016 | - | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии банк данных высококвалифицированных работников Камчатского края «Профессионал» | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии банк данных высококвалифицированных работников Камчатского края «Профессионал» | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.4.1. | Мониторинг регионального сегмента АИС РПУ в части граждан, обратившихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения в целях поиска подходящей работы, на предмет выявления высококвалифицированных работников | 15.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 15.03.2016 01.04.2016 27.04.2016 01.06.2016 30.06.2016 27.07.2016 31.08.2016 29.09.2016 27.10.2016 30.11.2016 | - | Составлен перечень высококвалифицированных работников, обратившихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Актуализирован по состоянию на 30.11.2016 перечень высококвалифицированных работников, обратившихся в краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.4.2. | Мониторинг резюме, размещенных соискателями на Общероссийском портале «Работа в России» | 15.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 15.03.2016 01.04.2016 27.04.2016 01.06.2016 30.06.2016 27.07.2016 31.08.2016 29.09.2016 27.10.2016 30.11.2016 | - | Составлен перечень высококвалифицированных работников, обратившихся на Общероссийский портал «Работа в России» | Актуализирован по состоянию на 30.11.2016 перечень высококвалифицированных работников, обратившихся на Общероссийский портал «Работа в России» | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.4.3. | Обновление банка данных высококвалифицированных работников Камчатского края «Профессионал» | 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 | 01.04.2016 27.04.2016 26.05.2016 30.06.2016 27.07.2016 31.08.2016 29.09.2016 27.10.2016 30.11.2016 | - | Банк данных поддерживается в актуальном состоянии | Банк данных поддерживается в актуальном состоянии | 100,0 | Ильченко Н.Н. – консультант отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.5. | Проведение анализа удовлетворенности работодателей, из числа наиболее часто обращающихся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края, доступностью и качеством трудовых ресурсов в Камчатском крае | 01.12.2016 | 01.12.2016 | - | Подготовлены аналитические материалы о степени удовлетворенности работодателей, из числа наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения, доступностью и качеством трудовых ресурсов в Камчатском крае | Подготовлены аналитические материалы о степени удовлетворенности работодателей, из числа наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения, доступностью и качеством трудовых ресурсов в Камчатском крае | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.5.1 | Формирование перечня источников информации для получения сведений о степени удовлетворенности работодателей из числа наиболее часто обращающихся в органы службы занятости населения доступностью и качеством трудовых ресурсов в Камчатском крае | 01.09.2016 | 31.08.2016 | - | Сформирован перечень источников информации | Сформирован перечень источников информации | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.2.5.2. | Сбор информации для проведения анализа | 01.11.2016 | 01.11.2016 | - | Завершен сбор информации для проведения анализа | Завершен сбор информации для проведения анализа | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |

Отчет о реализации мероприятий проекта № 3

Наименование проекта № 3 «Внедрение дуальной модели подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики

Камчатского края»

Координатор проекта    Арсютина Н.О. – заместитель Министра образования и науки Камчатского края

Руководитель проекта   Прозорова Е.В. – начальник отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования

и науки Камчатского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия (план) | Срок реализации мероприятия (факт) | Отклонение от срока (%) | Запланированный результат | Фактический результат | Достижение результата (%) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2.1. | Сбор сведений о потребности в специалистах различных направлений от исполнительных органов государственной власти Камчатского края, курирующих соответствующие отрасли экономики Камчатского края, в том числе проекты ТОР «Камчатка»; инвесторов по определенному инвестиционному проекту, проекту ТОР «Камчатка»; иных заинтересованных лиц, внедряющих новые технологии и осуществляющих модернизацию производства | 01.03.2016 | 01.03.2016 | - | Свод информации о потребности в специалистах различных направлений | Свод информации о потребности в специалистах различных направлений | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.3.2.2. | Формирование проекта сводного прогноза о потребности в специалистах различных направлений на основании сведений, предоставленных в Агентство исполнительными органами государственной власти Камчатского края, курирующими соответствующие отрасли экономики, в том числе проекты ТОР «Камчатка»; инвесторами по определенному инвестиционному проекту, проекту ТОР «Камчатка»; иными заинтересованными лицами, внедряющими новые технологии и осуществляющими модернизацию производства | 10.04.2016 | 25.03.2016 | - | Проект сводного прогноза о потребности в специалистах различных направлений | Сформирован проект сводного прогноза о потребности в специалистах различных направлений | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.3.2.3. | Предоставление проекта сводного прогноза на рассмотрение и согласование в отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае | 10.04.2016 | 10.05.2016 | - | Согласование проекта сводного прогноза отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае | По состоянию на 19.05.2016 согласованный с отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае проект сводного прогноза дорабатывается с учетом замечаний и предложений отраслевых групп | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| 7.3.2.4. | Формирование сводного прогноза с учетом замечаний и предложений отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 01.06.2016 | 24.05.2016 | - | Сводный прогноз с учетом замечаний и предложений отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Актуализированный с учетом замечаний и предложений отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы направлен: - письмом Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/1993 – в Минстерство экономического развития и торговли Камчатского края; - письмом Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/2006 – в Министерство образования и науки Камчатского края; - письмом Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/2006 – в Агентство инвестиций и предпринимательства в Камчатском крае | 100,0 | Костенко Л.В. – начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |