Мониторинг  реализации  органами исполнительной власти Камчатского края распоряжения Правительства Камчатского края  от  20.11.2013 № 733-РП «Об утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  им  возраста  трех  лет, реализуемых  в  Камчатском крае в 2014-2016 годах» за 2016 год

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий на предприятия | январь-декабрь 2016 г. | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет органами службы занятости организована следующая работа: - проведено 34 встречи с работодателями и 2 Координационных комитета; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 116 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 11 видов наглядной печатной продукции в количестве 2150 экземпляров; 4) проинформировано по телефону «горячей линии» - 34 женщины; 5) организована социальная реклама (вблизи социально-значимых объектов размещены 5 переносных баннеров); 6) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения и информационных стендах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 7) опубликовано 16 информационных статей в печатных изданиях, общим тиражом 80800 экз.; 8) направлено более 200 информационных писем работодателям; 9) состоялись 3 выступления на радио; 10) при содействии радиостанций «Авторадио», «РетроFM», ЕвропаПлюс» состоялся 21 прокат аудиоролика с информацией о реализуемой органами государственной службы занятости населения услуге по профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Кроме того, граждане и работодатели получают информацию, соответствующую тематике, посредством стендов, размещенных, в органах местного самоуправления, офисах Многофункциональных центров и других объектах. Общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления. |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования, в целях привлечения внимания общественности, родителей и предпринимательского сообщества к необходимости развития альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по содержанию детей | январь-декабрь 2016 г. | Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми размещена и регулярно актуализируется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет www.kamgov.ru. В частности в разделе «Малый и средний бизнес» размещена информация о видах поддержки, формах, сроках проведения конкурсов, реестр индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования, материалы методического характера и др. Информация о мерах поддержки СМСП доводится КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» на встречах с безработными гражданами (через центр занятости), на встречах с учащейся молодежью и студентами (в образовательных организациях). В 2016 году вопросы поддержки СМПС освещались: - 18.05.2016 на встречах с предпринимателями в рамках открытого приема в коворкинг-центре «Созидание»; - 26.05.2016 в рамках ежегодной выставки «Все для бизнеса»; - 20.07.2016 на встречах с предпринимателями в рамках открытого приема в ковор-кинг-центре «Созидание»; - в течение отчетного периода проведено 8 краткосрочных курсов обучения «Открой свое дело», после прохождения которых субъекты малого предпринимательства имели возможность претендовать на получение грантов на создание собственного бизнеса, в том числе в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. 24-26 мая 2016 года КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» организован обучающий семинар для индивидуальных предпринимателей «Развитие социального предпринимательства: оптимизация деятельности действующих частных детских садов». Министерством образования и науки Камчатского края (далее - Минобрнауки Камчатского края) разработан и реализуется межведомственный план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае (отраслевой рынок дошкольное образование) на 2015-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 19.01.2015 № 17-Р. В соответствии с данным планом ведется работа по организации взаимодействия индивидуальных предпринимателей с представителями исполнительных органов власти Камчатского края, создаются условия для развития негосударственных институтов в социальной сфере и активизации информационно-просветительской работы среди представителей бизнеса в сфере дошкольного образования. В целях создания благоприятных условий для частных инвестиций в развитие дошкольного образования в негосударственных организациях, создан Координационный совет по развитию рынка услуг дошкольного образования в Камчатском крае. По инициативе Минобрнауки Камчатского края создана первая ассоциация частных детских садов «Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций» (далее-КАНДШО). Основной целью КАНДШО выступает содействие развитию негосударственного сектора дошкольного и школьного образования, сектора социальных услуг Камчатского края, повышение качества услуг по уходу и присмотру, воспитанию и обучению детей, предоставляемых негосударственными дошкольными организациями. Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.03.2016 года внесены изменения в Региональную поэтапную программу («дорожная карта) по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения в Камчатском крае, направленные на развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании. Минобрнауки Камчатского края ведется целенаправленная работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, для получения ими лицензии на образовательную деятельность. В период с 24 по 26 мая 2016 года в краевом центре прошел семинар «Как развивать бизнес в сфере дошкольного образования». Семинар состоялся в рамках VIII Съезда предпринимателей Камчатского края. Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций (далее - Ассоциация), Минобрнауки Камчатского края, органы государственной службы занятости населения в мае 2016 года приняли участие в работе специализированной выставки «Все для бизнеса», «Образование. Карьера. Увлечение». Органами службы занятости населения в ходе выставки проведено консультирование граждан по актуальным для предпринимателей вопросам и информирование граждан о государственных услугах и мерах поддержки для начинающих предпринимателей, оказываемых службой занятости населения. В целях подготовки к выставке «Все для бизнеса» Ассоциацией и Минобрнауки Камчатского края организована профессиональная фотосъемка предметно-развивающей среды частных детских садов, являющихся членами Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций, отпечатан информационный буклет. На стенде Министерства образования и науки Камчатского края размещена презентация проекта «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». Информация о проведении опроса родительской общественности размещена на образовательном портале Камчатского края, на сайтах Минобрнауки Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» и распространялась через СМИ (ИА «Камчатка», «Вести» и социальные сети). На сайте Минобрнауки Камчатского края размещены методические рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Освещена информация об организации и проведении шести совместных мероприятий КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и стажерских площадок (дошкольные организации) на сайтах Минобрнауки Камчатского края и КГАУ ДПО «Камчатский ИРО». К участию в данных мероприятиях привлекались индивидуальные предприниматели и сотрудники частных детских садов. Организовано информирование работников негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сферах дошкольного и дополнительного образования детей в Камчатском крае, о курсах повышения квалификации, проводимых в Камчатском институте развития образования в 2016 г., а также о плане-графике курсов повышения квалификации на 2017 г. |
| 3 | Предоставление финансовых мер поддержки женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей и зарегистрированным в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, на создание собственного бизнеса и частных детских садов | январь-декабрь 2016 г. | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, осуществляется предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка бизнес-проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства - женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей и совмещающими трудовую деятельность с обязанностями по воспитанию детей, осуществляется по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства по всем мерам поддержки, предусмотренным подпрограммой, в том числе по видам финансовой поддержки. В рамках подпрограммы предусмотрены приоритетные целевые группы субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки: - женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет; - многодетные родители (иные законные представители), воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних детей; - субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 51%). В 2016 году оказаны следующие меры поддержки: - пяти предпринимателям, из приоритетной категории граждан, предоставлена поддержка в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в общем объеме 3 000,0 тыс. рублей; - одному предпринимателю, имеющему несовершеннолетних детей, предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 2 340, 0 тыс. рублей; - - одному предпринимателю, имеющему несовершеннолетних детей, предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга в размере 1 395,7 тыс. рублей; - одному предпринимателю, имеющему несовершеннолетних детей, предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области обрабатывающих производств в размере 255, 4 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия по микрофинансовой поддержке предусмотрены льготные категории субъектов малого и среднего предпринимательства, срок с момента регистрации которых на дату подачи заявки превышает 1 год, которым предоставляются микрозаймы в сумме, не превышающей 1 500,0 тыс. рублей на срок до 3 (лет), под процентную ставку в размере 8 % годовых по договору микрозайма: - индивидуальные предприниматели – женщины, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 21 года; - юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам – женщинам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 21 года, составляет не менее 50 %; - индивидуальные предприниматели, имеющие на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; - юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, имеющих на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, составляет не менее 50 %. В 2016 году данной категории субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены 27 микрозаймов на сумму 26 280,0 тыс. рублей на реализацию проектов в сфере торговли, производства, предоставления услуг населению, осуществляющим деятельность в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском и Тигильском районах. |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей | январь-декабрь 2016 г. | За отчетный период проведены 3 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей (г. Елизово, г. Вилючинск), в которых приняли участие 40 женщин, соответствующей категории, и 12 работодателей. В ходе ярмарки женщинам было предложено рассмотреть варианты (вакансии) трудоустройства и пройти собеседование у работодателя. |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | январь-декабрь 2016 г. | В 2016 году 1526 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Из них - 52 женщины получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| 6 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | январь-декабрь 2016 г. | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена 217 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (в том числе 32 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет), и 77 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 1312,9 тыс. рублей. |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) | январь-декабрь 2016 г. | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 878 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 69 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Из числа трудоустроенных - 192 женщины трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета, в том числе 20 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. По состоянию на 31.12.2016 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края имелась информация о наличии 4 тыс. вакантных рабочих мест с гибким режимом работы, трудоустроено в течение отчетного периода на рабочие места с гибким режимом работы 175 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 16 женщин, являющихся родителями малолетних детей. |
| 8 | Предоставление финансовой поддержки безработным женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в другую местность | январь-декабрь 2016 г. | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 46 женщинам, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность. |
| 9 | Предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными | январь-декабрь 2016 г. | В органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 64 женщины, имеющие несовершеннолетних детей, в том числе 20 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Из них открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 33 женщины. Общий объем средств, затраченных на выплату женщинам единовременной финансовой помощи, составил 3753,4 тыс. рублей. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 18 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе 11 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 2411,4 тыс. рублей, из них 1485,3 тыс. рублей выплачено 11 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. |
| 10 | Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в организации семейных групп (структурное подразделение муниципального дошкольного образовательного учреждения) как формы организации дошкольного образования, направленной на обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения | январь-декабрь 2016 г. | Минобрнауки Камчатского края в целях поддержки частных инициатив в сфере дошкольного воспитания и образования размещены в открытом доступе на сайте исполнительных органов Камчатского края и Камчатском образовательном портале методические рекомендации по созданию семейных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, развитию иных альтернативных форм дошкольного образования в Камчатском крае. Оказывалась консультационная и методическая помощь по вопросам разъяснений действующего законодательства в части реализации СанПиН 2.4.1. 3147-13 и лицензирования образовательной деятельности, а также по вопросам организации групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» по запросам оказывал консультационную и методическую помощь в вопросах: - разработки примерных образовательных программ; - повышения профессиональных знаний специалистов; - учебно-методологической и научно-методической помощи специалистам. На базе консультационного центра КГАОУ «Центр образования «Эврика» обеспечивается всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. |
| 11 | Формирование реестра индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | январь-декабрь 2016 г. | На сайте Минобрнауки Камчатского края размещен список негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае с указанием контактной информации и справочных сведений. КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» сформирован перечень негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования на территории Елизовского муниципального района по запросу управления образования администрации Елизовского муниципального района. |
| 12 | Проведение мониторинга альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми | январь-декабрь 2016 г. | Минобрнауки Камчатского края проводится ежемесячный мониторинг установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без реализации образовательных программ дошкольного образования. В апреле 2016 года с целью оценки востребованности услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования детей в Камчатском крае, поставщиками которых являются негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, проведён опрос родительской общественности на образовательном портале Камчатского края. В мае 2016 года проведен мониторинг состояния развития индивидуального предпринимательства, негосударственных организаций в сфере дошкольного и дополнительного образования в Камчатском крае. С целью определения мнения потребителей о качестве услуг негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере до-школьного образования с 26 сентября по 27 октября 2016 года проведён опрос родительской общественности. В опросе приняли участие 95 респондентов. Как показали результаты опроса, респонденты высоко оценили уровень качества оказываемых услуг по таким критериям как: • профессиональные компетенции педагогов – 98%, • взаимоотношения сотрудников с детьми – 98%, • санитарно-гигиенические условия – 96%, • воспитательно-образовательный процесс – 94%. |