## 2018-2020
Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 25.12.2017 № 306
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 | 544781.602
Всего: |  | 1609869.3516 | 551096.6546 | 527479.293 | 531293.404
федеральный бюджет |  | 442182.2 | 139858.2 | 149789.6 | 152534.4
краевой бюджет |  | 1161372.099 | 404923.402 | 377689.693 | 378759.004
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6315.0526 | 6315.0526 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 1429911.307 | 486869.844 | 469618.668 | 473422.795
федеральный бюджет |  | 442182.2 | 139858.2 | 149789.6 | 152534.4
краевой бюджет |  | 987729.107 | 347011.644 | 319829.068 | 320888.395
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее - Агентство) | Повышение занятости населения | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 168873.747 | 74530.264 | 46856.898 | 47486.585
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 168873.747 | 74530.264 | 46856.898 | 47486.585
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение доступности оказания государственных услуг | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2769.6 | 1346.9 | 704.6 | 718.1
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2769.6 | 1346.9 | 704.6 | 718.1
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность быстрого трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 228.8 | 228.8 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 228.8 | 228.8 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 102 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Выбор профессии, востребованной на рынке труда и подходящей гражданину | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 312.405 | 174.893 | 64.256 | 73.256
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 312.405 | 174.893 | 64.256 | 73.256
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7920 гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Использование собственных возможностей личности | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 728.95 | 408.086 | 149.932 | 170.932
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 728.95 | 408.086 | 149.932 | 170.932
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 660 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 58471.667 | 26327.411 | 16145.085 | 15999.171
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 58471.667 | 26327.411 | 16145.085 | 15999.171
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2: заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | февраль 2018 года; май 2018 года; август 2018 года; ноябрь 2018 года
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 792 безработных граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение заинтересованности КМНС в профессиональном обучении | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 6569.998 | 2290.226 | 2084.486 | 2195.286
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6569.998 | 2290.226 | 2084.486 | 2195.286
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 4231.682 | 2142.762 | 1044.46 | 1044.46
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4231.682 | 2142.762 | 1044.46 | 1044.46
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1: издано постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении видов и объемов общественных работ» на текущий год | [5 empty] | Х | Х | март 2018 года
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 396 граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение у несовершеннолетних граждан мотивации к труду | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 37973.726 | 17495.966 | 9988.88 | 10488.88
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 37973.726 | 17495.966 | 9988.88 | 10488.88
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2359.532 | 1141.238 | 612.23 | 606.064
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2359.532 | 1141.238 | 612.23 | 606.064
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 132 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей Корякского округа молодыми специалистами | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 1598.885 | 496.795 | 550.235 | 551.855
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1598.885 | 496.795 | 550.235 | 551.855
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3: утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по организации стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях | [5 empty] | Х | Х | январь 2018 года
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Получение безработным гражданином навыков самостоятельного поиска работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 302.115 | 238.115 | 32 | 32
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 302.115 | 238.115 | 32 | 32
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 660 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение занятости безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 25292.727 | 12718.389 | 6308.694 | 6265.644
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 25292.727 | 12718.389 | 6308.694 | 6265.644
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 198 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение внутренней и внешней трудовой миграции | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 14950.213 | 4758.063 | 5105 | 5087.15
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14950.213 | 4758.063 | 5105 | 5087.15
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации перед выходом на работу | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 5121.091 | 1663.972 | 1706.317 | 1750.802
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5121.091 | 1663.972 | 1706.317 | 1750.802
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 75 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.15 | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность продолжить трудовую деятельность | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2166.055 | 709.37 | 722.055 | 734.63
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2166.055 | 709.37 | 722.055 | 734.63
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 15 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Снижение напряженности среди данной категории незанятых граждан, материальная поддержка | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 240 | 80 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 240 | 80 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.1.17 | Мероприятие 1.1.19 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 5556.301 | 2309.278 | 1558.668 | 1688.355
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5556.301 | 2309.278 | 1558.668 | 1688.355
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 442182.2 | 139858.2 | 149789.6 | 152534.4
федеральный бюджет |  | 442182.2 | 139858.2 | 149789.6 | 152534.4
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 368716.8 | 120020 | 122976 | 125720.8
федеральный бюджет |  | 368716.8 | 120020 | 122976 | 125720.8
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Выплата стипендии гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка граждан в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 20585 | 5585 | 7500 | 7500
федеральный бюджет |  | 20585 | 5585 | 7500 | 7500
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 29180.4 | 6353.2 | 11413.6 | 11413.6
федеральный бюджет |  | 29180.4 | 6353.2 | 11413.6 | 11413.6
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка при отсутствии возможности трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
федеральный бюджет |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Услуги почты и банка |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка
Всего: |  | 2700 | 900 | 900 | 900
федеральный бюджет |  | 2700 | 900 | 900 | 900
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 818855.36 | 272481.38 | 272972.17 | 273401.81
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 818855.36 | 272481.38 | 272972.17 | 273401.81
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 818855.36 | 272481.38 | 272972.17 | 273401.81
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 818855.36 | 272481.38 | 272972.17 | 273401.81
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Разработка мер управления миграционными потоками в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Изучение миграционной ситуации | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение уровня регулирования миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.2: разработан проект закона Камчатского края об определении величины регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников на очередной год | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2018 года
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение информированности с целью увеличения притока граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 749.184 | 240 | 249.6 | 259.584
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | май 2018 года; ноябрь 2018 года
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение уровня трудоустройства российских граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение притока граждан из других регионов | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение трудоустройства местных трудовых ресурсов | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2018
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Контроль миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Обеспечение прироста в трудоустройстве российских граждан, повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 169273.5 | 56424.5 | 56424.5 | 56424.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 169273.5 | 56424.5 | 56424.5 | 56424.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 153267 | 51089 | 51089 | 51089
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 153267 | 51089 | 51089 | 51089
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 16006.5 | 5335.5 | 5335.5 | 5335.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16006.5 | 5335.5 | 5335.5 | 5335.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 9035.3606 | 7262.3106 | 886.525 | 886.525
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2720.308 | 947.258 | 886.525 | 886.525
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6315.0526 | 6315.0526 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие 6.1 "Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с инициаторами инвестиционных проектов, планирующих привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации " |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении инвестиционного проекта в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года
5.2 | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 9035.3606 | 7262.3106 | 886.525 | 886.525
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2720.308 | 947.258 | 886.525 | 886.525
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6315.0526 | 6315.0526 | 0 | 0
5.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 9035.3606 | 7262.3106 | 886.525 | 886.525
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2720.308 | 947.258 | 886.525 | 886.525
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6315.0526 | 6315.0526 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета на софинансирование подпрограммы повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | март 2018 года
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года
6. | Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае" | [6 empty] | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение условий для ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, повышение уровня жизни, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие 7.1.1 "Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение условий для ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, повышение уровня жизни, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года
6.2 | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах, оказываемых государственной службой занятости населения Камчатского края гражданам, уволенным с военной службы | [5 empty] | Х | Х | апрель 2018 года
6.3 | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года
7. | Подпрограмма 8 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения" | [6 empty] | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Мероприятие 8.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | [5 empty] | Х | Х | апрель 2018 года
7.2 | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2018 года

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х