Мониторинг реализации в 2017 году комплекса мер по содействию занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском крае в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 48-РП

1. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемые в Камчатском крае

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности осуществления женщинами, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, проинформированных о принятых в Камчатском крае мерах поддержки граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет органами службы занятости организована следующая работа: - проведено 242 встречи с работодателями; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 413 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 29 видов наглядной печатной продукции в количестве 1288 экземпляров; 4) организована социальная реклама (вблизи социально-значимых объектов размещено 5 переносных баннеров); 5) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения и информационных стендах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 6) опубликовано 26 информационных статей в печатных изданиях, общим тиражом 205,3 тыс. экз.; 7) направлено 507 информационных писем работодателям; 8) при содействии радиостанции «ЕвропаПлюс» состоялось 10 прокатов аудиоролика с информацией о реализуемой органами государственной службы занятости населения услуге по профессиональному обучению (переобучению) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и при содействии радиостанции «Ретро FM» состоялся 51 прокат аудиоролика с информацией о возможности временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 9) проведено 4 Координационных комитета содействия занятости. Кроме этого, общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства, в целях привлечения внимания общественности и предпринимательского сообщества Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, которые проинформированы о принятых в Камчатском крае мерах поддержки | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, в 2017 – 2020 годах предусмотрены мероприятия по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Мероприятия программы направлены, в том числе, на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. На сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края www.gfkam.ru, на сайте КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф» размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках ее предоставления. Вопросы предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) освещаются на курсах краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности», после прохождения которых субъекты малого предпринимательства имеют возможность претендовать на получение грантов на открытие собственного бизнеса, в том числе в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. Также, информация о мерах поддержки СМСП доведена КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» на встречах с предпринимателями в рамках ежегодной выставки «Всё для бизнеса» 26 мая 2017 года и семинаров для начинающих СМСП, организованных Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (04 сентября, 02 октября и 01 ноября 2017 года). В рамках празднования Дня Российского предпринимательства 26 мая 2017 года в Камчатском крае проведен IX Съезд предпринимателей Камчатского края на тему «Бизнес-потенциал в интересах Камчатки». В числе мероприятий Съезда с 18 по 25 мая 2017 года проведены десять круглых столов на темы: «Специфика социального предпринимательства в Камчатском крае», «Стратегия развития малого и среднего бизнеса», «Состояние строительной отрасли Камчатского края», «Коррупция в органах исполнительной и законодательной власти и ее влияние на легальный бизнес», «Партнерство бизнеса и власти в интересах социальной стабильности», «Государственная тарифная политика как инструмент развития конкурентной среды и привлечения инвестиций», «Реформа контрольно-надзорной деятельности: на пути к новому закону», «ТОР и режим Свободного порта - как возможность для растущего бизнеса», «Бизнес и природная среда», «Проблемы бизнеса отдаленных районов». В рамках Съезда 26 мая 2017 года проведена ежегодная выставка «Все для бизнеса - 2017», основной целью которой является активизация просветительской работы среди представителей бизнеса и населения Камчатского края. В выставке прияли участие территориальные органы федеральных служб органов власти по Камчатскому краю, исполнительные органы государственной власти Камчатского края и иные организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства или осуществляющие контроль предпринимательской деятельности. Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций совместно с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее – Министерство образования) приняли участие в работе IX съезда предпринимателей Камчатского края (19 - 26 мая 2017 года), а также в выставке «Всё для бизнеса» (26 мая 2017 года). В рамках информационной кампании, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности специалистами КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (далее - КГАУ «КЦПП»): - 17 октября 2017 года принято участие во встрече со студентами-выпускниками Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации; - 07 ноября 2017 года для слушателей курсов дополнительного профессионального образования «Развитие предпринимательской деятельности», организованных Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации предоставлена информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства; - 15 декабря 2017 года до субъектов СМСП доведена информация о реализуемых мерах поддержки на семинаре для предпринимателей, организованном администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. Министерством образования ведется работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, направленная на получение ими лицензии на образовательную деятельность. Министерством образования проведена работа по информированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.). Оказывается консультационная помощь негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям Камчатского края по вопросам эффективной реализации образовательной деятельности в сферах дошкольного образования детей (в том числе: повышения квалификации, получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, получения субсидий, консультирование по выбору методических материалов для эффективной реализации образовательной деятельности и т.д.). На базе КГАУ «КЦИОКО» организован и проведен семинар «Сайт образовательной организации», на котором были рассмотрены вопросы размещения информации на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет в соответствии с требованиями российского законодательства. Проведен круглый стол «Состояние конкурентной среды на рынке услуг дошкольного и дополнительного образования», в рамках которого были рассмотрены перспективы развития рынка услуг негосударственного сектора в сфере образования в Камчатском крае на 2017 год, а также представлен анализ результатов мониторинговых исследований, проведенных в 2016 году. Организовано информирование общественности о функционировании консультационного центра «Одно окно для предпринимателей», в котором можно бесплатно получить необходимые консультации по различным вопросам организации и ведения бизнеса. Разработаны и размещены на сайте Министерства образования во вкладке «Поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного и дополнительного образования» (раздел «Методические материалы» – «Методические рекомендации») методические рекомендации по разработке дополнительной общеобразовательной программы для организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей. Организован и проведен (11 мая 2017 года) круглый стол по теме «Самые маленькие в детском саду», посвященный проблемам организации работы с детьми раннего возраста (от года до трех лет). Организовано информирование работников негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности пользоваться бесплатным сервисом маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемого через портал Бизнес-навигатор МСП (рассылка информационных писем). КГКУ Центрами занятости населения проводилось информирование граждан (в том числе женщин, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет), желающих получить государственную услугу по содействию самозанятости, а также о мерах поддержки в сфере занятости населения. Так, 26 мая 2017 года в ходе ежегодной выставки «Все для бизнеса 2017», специалисты КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проводили информирование граждан об услугах, предоставляемых службой занятости, о мерах финансовой поддержки безработным гражданам, желающим открыть свое дело и о возможности прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, по направлению центров занятости населения. 31 января, 28 июня и 16 ноября 2017 года проведены специализированные ярмарки учебных мест «Профессиональное обучение и ДПО женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» с участием представителей образовательных организаций ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум», КГАУ ДПО «КИРО», ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». Число участников – 45 человек. В рамках проведения ярмарок осуществлялось информирование граждан, желающих получить дополнительное профессиональное образование по программам «Дошкольное образование», «Основы предпринимательской деятельности», «Малые формы воспитательной работы». В рамках проекта «Бизнес-молодёжи», проводимого Управлением культуры, спорта и социального развития администрации ПКГО в виде семинара-тренинга с 13 по 17 марта 2017 года, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» для разработки информационного сборника были предоставлены материалы о мерах поддержки самозанятости граждан, в том числе об оказании в повышенном размере единовременной финансовой помощи женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трёх лет. 17 августа 2017 года КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» был проведен семинар на тему «Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, специалистами кредитных организаций и органов службы занятости населения по вопросам привлечения финансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов из различных источников», в котором приняли участие представители среднего и малого бизнеса, в том числе создавшие собственное дело при поддержке центра занятости населения, а также безработные граждане, планирующие открыть собственное дело, включая женщин. В работе семинара приняли участие представители Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», Фонда поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края, Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, МКУ «Центр экономического развития», 4-х крупнейших кредитных организаций. 17 ноября 2017 года в КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» прошел семинар для граждан, желающих открыть собственное дело и начинающих предпринимателей. На семинаре присутствовали 2 безработные гражданки, из числа женщин, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет, планирующие открыть собственное дело в 2018 году. Анонс мероприятия, а также итоги его проведения были размещены на официальном интернет-сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» |
| 3 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Камчатском крае (в приоритетную целевую группу субъектов малого предпринимательства входят женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет), предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста Ожидаемый результат: увеличение численности получателей финансовой поддержки из числа граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках мероприятий Программы предусмотрен широкий спектр финансовых мер поддержки СМСП, которыми могут воспользоваться предприниматели, относящиеся к категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. В 2017 году 13-ти начинающим субъектам малого предпринимательства предоставлены гранты на создание собственного бизнеса в общем размере 7000,0 тыс. рублей, в том числе: - ИП Андреева М.А. (2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Создание соляной пещеры «Про соль»; – ИП Ослопова В.В. (2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Производство бумажных салфеток»; – ИП Жиркова А.Н. (1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Центр дошкольного музыкального развития «Нотка»; – ИП Ермолаева (4 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Сокровища пирата»; - ИП Жидова М.И. (1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Агентство недвижимости «УЮТ»; – ИП Никулина В.В. (2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Фитнес Клуб «Gym&Spa»; – ИП Филипова О.А. (1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Игра на логику и мышление «КВЕСТ-РУМ»; – ИП Юшкова Н.Р. (1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Центр по оказанию репетиторских услуг «Panda School»; – ИП Лопатина И.И. (1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Детская хореографическая школа»; – Общество с ограниченной ответственностью «Жуль-Верн» (Учредитель Котик В.В. - 2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Организация туристической компании «Жуль-Верн»; - Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая сервисная компания» (Учредитель Шуйская Т.С. – 2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «ООО «Юридическая сервисная компания» - юридические и сопутствующие услуги»; - Общество с ограниченной ответственностью «Лилбаллерин ПК» (Учредитель Голенкова Н.В. – 2 ребенка) на реализацию бизнес-проекта «Детская школа балета «Lil Ballerine»; - Общество с ограниченной ответственностью «СК Петропавловск» (Учредитель Семенова О.М. – 1 ребенок) на реализацию бизнес-проекта «Строительная компания – ООО «СК Петропавловск». В 2017 году предоставлено три субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в общем размере 3000,0 тыс. рублей, в том числе: - ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна». Субсидия предоставлена на реализацию бизнес-проекта «Организация частного детского сада «Чебурашка» на 180 мест», сумма – 1000,00 тыс. рублей (приобретение материалов, оборудования, оргтехники, комплектующих); - ИП Сергеева Виктория Альбертовна. Субсидия предоставлена на реализацию бизнес-проекта «Организация частного детского сада «Карусель» на 50 мест для детей от 1 года до 3 лет в г. Елизово», сумма – 1000,00 тыс. рублей (приобретение материалов, оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря); - ИП Зубко Ольга Викторовна (2 ребенка). Субсидия предоставлена на реализацию бизнес-проекта «Группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста – Сад «Матрешка», сумма – 1000,00 тыс. рублей (приобретение материалов, оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря, оплата аренды помещения, коммунальных расходов, оплата ремонта помещения, включая ремонтные работы, приобретение стройматериалов и оборудования). КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» была оказана единовременная финансовая помощь на организацию собственного бизнеса 1 женщине, воспитывающей детей в возрасте до трех лет, признанной в установленном порядке безработной. СМСП, связанные с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста, при поддержке центров занятости населения не создавались |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей Ожидаемый результат: проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (ежегодно не мене 5 мероприятий) | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За отчетный период проведено 10 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (г. Петропавловск-Камчатский – 5, г. Елизово – 4, г. Вилючинск – 1). В ярмарках приняли участие 147 граждан, соответствующей категории, и 28 работодателей. В ходе ярмарок гражданам было предложено рассмотреть варианты (вакансии) трудоустройства и пройти собеседование у работодателя |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет Ожидаемый результат: оказание профориентационных услуг и проведение профориентационных мероприятий для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2017 года 2610 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 1605 безработных женщин, получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 77 женщин получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, включая женщин, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Ожидаемый результат: доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 35 %; в 2018-2020 годах - не менее 50% | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена: - 350 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (из них 255 – женщины), в том числе 76 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 52 - женщины); - 91 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 1506,5 тыс. рублей. Доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории за январь-декабрь 2017 года составила 19,1 % (направлено на профессиональное обучение 167 граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, обратилось в центры занятости населения 873 гражданина данной категории) |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) Ожидаемый результат: доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 65 %; в 2018-2020 годах - не менее 80 % | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроен 2231 гражданин, воспитывающий несовершеннолетних детей (из них 1177 - женщины), в том числе 730 граждан, осуществляющих воспитание детей в возрасте до трех лет (из них 345 – женщины). Из числа трудоустроенных – 223 гражданина трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета (из них 163 – женщины), в том числе 65 граждан, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (из них 47 – женщины). В течение 2017 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края поступила информация о наличии 9656 вакантных рабочих мест с гибким режимом работы, трудоустроено в течение отчетного периода на рабочие места с гибким режимом работы 436 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 249 – женщины), в том числе 82 гражданина, являющихся родителями малолетних детей (из них 67 – женщины). По состоянию на 31 декабря 2017 года доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории, составила 61,8 % (трудоустроен 2231 гражданин, обратилось 3609) |
| 8 | Размещение на общероссийском портале «Работа в России» информации о вакансиях с гибкими формами занятости для населения Ожидаемый результат: обеспечение доступности информации о наличии в регионе вакансий с гибкими формами занятости для населения | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2017 года на общероссийском портале «Работа в России» размещена информация о 441 вакансии и 906 вакантных рабочих местах с гибкими формами занятости |
| 9 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Ожидаемый результат: предоставление финансовой поддержки каждому гражданину, направленному органами службы занятости на обучение в другую местность | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 71 безработному гражданину, воспитывающему несовершеннолетних детей и 23 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность |
| 10 | Содействие самозанятости граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, получивших содействие самозанятости | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2017 года в органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 115 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 79 – женщины), в том числе 24 гражданина, имеющих детей в возрасте до трех лет (из них 15 – женщины). Из числа родителей (законных представителей детей), получивших услугу по содействию самозанятости, в течение 2017 года открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 44 гражданина, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 31 женщина. Общий объем средств, затраченных на выплату единовременной финансовой помощи гражданам, составил 4718,7 тыс. рублей, из них 3528,0 тыс. рублей приходится на женщин. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 21 гражданину, воспитывающему детей в возрасте до трех лет (из них 18 – женщины). Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 2778,3 тыс. рублей, из них 2381,4 тыс. рублей выплачено женщинам. В отчетном периоде на 2,7% увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, численность граждан из числа воспитывающих несовершеннолетних детей и получивших государственную услугу по содействию самозанятости. В течение 2016 года услугу по самозанятости получили 112 граждан, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 79 женщин. На 6,1 % уменьшилась численность открывших собственное дело женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей (в течение 2016 года - 33 чел.), численность женщин, данной категории, получивших в повышенном размере единовременную финансовую помощь, осталась на уровне 2016 года (в течение 2016 года – 18 чел.) |
| 11 | Формирование и ведение реестра негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: сформированный реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством образования ведется реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В отчетном периоде доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составила 13,5 % (19 субъектов). Текущее значение показателя по рынку услуг дошкольного образования – доля детей, получающих услуги у индивидуальных предпринимателей, составляет 2,3 % (577 детей на 01 января 2018) |
| 12 | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: результаты мониторинга развития конкуренции на рынках услуг в сфере образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно, до 25 декабря | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В октябре 2017 года проведен мониторинг состояния развития индивидуального предпринимательства, негосударственных организаций в сфере дошкольного образования в Камчатском крае. Данные мониторинга доступности и качества дошкольного образования, изучения общественного мнения показывают, что большинство родителей детей дошкольного возраста высоко оценили уровень качества услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями в сфере дошкольного образования: - профессиональные компетенции педагогов – 98%; - организация питания – 97%; - работа обслуживающего персонала – 97%; - взаимоотношения сотрудников с детьми – 96%; - санитарно-гигиенические условия – 96%; - взаимоотношения сотрудников с родителями – 95%; - информированность о работе учреждения – 95%; - воспитательный и образовательный процесс – 93%. По мнению респондентов, имеются некоторые недоработки в части состояния материальной базы данных учреждений – удовлетворенность составляет 88%. |

2. Меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, повышение их квалификации, создание дополнительных возможностей для неполной занятости

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение и распространение опыта создания работодателями условий для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста: | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста находит широкое применение на предприятиях природопользования и экологии. Например, в организации ЗАО «Тревожное зарево», для которой характерны работы вахтовым методом, 21 % трудоустроенных работников в 2017 году составляют граждане указанной категории. В случае необходимости работники направляются на обучение по программам дополнительного профессионального образования. На предприятиях рыбного хозяйства используется систематическое повышение квалификации и профессиональной подготовки сотрудников, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты учреждений здравоохранения в обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации один раз в пять лет, в связи с чем Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно определяется потребность специалистов в направлении на обучение и организовываются сертификационные выездные циклы для обучения медицинского персонала, в том числе, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Особо актуально продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста для сельскохозяйственных предприятий в связи со специфичностью производства данной отрасли. Доля работников пенсионного возраста в них составляет 45 %. На данных предприятиях по мере необходимости кадровыми службами проводится внутрифирменное производственное обучение, в случаях введения нового программного обеспечения, требований законодательства и внедрения новых технологий. В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками, имеется опыт продолжения трудовой деятельности гражданами, достигшими пенсионного возраста. Вместе с тем, такие категории граждан продолжают трудовую деятельность на тех же должностях с исполнением той же трудовой функции, что и до достижения пенсионного возраста. Исключение составляют специалисты летного состава, требования к которым, в первую очередь, по состоянию здоровья, не позволяют трудиться в прежних должностях. Системы внутрифирменного профессионального обучения граждан не создавались, так как в каждой из отраслей достаточное количество специфических особенностей, овладение которыми основано на приобретении работниками знаний, навыков и умений в процессе трудовой деятельности. В случае перехода граждан пенсионного возраста на другие должности в предприятии, всестороннее изучение узкопрофессиональных вопросов отрасли позволяет им без затруднений приступить к выполнению новых трудовых обязанностей |
| 1.1 | развитие системы внутрифирменного профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях продолжения их трудовой деятельности |  |  |  |
| 1.2 | использование гибких форм организации труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края гибкие формы организации труда предусмотрены при достижении медицинскими специалистами предпенсионного и пенсионного возраста, работодатель имеет право переводить их на другие должности с их согласия, с учетом состояния здоровья и уровня квалификации |
| 1.3 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края широко развит институт наставничества, когда профессиональные компетенции активно передаются от опытных работников молодым специалистам. На сельскохозяйственных предприятиях привлечение работников в качестве наставников молодежи происходит на постоянной основе, при поступлении на работу молодых специалистов и работников без опыта работы. На отдельных предприятиях подготавливаются проекты изменений в положение об оплате труда, предусматривающие оплату за время наставничества. В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками передача трудового опыта осуществляется в процессе выполнения трудовых обязанностей, при обсуждении производственных вопросов на служебных совещаниях, при повышении квалификации или переподготовке. Формально (документарно) наставничество не оформлено, но фактически применяется в большинстве указанных организаций. Многие ведущие рыбохозяйственные предприятия активно привлекают работников предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих высокую квалификацию в качестве капитанов-наставников и механиков-наставников, обеспечивая тем самым преемственность поколений |
| 1.4 | включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности |  |  | В сельскохозяйственных предприятиях в целях стимулирования продолжения трудовой деятельности гражданами пенсионного возраста в Положениях об оплате труда предусмотрено повышение заработной платы при повышении стажа работы в хозяйстве, также предусмотрены меры материального поощрения: 1) при оформлении пенсии по старости выделяется единовременная материальная помощь; 2) при оформлении звания «Ветеран труда» работнику выделяется разовая премия; 3) возмещается стоимость санаторно-курортного лечения работников; 4) оказывается материальная помощь на медицинское лечение; 5) выделяются денежные средства на приобретение подарков ко дню рождения работников-юбиляров. Реализуемая рыбохозяйственными предприятиями кадровая политика включает следующие меры по стимулированию трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 1) выплата достойной заработной платы; 2) систематическое повышение квалификации; 3) выделение материальной помощи к юбилейным датам работников; 4) поощрение наградами; 5) контрактная надбавка (для работников с увеличенным стажем работы); 6) первичный и периодический медицинский осмотр (для работников плавсостава); 7) оплата санаторно-курортного лечения; 8) страхование жизни и здоровья. Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и Министерством здравоохранения Камчатского края рекомендовано предприятиям и организациям транспортной отрасли рассмотреть возможность включения в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материального стимулирования, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности. В предприятиях ЖКХ и энергетики работодателями в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 1.5 | развитие форм надомного труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Формы надомного труда для сотрудников учреждений в сфере здравоохранения, предприятий и организаций транспортной отрасли, в сельском хозяйстве, рыбохозяйственных предприятий не предусмотрены в связи со спецификой указанной деятельности. Особенности использования средств и предметов труда ограничивают возможности организации рабочего места и использование труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста на дому |
| 1.6 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сферу социальных услуг Ожидаемый результат от реализации мероприятий пунктов 1.1-1.6: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Для граждан реализована возможность удобного и простого поиска вакансий в Общероссийской базе вакансий «Работа в России», в том числе вакансий в сфере социальных услуг |
| 1.7 | информационно-медийное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией настоящего пункта Ожидаемый результат: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Информация о реализации отдельных мероприятий, направленных на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Камчатского края |
| 2 | Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального обучения (переобучения) по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в рамках проведения ярмарок вакансий и рабочих мест Ожидаемый результат: увеличение численности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения (переобучения) по направлению КГКУ Центр занятости населения, продолжения трудовой деятельности, получения услуг в сфере занятости населения, путем размещения информации на официальных страницах, консультирования при личном приеме, а также в рамках проведения различных мероприятий. Так, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» размещены перечень необходимых и обязательных документов для предоставления государственных услуг, перечень возможных вариантов обучения с указанием наименований профессий (специальностей), видов обучения, их продолжительности, а также информация о предстоящих мероприятиях, таких как: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, круглые столы и др. Материал о возможности прохождения гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального по направлению службы занятости размещен на официальных сайтах администрации Елизовского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района и администрации Вилючинского городского округа, а также на информационных стендах органов службы занятости населения и администраций городских и сельских поселений муниципальных районов. Для информирования граждан пенсионного возраста в КГАУСЗ «Камчатский специальный дом ветеранов» размещена информация о возможности продолжения трудовой деятельности, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения. В помещении отделения пенсионного фонда Елизовского района размещен информационный стенд КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», содержащий информацию о полном перечне услуг в сфере занятости населения, оказываемом гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, и контактная информация. Органами службы занятости населения совместно с пресс-службой Правительства Камчатского края был создан информационный видеоматериал об обучении граждан старшего поколения. Видеоматериал вышел в эфир всех региональных новостных телевизионных каналов и был опубликован на новостных информационных сайтах Камчатского края («КамИНФОРМ», «КАМ 24» и др.). В печатных изданиях общим тиражом 166,9 тыс. экз. размещено 6 информационных статей, содержащих информацию о возможности прохождения различными категориями граждан, в том числе и гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости обучения по направлению центров занятости населения. В целях повышения возможности трудоустройства ищущих работу граждан, в том числе граждан предпенсионного и пенсионного возраста, органами службы занятости населения проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В течение 2017 года проведено 110 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 88 граждан предпенсионного возраста и 310 работодателей. В рамках данных мероприятий специалисты центров занятости населения доводили до посетителей вышеуказанную информацию, в том числе путем распространения информационных брошюр и листовок. В отчетном периоде в органы государственной службы занятости населения обратились 508 граждан предпенсионного возраста и 461 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность, из них трудоустроено 207 граждан предпенсионного возраста и 239 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. В течение 2017 года в Камчатском крае граждане предпенсионного возраста получили 592 услуги по информированию о положении на рынке труда и 633 указанные услуги получили пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность |
| 3 | Организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости Ожидаемый результат: направление на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За 2017 год к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 49 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, из них по профессии (специальности): «бухгалтер» – 13 человек, «кладовщик» – 8 человек, «инженер по сметно-договорной работе» – 4 человека, «контролер-кассир» – 3 человека, «швея» – 3 человека, «оператор ЭВМ» – 3 человека, «парикмахер» – 3 человека, «специалист по кадрам» – 2 человека, «электромонтер» – 2 человека, «повар» – 2 человека, «водитель погрузчика», «аналитик», «специалист по госзакупкам», «медицинский статистик», «фельдшер скорой медицинской помощи», «медицинская сестра» – по 1 человеку |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работодателей о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста Ожидаемый результат: снижение барьеров при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение отчетного периода проводилось информирование руководителей и работников предприятий и организаций в части исполнения требований ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Руководителям предприятий различных форм собственности направлено 306 писем. В печатных изданиях общим тиражом 151,0 тыс. экз. опубликован информационный материал для работодателей о необходимости соблюдения п. 6 ст. 25 Закона о занятости населения, запрещающего дискриминацию, в том числе, по возрасту. Также информирование по указанной тематике проводилось в рамках рабочих встреч и телефонных переговоров. В отчетном периоде в ходе указанных мероприятий проведены разъяснительные работы среди 177 работодателей |
| 5 | Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству Ожидаемый результат: создание условий для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2017 года было проведено 5 специализированных ярмарок вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, 2 в КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» и 3 в КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского». В ярмарках приняли участие 79 граждан, 4 работодателя и 3 профессиональные образовательные организации. Помимо этого, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» была проведена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в которой приняли участие 5 человек из числа граждан предпенсионного возраста и 2 ярмарки учебных мест «Профессиональное обучение и ДПО безработных граждан» с участием представителей образовательных организаций (ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум», ПОУ КОТШ ДОСААФ России, КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»), в которой приняло участие 17 граждан предпенсионного возраста |

3. Меры, направленные на повышение уровня занятости инвалидов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения Ожидаемый результат: увеличение численности инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края проводится информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения. Так, в 2017 году на двух местных радиоканалах («Европа Плюс», «Ретро FM Камчатка») размещались в эфире аудиоролики (111 прокатов) с информацией по вышеуказанным направлениям деятельности. Кроме этого, на местном телевизионном канале «Канал СМС» Усть-Камчатского муниципального района в августе 2017 года неоднократно размещалась информация для работодателей о необходимости соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. В печатных изданиях общим тиражом 362,2 тыс. экз. размещена 21 информационная статья, содержащая общедоступную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов. Изготовлена наглядная информация в виде плакатов, буклетов, листовок, которая размещалась и распространялась в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлен 31 вид наглядной печатной продукции в количестве 3,2 тыс. экз. В целях информирования инвалидов о принимаемых мерах по обеспечению занятости в помещении учреждения медико-социальной экспертизы Камчатского края (далее - МСЭ) установлен информационный терминал с информацией о вакансиях, а также размещены информационные стенды с информацией о перечне государственных услуг в сфере занятости населения. Помимо этого, для граждан и работодателей соответствующая информация размещалась на стендах в органах местного самоуправления, офисах Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае и других объектах, а также на официальных интернет-сайтах органов местного самоуправления 7 муниципальных образований (городских округов) и органов службы занятости населения Камчатского края. Вопросы о принимаемых мерах для выполнения обязательств Российской Федерации по соблюдению Конвенции о правах инвалидов рассматривались 10 марта 2017 года на заседании общественного совета при Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. В ходе заседаний координационных комитетов содействия занятости населения Камчатского края и муниципальных районов (городских округов), а также на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае, состоявшейся 31 мая 2017 года, рассматривались вопросы трудоустройства инвалидов. В период проведения в Камчатском крае «Декады инвалидов» специалисты КГКУ «Центра занятости населения города Петропавловска-Камчатского» приняли участие в выставке-презентации реабилитационных услуг «Мир без границ», проходившей 01 декабря 2017 года в Камчатском выставочном центре, в ходе которого посетителей ознакомили с государственными услугами службы занятости населения, оказали профориентационные услуги, а также предоставили банк вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, 04 декабря 2017 года в КГКУ «Центра занятости населения города Петропавловска-Камчатского» прошло мероприятие «День открытых дверей», на которое были приглашены инвалиды с целью информирования о правах и гарантиях в сфере занятости населения, о возможности получения государственных услуг. По итогам проведённых мероприятий за истекший период текущего года 309 инвалидов получили государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края, что на 16,1% меньше аналогичного показателя 2016 года (в 2016 года - 368 инвалидов). Снижение численности инвалидов, получивших данную услугу связано с уменьшением на 15,1 % численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года |
| 2 | Ведение персонифицированного учета потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, и оказание нуждающимся в трудоустройстве инвалидам адресной помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования с организацией для них последующего трудоустройства Ожидаемый результат: создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В Камчатском крае на основании сведений, поступивших из МСЭ в рамках межведомственного взаимодействия, органами службы занятости населения проводится работа по персонифицированному учету потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Так, в 2017 году в органы службы занятости населения поступило 319 выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - выписки из ИПРА), в том числе 310 выписок из ИПРА, поступивших из «базы данных витрины МСЭ» в электронном виде. По всем выпискам из ИПРА разработаны планы мероприятий по трудоустройству инвалидов. Специалистами КГКУ Центров занятости населения Камчатского края проводилась адресная работа с каждым инвалидом с целью выявления причин, препятствующих их трудоустройству, а также информирование о возможности поиска подходящей работы при содействии органов службы занятости. На всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, специалистами КГКУ Центров занятости населения в ПК «Катарсис» формируется соответствующая база данных в целях оказания инвалидам содействия в трудоустройстве. В результате проведенной работы 314 инвалидов проинформированы об услугах в сфере занятости населения, 103 инвалида обратились (после информирования) в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |
| 3 | Участие (по согласованию) на постоянной основе специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с правом совещательного голоса в формировании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в заседаниях комиссий медико-социальной экспертизы по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов Ожидаемый результат: повышение качества формирования рекомендаций по профессиональной реабилитации и абилитации инвалида | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Специалисты КГКУ Центров занятости населения принимали участие в заседаниях МСЭ по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов. В ходе участия в заседаниях со всеми инвалидами, имеющими показания к труду, проводилась адресная работа с целью информирования и оказания им содействия в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования. Кроме этого, специалисты КГКУ Центров занятости населения участвовали при формировании ИПРА инвалида для: - определения перечня мероприятий по созданию необходимых условий труда, особых режимов труда (установка дополнительного освещения, кондиционирование, разработка, изготовление и монтаж вспомогательного оборудования); - выявления потребности инвалида в специальном рабочем месте в соответствии с ИПРА, включая оснащение рабочего места (вид выполняемой работы, уровень механизации и автоматизации рабочего места, санитарно-гигиенические условия). В помещении МСЭ, расположенном в г. Петропавловск-Камчатский, размещалась информация службы занятости о вакансиях, государственных услугах, оказываемых органами службы занятости, планах направлений граждан на профессиональное обучение (переобучение), а также установлен информационный киоск с ежедневно обновляемой информацией о вакансиях. Помимо этого, еженедельно направлялись в МСЭ перечень возможных программ обучения (профессионального обучения и ДПО) для безработных граждан. Помимо этого, специалисты КГКУ Центров занятости населения поселка Ключи, Мильковского, Усть-Камчатского и Быстринского районов в апреле, октябре-ноябре 2017 года принимали участие в выездных заседаниях комиссии МСЭ по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов муниципальных районов Камчатского края в целях информирования и консультирования целевой аудитории по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. |
| 4 | Организация обучения специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психологическими нарушениями и иные) Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2017 году 12 специалистов КГКУ Центров занятости населения (Мильковского, Усть-Большерецкого, Быстринского и Карагинского районов) повысили квалификацию по направлению «Технология работы с безработными гражданами, имеющими инвалидность». Обучение проведено по дистанционной форме в Учебном центре ООО «Сибирский внешнеэкономический центр - Новосибирск». Кроме этого в период с 09 - 12 октября 2017 года 32 специалиста службы занятости населения Камчатского края приняли участие в информационно-методическом семинаре по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, организованном Минтрудом России в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Слушатели семинара прослушали курс по двум направлениям: – по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; –по содействию занятости инвалидов, в том числе по организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов |
| 5 | Формирование постоянно обновляемого банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места Ожидаемый результат: создание базы вакансий для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы службы занятости населения на основании сведений, поступивших от работодателей, формируют банк вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места. Так, в 2017 году в базе данных органов службы занятости населения имелась информация о наличии 550 свободных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе 497 вакансии в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов. В целях формирования и обновления банка вакансий для инвалидов КГКУ Центрами занятости населения регулярно проводится мониторинг размещаемой информации о вакантных рабочих местах, подходящих для трудоустройства инвалидов, в СМИ и на интернет ресурсах |
| 6 | Взаимодействие краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с работодателями, заявившими вакансии, с целью выявления возможности трудоустройства на них инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности Ожидаемый результат: увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов, на постоянной основе организовано проведение круглых столов, рабочих встреч с работодателями, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест. Органами службы занятости населения в 2017 году проводилась информационно-разъяснительная работа с работодателями о необходимости соблюдения норм, установленных законодательством о занятости населения. Работодателям, имеющим среднесписочную численность работников свыше 35 человек, направлялись информационные письма с предложением своевременно предоставлять сведения о выполнении норм законодательства о квотировании. Кроме того, проводились личные встречи с работодателями, в печатных средствах массовой информации размещались информационные статьи, содержащие общедоступную информацию о необходимости соблюдения законодательства о квотировании. При этом особое внимание уделялось, тем работодателям, которые не предоставляют либо несвоевременно предоставляют отчетность в органы службы занятости. Так, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» за истекший период направлено более 200 информационных писем, КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» - 350 писем. В результате проделанной работы в период с апреля по декабрь 2017 года: - на 11,3% увеличилось количество работодателей, которые предоставили в органы службы занятости населения информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (на 01 апреля 2017 года – 397 работодателей, на 01 января 2018 года – 442 работодателя); - на 10,3 % увеличилось количество заквотированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (на 01 апреля 2017 года – 818 ед., на 01 января 2018 года – 902 ед.). В органы службы занятости населения в 2017 году обратились 243 инвалида. Трудоустроено в отчетном периоде 119 человек (или 49%), из них 75 человек по направлению органов службы занятости населения |
| 7 | Обеспечение достижения целевых прогнозных показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае Ожидаемый результат: удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составит: к концу 2017 года - 30 %; в 2018-2020 годах - в соответствии с прогнозными показателями, установленными Минтрудом России | декабрь 2017 года | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации, разработки дополнительных мер в части выполнения целевых показателей по уровню занятости инвалидов в Камчатском крае распоряжением Правительства Камчатского края от 15.05.2017 № 183-РП образована межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, учреждений медико-социальной экспертизы и общественных организаций инвалидов. В рамках заседаний рабочей группы, проведенных в 2017 году, рассматривались вопросы о реализации мер, направленных на повышение уровня трудоустройства инвалидов в регионе, приняты решения по активизации взаимодействия органов службы занятости с органами местного самоуправления по данному направлению деятельности, включая разработку соответствующих «дорожных карт». В 2017 году 13 муниципальных образований Камчатского края приступили к реализации «дорожных карт» по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Кроме того, приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края утверждены целевые показатели трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста на квотируемые работодателями рабочие места в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые доведены до глав администраций муниципальных районов (городских округов) для проведения совместной с КГКУ Центрами занятости населения работы по их достижению. В целях выработки единой позиции органов государственной власти по вопросам занятости инвалидов 12 сентября 2017 года состоялось совещание при Губернаторе Камчатского края по вопросу трудоустройства инвалидов с участием представителей министерств социальной защиты и труда, образования и молодежной политики, органов службы занятости, медико-социальной экспертизы, пенсионного фонда, общественных организаций инвалидов и крупных работодателей. На совещании на ряду с основным вопросом о ситуации с занятостью инвалидов в Камчатском крае рассмотрены вопросы о межведомственном взаимодействии учреждений медико-социальной экспертизы и Пенсионного фонда с органами службы занятости населения по вопросам трудоустройства инвалидов, а также об исполнении работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. По итогам рассмотрения поднятых на совещании социально значимых проблем с занятостью граждан, имеющих инвалидность, Губернатор поручил органам службы занятости населения совместно с профильными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными объединениями инвалидов и объединениями работодателей принять меры, направленные на обеспечение эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов в Камчатском крае. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю по состоянию на 29 декабря 2017 года удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составил – 21,4 % |
| 8 | Разработка и реализация программы сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Ожидаемый результат: реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р, постановлением Правительства Камчатского края от 12.09.2017 № 373-П в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, включена подпрограмма 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения». В целях организации работы по сопровождению инвалидов молодого возраста приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 26.01.2017 № 24 утверждена форма программы индивидуального сопровождения инвалида молодого возраста, которая разрабатывается и реализуется для всех инвалидов молодого возраста, обратившихся в центры занятости населения Камчатского края за содействием в поиске подходящей работы, а также инвалидов - учащихся выпускных курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, планирующих осуществлять трудовую деятельность после завершения обучения. По состоянию на 01 декабря 2017 года специалистами КГКУ Центров занятости населения разработано 170 программ сопровождения молодых инвалидов с целью трудоустройства, из них 7 на выпускников-инвалидов 2016 - 2017 годов выпуска |
| 9 | Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности в Камчатском крае Ожидаемый результат: развитие предпринимательских навыков и компетенций у инвалидов молодого возраста, а также развитие социального предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и населения о развитии и поддержке предпринимательства в Камчатском крае осуществляется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства камчатского края www.gfkam.ru, на сайте КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф». В печатных СМИ (в газете «Рыбак Камчатки») публиковались статьи об успешных предпринимателях, получивших поддержку на создание и развитие бизнеса, размещалась актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках их предоставления. Консультационная поддержка СМСП осуществлялась на базе КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», а также через специализированные организации по вопросам ведения бизнеса. Кроме этого, на территории Камчатского края действуют 19 консультационных пунктов для СМСП, созданных на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и администраций муниципальных образований. В консультационных пунктах создана возможность для СМСП на безвозмездной основе в заявительном порядке получить устную и (или) письменную консультацию по вопросам создания и развития собственного бизнеса, методическое сопровождение при формировании необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставления отчетной документации в государственные органы по телекоммуникационным каналам связи, а также посетить обучающие мероприятия. Образовательная поддержка СМСП предоставляется через специализированные организации в виде: краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; тренингов. В 2017 году проведено 45 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и повышение образовательного уровня предпринимателей, участие в которых приняли 1012 СМСП. В 2017 году реализовывались федеральные партнерские обучающие программы: - АО «Корпорация развития МСП» - проведены тренинги: «Консультационная поддержка», «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», «Участие в государственных закупках», «Консультационная поддержка», «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», «Азбука предпринимателя», «Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства», тренинг «Школа предпринимательства»; - АО «Деловая среда» предусматривает проведение обучения по ускоренной партнерской федеральной программе «Бизнес как система», «Разработка модели и стратегии бизнеса» (для действующих предпринимателей 26 - 27 октября 2017 года). В ходе двухдневных тренингов обучение прошли 38 СМСП; - ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - проведены курсы дополнительного профессионального образования «Развитие предпринимательской деятельности» (для начинающих и действующих предпринимателей); В рамках реализации образовательных программ для СМСП проведено: - шесть курсов краткосрочного обучения для начинающих предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности»; - 24 однодневных семинара по темам: «Курс на результат: инструменты стратегического управления», «Развиваем бизнес вместе», «Стимулирование сбыта. Разработка акций, расчет их эффективности», «Анализ бизнеса, ориентированный на увеличение продаж», «Эффективное собеседование», «Развитие туристического потенциала», «Эффективная работа с государственными закупками», «Расширение финансовых инструментов ведения бизнеса», «223-Федеральный закон: закупки отдельных видов юридических лиц», «Проверка субъектов малого и среднего предпринимательства», «Эффективные методики поиска и найма лучшего персонала для предпринимателя в условиях отсутствия времени», «Актуальные вопросы применения технических регламентов Таможенного союза в обеспечении качества и безопасности пищевой продукции» (для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности), «Снижение издержек, профилактика потерь», «Кадровый документооборот малых предприятий» и др. - пять форумов: молодежный форум «Камчатка-территория развития», форум по внедрению электронных систем в сфере торговли, форум «Розница-перезагрузка: управление эффективностью работы персонала», форум «Новые перспективные сферы бизнеса. Привлечение инвестиций. Мастерство сотрудничества», форум «Бизнес на каблуках». - конференция для предпринимателей «День бизнеса», - семинар для студентов Дальневосточного филиала ФГБОУВО Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации, направленный на информирование выпускников о существующих мерах государственной поддержки для создания и развития бизнеса. - совместные с УФНС России по Камчатскому краю семинары по вопросу информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих механизмах поддержки, а также о возможностях использования интернет-сервисов ФНС России. Ознакомиться с программой образовательных мероприятий можно на официальном сайте Правительства Камчатского края http://www.kamgov.ru/aginvest/malyj-i-srednij-biznes-kamcatki/seminary в разделе «Малый и средний бизнес» (вкладка «Семинары») и на сайте www.центрподдержки.рф. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края инвалидам создаются условия для предпринимательской деятельности путем предоставления им финансовой, информационной, организационной поддержки. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждённым приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 19.07.2012 № 130. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе организационно-консультационная и информационная помощь) в 2017 году оказана 15 инвалидам. В Камчатском крае лица с ограниченными возможностями здоровья отнесены к приоритетной группе граждан, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела при содействии органов службы занятости населения. В соответствии с Правилами предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П, в рамках оказания государственной услуги содействия самозанятости безработным инвалидам оказывалась единовременная финансовая помощь: - на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (на оплату нотариальных действий и услуг правового характера) исходя из фактических расходов, затраченных гражданами; - при регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 132,3 тыс. рублей (15-кратный размер максимальной величины пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент - 1,8). Так, в 2017 году один безработный инвалид зарегистрировал предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли и ему КГКУ «Центром занятости населения города Петропавловска-Камчатского» оказана единовременная финансовая помощь в повышенном размере на открытие собственного дела |
| 10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов Ожидаемый результат: создание (оборудование) дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусмотрены дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В целях реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалида, а также на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П. На указанные цели в бюджете Камчатского края на 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 1225,5 тыс. рублей. В 2017 году заключено 8 договоров на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в объеме 1 225,5 тыс. рублей. Работодателями оборудовано (оснащено) 7 рабочих мест, на которых трудоустроено 7 инвалидов, из них по 1 человеку 1 и 2 группы инвалидности и 5 человек – 3 группы инвалидности. В рамках программных мероприятий из средств краевого бюджета израсходовано 1219,52 тыс. рублей на частичное возмещение работодателям затрат на создание рабочих мест, а также на оплату труда инвалидам и наставникам |
| 11 | Внедрение адаптированных образовательных программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ожидаемый результат: расширение перечня адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию) | В Камчатском крае в профессиональных образовательных организациях лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучаются по следующим программам профессионального обучения: «Рабочий зеленого строительства», «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий», «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». В связи с отсутствием запроса, адаптированные образовательные программы дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. инвалидов) в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, не разрабатывались. При наличии потребности в реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по иным профессиям, востребованным предприятиями (организациями) для лиц указанной категории, Министерство образования готово организовать обучение с учетом возможностей образовательной сети в Камчатском крае, а также в соответствии с методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности |
| 12 | Проведение на постоянной основе «круглых столов», рабочих встреч с работодателями, представителями общественных организаций инвалидов, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест Ожидаемый результат: выработка решений по вопросам организации занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках проводимых рабочих встреч с работодателями по вопросам создания рабочих мест для инвалидов, в том числе на квотированные рабочие места, специалисты органов службы занятости населения Камчатского края информируют работодателей о необходимости: - создавать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА, включающее в себя обеспечение соответствия характера и условий труда инвалида функциональным возможностям его организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима труда; - создавать специальное рабочее место для трудоустройства инвалида в соответствии с рекомендациями по его оснащению (оборудованию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, указанным в ИПРА; - принимать общие по организации локальные нормативные акты (приказы) по созданию для инвалидов специальных рабочих мест с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов, в которых определяется срок предоставления специальных рабочих мест (в соответствии с периодом действия ИПРА). В 2017 году с представителями работодателей, общественных организаций инвалидов, объединений работодателей, органов местных самоуправлений специалистами КГКУ Центров занятости населения проведено более 80 рабочих встреч (семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок) по вопросу трудоустройства инвалидов, создания рабочих мест для данной категории граждан. Так, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» за истекший период 2017 года проведены 10 рабочих встреч с руководителями организаций и встреча в формате круглого стола с представителями кадровых служб организаций. Например, 28 марта 2017 года в формате круглого стола проведена встреча с представителями кадровых служб предприятий (организаций) на тему «Реализация мероприятий по трудоустройству инвалидов», число участников – 6 чел. 29 мая 2017 года совместно с общественной организацией «Общество молодых инвалидов Камчатки» проведен круглый стол – «Занятость молодых инвалидов» по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, профессионального обучения и ДПО инвалидов, организации самозанятости, число участников – 12 человек. Проведена рабочая встреча с главным врачом КПНД по вопросу расширения мощностей пошивочного цеха и руководителем Епархиального отдела по церковной благотворительности Камчатской Епархии протоиреем В. Музыкантом. В результате проделанной работы достигнуто соглашение о взаимодействии с Камчатской Епархией на открытие ремесленных мастерских. В настоящий момент проводится работа по подбору желающих. Кроме этого, в отчетном периоде проведены 3 дискуссионные площадки с представителями кадровых служб организаций по вопросам взаимодействия органов службы занятости и получателей информации об имеющихся способах подбора трудовых ресурсов, в том числе о возможности создания (оборудования) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Число участников – 17 чел. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» в 2017 году проведены 4 заседания круглого стола. Например, в июне и в сентябре 2017 года проведены заседания круглого стола для инвалидов с участием руководителя Управления социальной защиты Администрации Елизовского муниципального района, представителей отделения МСЭ по Елизовскому району, в заседании приняли участие 7 граждан, имеющих инвалидность. В результате проделанной работы по состоянию на 01 января 2018 года (в сравнении с данными на 01 апреля 2017 года) на 13,8% увеличилась численность занятых инвалидов на квотируемых рабочих местах (на 01 апреля 2017 года – 378 чел., на 01 января 2018 года – 430 чел.). В 2017 году при финансовой поддержки органов службы занятости населения на 16,7% увеличилось количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов по сравнению с аналогичным показателем 2016 года (в 2016 году – 6 рабочих мест, в 2017 году – 7 рабочих мест) |
| 13 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты Ожидаемый результат: реализация функции контроля и надзора за соблюдением работодателями требований по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выявление недостатков при решении вопросов занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. (по плану - графику, согласованному с прокуратурой Камчатского края) | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Органы государственной службы занятости населения Камчатского края в соответствии с Административным регламентом осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Выездные документарные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края проводятся на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля». В 2017 году органами государственной службы занятости населения Камчатского края проведено 20 плановых проверочных мероприятия |
| 14 | Мониторинг трудоустройства инвалидов, включая инвалидов - выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ожидаемый результат: анализ ситуации на рынке труда Камчатского края в части трудоустройства инвалидов | ежегодно, до 25 декабря | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации с занятостью инвалидов. По данным Роструда на основании сведений, предоставленных Пенсионным фондом Российской Федерации, по состоянию на 01 декабря 2017 года численность инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составила 5128 человек, численность работающих инвалидов 1196 человек, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составила – 23,3%. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации составила 26,1%, по Дальневосточному федеральному округу – 23,7%. По информации, полученной от отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, по состоянию на 29 декабря 2017 года численность инвалидов трудоспособного возраста составила 5394 человека, численность работающих инвалидов 1154 человека, что составляет 21,4%. На начало текущего года в КГКУ Центрах занятости населения состояло на учете 135 инвалидов. Обратилось в КГКУ Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2017 году 243 инвалида. Трудоустроено 119 инвалидов (или 49%), из них по направлению – 75 человек, в том числе на создаваемые и специально оборудуемые рабочие места 7 человек. В целях оценки ситуации с занятостью инвалидов молодого возраста органами государственной службы занятости населения Камчатского края в декабре 2017 года проведен мониторинг показателей по состоянию на 01 декабря 2017 года, предусмотренный приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852. По результатам мониторинга, по состоянию на 01 декабря 2017 года: - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 66,7%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 66,7%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования составила 80%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования составила 33,3%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения составила 20%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) составила 50%; - доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования и после среднего профессионального образования – 13,33%. По данным Министерства образования в 2016 - 2017 учебном году обучение по программам среднего профессионального образования завершили 20 выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, что составило 1,4% от общего числа выпускников Камчатского края. По состоянию на 20 декабря 2017 года из 20 выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ трудоустроено - 3 человека (15,0%), продолжили обучение - 2 человека (10,0%), состоят на учете в центре занятости - 10 человек (50,0%), находятся в отпуске по уходу за ребенком - 3 человека (15,0%), количество выпускников, с которых снята инвалидность после завершения обучения – 2 человека (10,0%) |