ДОКЛАД
на заседание общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 23.04.2018 года № 168-П

Вопрос 1: О предварительных результатах реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2018 году

1.1. Предварительные итоги.

Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», со сроком реализации 2018-2022 годы, вступила в действие с 08 мая текущего года, в связи с тем, что согласована распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 523-р и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

В 2018 году запланировано переселение 300 человек (150 участников и 150 членов семей).

На сегодняшний день переселилось 216 человек (132 участника и 84 члена их семей), и это 72 % от планового значения.

П***о***зднее вступление в действие Программы, безусловно, повлияло на выполнение планового показателя не только по численности переселившихся, но также отразилось и на освоение финансовых средств, выделенных на текущий год.

Если говорить о предварительных итогах по состоянию на 01 декабря 2018 года, то за 7 месяцев реализации новой региональной программы поступило 192 заявления (39 от проживающих за рубежом и 153 от проживающих в Камчатском крае).

На 01 декабря переселились 199 соотечественников (31 человек прибыл из-за рубежа и 168 получили Свидетельство участника Госпрограммы в Камчатском крае). И это почти в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по состоянию на 01.12.2017 освоение показателя составило 113 % - 326 человек при плановом показателе 289).

По состоянию на 01.12.2018 трудоустроено 143 человека, что составляет 88 % от числа соотечественников трудоспособного возраста (163 человека). Нетрудоустроенными являются, в основном члены семьи участников программы – это женщины, воспитывающие малолетних детей, а также соотечественники, прибывшие в Камчатский край из-за рубежа, которые осуществляют мероприятия по трудоустройству и установлению правового статуса.

Переселившиеся соотечественники осуществляют трудовую деятельность в таких сферах, как строительство (9 чел.), образование (10 чел.), один из них является научным сотрудником в области искусствоведения), здравоохранение (4 чел.), торговля (20 чел.), в том числе один товаровед, два заведующих магазином и торговый менеджер), рыбная отрасль (6 чел.), общепит (9 чел.), пищевая промышленность (5 чел., в том числе один технолог). Из числа переселенцев – 10 менеджеров, 3 инженера, 5 бухгалтеров; 4 человека работают в мебельном цехе, 4 человека – водителями.

Также в программе приняли участие 17 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в таких сферах, как строительство, розничная торговля и ресторанная деятельность; оказывают населению риелторские услуги, услуги по авторемонту, ремонту обуви.

Кроме этого, участниками программы стали 2 студента, обучающиеся по очной форме в «Камчатском колледже технологии и сервиса» и «Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

В целях социальной поддержки соотечественников в период их адаптации на новом месте, Агентством оказано содействие:

1) в жилищном обустройстве - 40 соотечественникам (12 человек проживали в Центрах временного размещения, 28 соотечественникам компенсирован наем жилья);

2) в прохождении первичного медосмотра для оформления РВП - 48 соотечественникам;

3) в получении дополнительного профобразования - 10 соотечественникам, в том числе 5 медицинским работникам при получении российского сертификата.

В соответствии с действующим законодательством, информация о расходовании средств краевого бюджета на реализацию мероприятий программы должна быть рассмотрена на заседании Совета. Как я упоминала выше, в связи с поздним вступлением в действие Программы (в виду длительной процедуры согласования проекта Программы на федеральном уровне),
по запросу Агентства в МВД России (август), объемы финансовых средств на 2018 год были откорректированы путем снижения суммы софинансирования с 1451,0 тыс.рублей до 570,0 тыс.рублей. Новые показатели в сентябре текущего года закреплены дополнительным соглашением между МВД России и Правительством Камчатского края.

Постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2018 № 449-П приняты соответствующие изменения с учетом корректировки сумм софинансирования, а также внесены изменения в ассигнования средств краевого бюджета, в целях оптимизации расходов бюджета Камчатского края.

С учетом всех изменений, по состоянию на 01 декабря, на реализацию мероприятий Программы на 2018 год предусмотрено 2882,478 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 570,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 2312,478 тыс. рублей.

Освоено: 2328,65498 тыс. рублей (80,8 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы), в том числе:

- федеральный бюджет – 570,0 тыс. рублей (100,0 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственной программы);

- краевой бюджет – 1 758,65 тыс. рублей (76,05 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственной программы).

Средства потрачены на реализацию следующих мероприятий:

- возмещение расходов за наём жилья соотечественников – 770,0 тыс.рублей (КБ – 200,0 тыс.рублей, ФБ – 570,0 тыс.рублей);

- содержание Центра временного размещения переселенцев – 622,7 тыс.рублей (КБ);

- возмещение расходов за дополнительное профессиональное обучение – 290,0 тыс.рублей (КБ), из них за медицинские сертификаты – 204,9 тыс.рублей;

- проведение первичного медосмотра соотечественников – 226,0 тыс.рублей (КБ);

- проведение мероприятий по информированию (презентации региональной программы и изготовление печатной продукции) – 420,0 тыс.рублей (КБ).

Следует отметить, что уже на сегодняшний день мы близки к 100 %-ному освоению всех выделенных средств.

1.2. Информация об исполнении решений Совета

1) В соответствии с решением Совета от 08.12.2017 (п.п. 1.3 протокола) по вопросу расширения возможности оказания услуг соотечественникам в Центре социальной адаптации мигрантов.

Основными направлениями работы Центра являются работа с мигрантами в части содействия в правовой, социальной, культурной, образовательной и психологической адаптации в местное сообщество, а также информирование об имеющихся вакансиях, положении на рынке труда Камчатского края и другое.

Иностранным гражданам, обратившимся за оформлением патента предоставлена возможность обращаться за предоставлением государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы на бесплатной основе.

В результате иностранные граждане при подаче документов на оформление патента, осуществляют оперативный поиск будущей работы, что существенно сокращает срок пребывания иностранных граждан в статусе «незанятых трудовой деятельностью».

Возможность получения государственной услуги по информированию о положении на рынке труда позволяет мигрантам заблаговременно, до оформления патента определится с профессией и специальностью, по которой они будут осуществлять трудовую деятельность.

Всего за время работы Центра в него обратилось свыше 2700 иностранных граждан. Оказано услуг иностранным гражданам 3758, из них: оказаны правовые консультации 887 иностранным гражданам, прошли обучение 1012 человек, всего за время работы Центра на его площадке было трудоустроено 1689 иностранных граждан.

В 2018 году в Центр обратилось 399 иностранных граждан, которым оказано 584 услуги, из которых: проведено 118 консультаций, 45 иностранных граждан прошли обучение и тестирование уровня знаний русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации для дальнейшей сдачи комплексного экзамена, трудоустроено 219 иностранных граждан.

В Центр социальной адаптации мигрантов обращаются и потенциальные участники программы – это иностранные граждане, находящиеся в Камчатском крае на законном основании, и принявшие решение приобрести российское гражданство и остаться в Камчатском крае для постоянного проживания.

2) Во исполнение решения Совета от 03.10.2018 (п.п. 1.5 протокола),
11 октября текущего года в актовом зале Управления по вопросам миграции (ул.Зеркальная, д. 49) состоялась встреча с соотечественниками из числа иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и проживающих на законном основании в Камчатском крае. На данном мероприятии дана информация иностранным гражданам о возможности участия в региональной программе Камчатского края.

А также Агентством составлен план проведения встреч с представителями общественных организаций национальных объединений Камчатского края,
и в период ноябрь-декабрь проведены встречи с гражданами Азербайджана и Армении. Работа будет продолжена и в предстоящем году.

Подробнее о мероприятиях по информированию о региональной программе переселения Камчатского края изложит докладчик по второму вопросу повестки сегодняшнего заседания Совета – Голованов Иван Алексеевич.

Предложения в проект решения:

Отделу по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края:

1. Продолжить реализацию на территории Камчатского края Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Срок – в течение 2019 года.

2. Национально-культурной автономии украинцев города Петропавловска-Камчатского (Годлевский В.А.), Камчатской региональной узбекской общественной организации «Узбекистан» (Мамажанов А.А.), Камчатскому региональному белорусскому землячеству (Кибалов В.В.), Таджикской общине Камчатки «Сугдиён» (Мукамилов М.М.) и Региональной общественной организации кыргызов Камчатского края «Ала-Тоо» (Керимбаев Н.А.) рекомендовать организовать информирование соотечественников, проживающих в Камчатском крае о возможности участия в государственной программе Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом».

Срок – постоянно.