## Лист1
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2018 года
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 546979.8069 | 546753.1384 | 541794.1317 | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г.
| федеральный бюджет | 128172.2 | 128005.7032 | 123858.8411
| краевой бюджет | 418152.611 | 418092.4393 | 417280.2948
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 654.9959 | 654.9959 | 654.9959
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 471596.4885 | 471375.643 | 470458.9737 | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г.
| федеральный бюджет | 110174.3 | 110007.8032 | 109393.5137
| краевой бюджет | 361422.1885 | 361367.8397 | 361065.46
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 83064.2815 | 83026.7141 | 82979.1335
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 83064.2815 | 83026.7141 | 82979.1335
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" | 61252.8155 | 61215.2481 | 61167.6675 | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Предоставлено 14,0 тыс. государственных услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 29,0 тыс. экз., а также размещено: - 281 публикация в печатных СМИ, - 265 публикаций на интернет-ресурсах, - 10 роликов (267 эфиров) на радио, - 26 роликов (659 эфиров) на телевидении
| Всего: | 4123.47 | 4123.2338 | 4123.2338
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4123.47 | 4123.2338 | 4123.2338
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 1487.348 | 1487.3474 | 1487.3474
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1487.348 | 1487.3474 | 1487.3474
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 102 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Проведено 126 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Объект закупки 1.1.2
Субсидия 1.1.2
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 1578.1829 | 1578.1819 | 1578.1819
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1578.1829 | 1578.1819 | 1578.1819
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7920 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Государственная услуга по организации профориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 9674 гражданам
Объект закупки 1.1.3
Субсидия 1.1.3
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 676.3641 | 676.3637 | 676.3637
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 676.3641 | 676.3637 | 676.3637
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 660 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Государственная услуга по психологической поддержке оказана 835 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.4
Субсидия 1.1.4
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | В целях организации профессионального обучения безработных граждан в январе-декабре 2018 года заключено 208 государственных контрактов на сумму 20018,2 тыс. рублей
| Всего: | 22956.963 | 22950.5333 | 22913.1754
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22956.963 | 22950.5333 | 22913.1754
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2018 года; май 2018 года; август 2018 года; ноябрь 2018 года | Х | По состоянию на 01.01.2019 года заключено 208 государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 58 государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 35 государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 792 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | По результатам предоставления государственной услуги приступил к профессиональному обучению 760 безработных граждан
Объект закупки 1.1.5
Субсидия 1.1.5
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | В течение 2018 года заключен 31 договор на сумму 1599,0 тыс. рублей
| Всего: | 1606.621 | 1606.3843 | 1606.319
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1606.621 | 1606.3843 | 1606.319
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 31 гражданин из числа коренных малочисленных народов Севера
Объект закупки 1.1.6
Субсидия 1.1.6
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключено 382 договора о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 2375,7 тыс. рублей
| Всего: | 1519.006 | 1514.812 | 1510.7612
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1519.006 | 1514.812 | 1510.7612
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издано постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении видов и объемов общественных работ» на текущий год |  |  |  | Х | март 2018 года | Х | В соответствии с заключением Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края от 01.02.2018 № 11/133 издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 20.02.2018 № 39 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2018 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 396 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | С начала года в общественных работах приняли участие 613 человек
Объект закупки 1.1.7
Субсидия 1.1.7
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключено 327 договоров об организации и проведении временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 6900,5 тыс. рублей
| Всего: | 28299.227 | 28294.9632 | 28291.1743
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 28299.227 | 28294.9632 | 28291.1743
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | С начала года организовано временное трудоустройство 3137 подростков
Объект закупки 1.1.8
Субсидия 1.1.8
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключено 164 договора о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, на сумму 838,8 тыс. рублей
| Всего: | 685.5925 | 676.9318 | 676.9216
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 685.5925 | 676.9318 | 676.9216
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 132 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В отчетном периоде организовано временное трудоустройство 144 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 5 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Объект закупки 1.1.9
Субсидия 1.1.9
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключено 10 договоров о совместной деятельности по организации и проведенеию стажировки молодых специалистов на сумму 1071,8 тыс. рублей
| Всего: | 1060.5 | 1060.5 | 1059.7386
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1060.5 | 1060.5 | 1059.7386
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по организации стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях |  |  |  | Х | январь 2018 года | Х | Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского от 30.03.2018 № 73 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях"
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В отчетном периоде к стажировке приступили 10 молодых специалистов
Объект закупки 1.1.10
Субсидия 1.1.10
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 1173.69 | 1173.6883 | 1173.6882
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1173.69 | 1173.6883 | 1173.6882
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 660 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда оказана 882 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.11
Субсидия 1.1.11
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключен 71 договор о содействии самозанятости безработных граждан на сумму 7232,4 тыс. рублей
| Всего: | 6923.7 | 6923.7 | 6923.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6923.7 | 6923.7 | 6923.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 198 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 336 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.12
Субсидия 1.1.12
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 8274.14 | 8272.6095 | 8272.6089
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8274.14 | 8272.6095 | 8272.6089
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В течение 2018 года 31 безработный гражданин и 26 членов их семей переселились в Камчатский край из других субъектов РФ, в пределах Камчатского края переселились 7 безработных граждан с 6 членами семей и 9 безработных граждан осуществили переезд для трудоустройства на временную работу
Объект закупки 1.1.13
Субсидия 1.1.13
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | В целях организации профессионального обучения женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, в январе-декабре 2018 года заключено 58 государственных контрактов на сумму 1846,8 тыс. рублей
| Всего: | 1797.593 | 1785.5822 | 1784.0382
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1797.593 | 1785.5822 | 1784.0382
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 75 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 104 женщины
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Организация профессионального обучения незанятых пенсионеров осуществляется в рамках исполнения 35 государственных контрактов на сумму 846,9 тыс. рублей
| Всего: | 861.884 | 861.8827 | 861.8813
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 861.884 | 861.8827 | 861.8813
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 15 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 42 незанятых пенсионера
Объект закупки 1.1.15
Субсидия 1.1.15
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключен 1 договор с работодателем о предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятия по созданию условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью
| Всего: | 40 | 40 | 40
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40 | 40 | 40
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью для 1 незанятого многодетного родителя
Объект закупки 1.1.16
Субсидия 1.1.16
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Заключено 9 договоров с работодателями на организацию 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, включая привлечение наставников
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых молодых инвалидов по специальностям (профессиям) "бухгалтер", "инженер по зданиям и сооружениям", "юрист", "помощник юриста", "санитарка (мойщица)", "подсобный рабочий", "учетчик", "помощник кондитера" в рамках реализации подпрограммы 8
Объект закупки 1.1.17
Субсидия 1.1.17
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 110174.3 | 110007.8032 | 109393.5137
| федеральный бюджет | 110174.3 | 110007.8032 | 109393.5137
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 92587.059 | 92682.3872 | 92448.2022
| федеральный бюджет | 92587.059 | 92682.3872 | 92448.2022
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 "Выплата стипендии гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 5256.386 | 5218.2097 | 5217.3434
| федеральный бюджет | 5256.386 | 5218.2097 | 5217.3434
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 "Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 5553.2 | 5334.2238 | 5334.2238
| федеральный бюджет | 5553.2 | 5334.2238 | 5334.2238
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4 "Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 6032.1 | 6032.1 | 5675.7328
| федеральный бюджет | 6032.1 | 6032.1 | 5675.7328
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.5. | Услуги почты и банка
| Всего: | 745.555 | 740.8825 | 718.0115
| федеральный бюджет | 745.555 | 740.8825 | 718.0115
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.4: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис"
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 278357.907 | 278341.1256 | 278086.3265
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 278357.907 | 278341.1256 | 278086.3265
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 278357.907 | 278341.1256 | 278086.3265
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 278357.907 | 278341.1256 | 278086.3265
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 99 | 99 | 99
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 99 | 99 | 99
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 99 | 99 | 99
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 99 | 99 | 99
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае проводится ежемесячно
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Итоги годового мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
Объект закупки 2.1.1
Субсидия 2.1.1
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Взаимодействие осуществляется на постоянной основе. Данные вопросы рассматриваются на заседаниях общественного консультативного Совета по реализации мероприятий программы переселения, рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, на встречах с представителями национальных диаспор и общественных объединений
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект закона Камчатского края об определении величины регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников на очередной год |  |  |  | Х | сентябрь 2018 года | Х | Законодательным Собранием Камчатского края 29 мая 2018 года принят Закон Камчатского края от 13.06.2018 № 226 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края»
Объект закупки 2.1.2
Субсидия 2.1.2
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Информация о выделенных квотах на привлечение ИРС, нормативные правовые документы по регулированию трудовой миграции размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
| Всего: | 99 | 99 | 99
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 99 | 99 | 99
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май 2018 года; ноябрь 2018 года | Х | 22 мая 2018 года и 21 ноября 2018 проведены семинары для работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу в Камчатском крае
Объект закупки 2.1.3
Субсидия 2.1.3
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | Проводится работа по приглашению граждан из других субъектов Российской Федерации, желающих переселиться в другую местность с целью трудоустройства, путем направления гражданам писем-приглашений для работы в Камчатском крае по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда. В 2018 году гражданам направлено 317 писем-приглашений для работы в Камчатском крае
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | В течение 2018 года информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" осуществлялось на постоянной основе
Объект закупки 2.2.1
Субсидия 2.2.1
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников |  |  |  | Х | 31 декабря 2018 | Х | Сведения о рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, находятся в открытом доступе и размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
Объект закупки 2.2.2
Субсидия 2.2.2
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 |  | В отчетном периоде проведено 4 обследования работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 53770.64 | 53770.64 | 53576.3374
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 53770.64 | 53770.64 | 53576.3374
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 48384.673 | 48384.673 | 48197.6312
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 48384.673 | 48384.673 | 48197.6312
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 5385.967 | 5385.967 | 5378.7062
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5385.967 | 5385.967 | 5378.7062
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 19600.1539 | 19600.0289 | 15881.6564
| федеральный бюджет | 17997.9 | 17997.9 | 14465.3274 | 18945.158
| краевой бюджет | 947.258 | 947.1331 | 761.3331
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 654.9959 | 654.9959 | 654.9959
4.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2020 |  | По результатам отбора в подпрограмму на 2018 год включены 3 инвестиционных проекта: "Строительсто ГОК "Аметистовый", "Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский", "Строительство свинокомплекса мощностью до 36000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с инициаторами инвестиционных проектов, планирующих привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации " |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2020 |  | С целью информирования работодателей-инвесторов, которые планируют привлечение трудовых ресурсов в Камчатский край, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края размещена вкладка "Повышение мобильности трудовых ресурсов". Проводятся консультации с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов РФ. Инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории Камчатского края, разосланы информационные письма о возможности участия в программе мобильности
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении инвестиционного проекта в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 15.11.2018 № 291 "О включении работодателей в подпрограмму 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
Объект закупки 6.1.1
Субсидия 6.1.1
4.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2020 |  | Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края заключены соглашения об участии в подпрограмме в 2018 году с АО "Аметистовое", ООО "Морской Стандарт-Бункер" и ООО "Агротек"
| Всего: | 19600.1539 | 19600.0289 | 15881.6564
| федеральный бюджет | 17997.9 | 17997.9 | 14465.3274
| краевой бюджет | 947.258 | 947.1331 | 761.3331
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 654.9959 | 654.9959 | 654.9959
4.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
| Всего: | 19600.1539 | 19600.0289 | 15881.6564
| федеральный бюджет | 17997.9 | 17997.9 | 14465.3274
| краевой бюджет | 947.258 | 947.1331 | 761.3331
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 654.9959 | 654.9959 | 654.9959
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета на софинансирование подпрограммы повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | март 2018 года | Х | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета от 30.01.2018 № 150-08-2018-004
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов ООО «Морской Стандарт-Бункер» и АО «Аметистовое».
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020 |  | Утвержден комплекс мероприятий, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | Итоги годового мониторинга размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
5.2. | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020 |  | В 2018 году в рамках оказания государственных услуг проинформированы о положении на рынке труда в Камчатском крае 80 граждан, уволенных с военной службы
| Всего: | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020 |  | Распространяются буклеты "В помощь гражданам, уволенным с военной службы", содержащие информацию о мерах поддержки, реализуемых в Камчатском крае. Буклеты направлены в Военный комиссариат Камчатского края, Группировку войск и сил на Северо-Востоке РФ и другие учреждения для распространения среди военнослужащих.
| Всего: | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 148.019 | 145.1713 | 145.1713
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах, оказываемых государственной службой занятости населения Камчатского края гражданам, уволенным с военной службы |  |  |  | Х | апрель 2018 года | Х | В связи с особенностями работы электронной площадки (с учетом сроков, установленных законодательсвом РФ в сфере осуществления закупок) процедура закупки размещена в апреле 2018 года, государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах, оказываемых государственной службой занятости населения Камчатского края гражданам, уволенным с военной службы, заключен 07.05.2018
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
5.3. | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020 |  | В 2018 году при содействии органов службы занятости населения было трудоустроено 32 гражданина, уволенных с военной службы. Из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения, государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получили 6 человек, государственную услугу по профессиональной ориентации - 42 человека, государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда - 4 человека
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | В 2018 году при содействии органов службы занятости населения было трудоустроено 32 гражданина, уволенных с военной службы
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | В 2018 году 6 граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения, прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 8 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения"
| Всего (по подпрограмме): | 1765.5055 | 1762.6552 | 1632.993
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1765.5055 | 1762.6552 | 1632.993
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
| Всего: | 148.019 | 145.1714 | 145.1651
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 148.019 | 145.1714 | 145.1651
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020 |  | В рамках мероприятия проводится информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах, оказываемых органами службы занятости. В течение 2018 года проинформированно о положении на рынке труда в Камчатском крае 124 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет
| Всего: | 148.019 | 145.1714 | 145.1651
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 148.019 | 145.1714 | 145.1651
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения |  |  |  | Х | апрель 2018 года | Х | Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения заключен 13.03.2018 года
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
6.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020
| Всего: | 1617.4865 | 1617.4838 | 1487.8279
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1617.4865 | 1617.4838 | 1487.8279
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2020 |  | В отчетном периоде разработаны и реализовывались 100 программ индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых молодых инвалидов по специальностям (профессиям) "бухгалтер", "инженер по зданиям и сооружениям", "юрист", "помощник юриста", "санитарка (мойщица)", "подсобный рабочий", "учетчик", "помощник кондитера"
| Всего: | 1617.4865 | 1617.4838 | 1487.8279
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1617.4865 | 1617.4838 | 1487.8279
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2018 года | Х | По итогам 2018 года доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила 65,7%
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1