Мониторинг реализации в 2018 году Комплекса мер по содействию занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском крае в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 48-РП

1. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемые в Камчатском крае

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности осуществления женщинами, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, проинформированных о принятых в Камчатском крае мерах поддержки граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 2018 году органами службы занятости организована следующая работа: 1) проведена 141 встреча с работодателями; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 270 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 34 вида наглядной печатной продукции в количестве 2960 экземпляров; 4) организована социальная реклама (вблизи социально-значимых объектов размещено 5 переносных баннеров) и рассылка сообщений в социальных сетях; 5) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения, информационных стендах и демосистемах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 6) опубликовано 26 информационных статей в печатных изданиях общим тиражом 73,5 тыс. экземпляров; 7) направлено 339 информационных писем работодателям; 8) при содействии телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», «Лукоморье-ТВ, 1 развлекательный СТС» состоялось 87 прокатов видеороликов, в эфире радиоканалов «Ретро FM», «ЕвропаПлюс» размещалось 175 прокатов аудироликов с информацией о профессиональном обучении (переобучении) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 9) проведен опрос 7191 женщины, имеющей детей дошкольного возраста, с целью выявления их потребности в трудоустройстве, гибких формах занятости, профессиональном обучении, мерах социальной защиты, содействии в организации присмотра за детьми. Кроме этого, общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления. В целях повышения уровня информированности о мерах по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в центрах занятости населения организована бесперебойная работа телефонов «горячих линий» |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства, в целях привлечения внимания общественности и предпринимательского сообщества Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, которые проинформированы о принятых в Камчатском крае мерах поддержки | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П (далее – Государственная программа по развитию экономики), в 2017 – 2020 годах предусмотрены мероприятия по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Мероприятия программы направлены, в том числе, на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. На сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края www.gfkam.ru, на сайте КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф» размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках ее предоставления. Вопросы предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) освещаются на курсах краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности», после прохождения которых субъекты малого предпринимательства имеют возможность претендовать на получение грантов на открытие собственного бизнеса, в том числе в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. Помимо этого, информация о мерах поддержки СМСП доведена Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство инвестиций) и КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» на встречах с предпринимателями в рамках мероприятий: 1) 28 февраля 2018 года «круглого стола» на тему «Государственные меры поддержки бизнеса и перспективы организации собственного бизнеса в Камчатском крае». В мероприятии приняли участие 53 гражданина, планирующих создание собственного бизнеса и СМСП. Представители Агентства инвестиций, а также организаций инфраструктуры поддержки СМСП выступили с информацией о возможностях, которые созданы в Камчатском крае для официально зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности – мерах государственной поддержки, возможностях получения прав на недвижимое имущество на льготных условиях, новых информационно-геомаркетинговых инструментах и новых информационных сервисах для бизнеса. Кроме этого, до участников мероприятия доведена информация о мероприятиях, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях с целью повышения спроса на продукцию СМСП; 2) 2 марта 2018 года «круглого стола» на тему «О совершенствовании мер государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики, Антарктики и Дальнего Востока», организованного Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае в рамках мероприятий правого информирования граждан, в ходе которого представлен доклад на тему «Меры государственной поддержки бизнеса»; 3) 19 - 21 марта 2018 года форума предпринимателей, в ходе которого прошли мастер-классы, лекции, дискуссии, посвященные новым возможностям развития бизнеса в Камчатском крае (всего 20 тематических секций). В том числе: - круглый стол на тему «Государственная поддержка бизнеса – новые возможности в 2018 году», который посетили 55 СМСП; - круглый стол по вопросам социального предпринимательства на Камчатке, в рамках которого прошла презентация открывающегося Центра инноваций социальной сферы. Участие в секции приняли 68 предпринимателей и граждан, планирующих создать собственный бизнес; - ключевая сессия «Бизнес на Дальнем Востоке: финансовые возможности развития», в ходе которой представители АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП») и Минэкономразвития России (по приглашению Агентства инвестиций) подробно рассказали о направлениях государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации на уровне регионов, в том числе о мерах по повышению привлекательности легального ведения бизнеса, а также об инструментах кредитно-гарантийной поддержки предпринимательских проектов. Участие в сессии приняли более 80 человек; - круглый стол на тему «Бизнес-возможности на Дальневосточном гектаре». Участие в мероприятии приняли 45 граждан, получивших земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар». Организаторами форума по инициативе и координирующей роли Агентства инвестиций выступило Правительство Камчатского края и федеральный институт развития СМСП АНО «Агентство по технологическому развитию». Всего в форуме приняли участие более 400 СМСП и 43 представителя федеральных институтов развития малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки СМСП, кредитных организаций, известных российских экспертов, аналитиков, консультантов и бизнес-тренеров, а также представители органов государственной власти Российской Федерации и Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае; 4) в апреле – мае 2018 проведены 4 семинара по темам: - «Сокращение издержек бизнеса», посвященного вопросам уменьшения затрат, с которыми сталкивается бизнес в процессе ведения своей деятельности. В мероприятии приняло участие 15 СМСП; - «Развитие туристического потенциала в Камчатском крае», участие в которых приняло 30 СМСП; - «Онлайн-касса для малого бизнеса», посвященного вопросам применения контрольно-кассовой техники при ведении предпринимательской деятельности. Мероприятие посетило 10 СМСП; 5) 13 мая 2018 года прошёл форум «Нетворкинг. Кадры», посвященный механизмам нетворкинга в кадровой работе организаций. В мероприятии приняло участие 50 СМСП; 6) 15 мая и 12 сентября 2018 года проведены тренинги «Проверки СМСП», в рамках которых предприниматели смогли пообщаться с представителями контролирующих органов и получить ответы на интересующие вопросы. Мероприятия посетило 23 СМСП; 7) с 21 по 25 мая 2018 года проведены тренинги «Школа предпринимательства», посвященные развитию собственного бизнеса, участие приняли 10 СМСП; 8) 22 - 24 мая 2018 года в 3-х семинарах, посвященных участию СМСП в закупках у крупнейших заказчиков, участникам мероприятия рассказали о положениях законодательства в сфере закупок (Федеральные законы № 223-ФЗ и № 44-ФЗ). Мероприятия посетило 60 СМСП; 9) 26 мая 2018 года - форум «Туризм на Камчатке. Прошлое и будущее», посетило 54 СМСП; 10) 30 - 31 мая 2018 года конференции «PRO Бизнес», посвящённой Дню российского предпринимательства. В ходе конференции проведено 10 секций в виде тренингов, круглых столов, семинаров в ходе которых рассмотрены вопросы по созданию бизнеса и государственной поддержке, деятельности предприятий в торговой сфере, участия в закупках на электронных площадках. Всего мероприятия посетило более 200 человек; 11) В мае 2018 года проведены семинары по темам: - «Работа с возражениями: «Клиент говорит – «Нет», посвященый работе с негативно настроенными клиентами и возражениями в процессе предпринимательской деятельности. Семинар посетило 17 СМСП; - «Подтверждение соответствия услуг станций технического облуживания автомобилей», на котором обсуждались вопросы о требованиях законодательства, предъявляемых к услугам по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, специальной технике, снегоходов и лодочных моторов и улучшении качества услуг. Мероприятие посетило 15 СМСП; - «Изменения трудового законодательства в 2018 году», который посетило 15 СМСП; 12) 9 июня 2018 года проведен форум «Маркетинговые инструменты и технологии будущего», посвященный механизмам продвижения продукции на рынках и эффективной рекламе. Участие в мероприятии приняло 50 СМСП; 13) В июне 2018 года проведены семинары по темам: - «1С для руководителя», в котором приняли участие 15 СМСП; - «Упаковка бизнеса. Методы упаковки, влияющие на продажи» и «Дизайн-мышление: как разработать вау-продукт вместе с клиентом», посвященные разработке привлекательного внешнего вида выпускаемой продукции. Мероприятия посетило 36 СМСП; - «Успешная презентация», посвященный вопросам публичных выступлений и презентаций товара широкой аудитории. Семинар посетило 15 СМСП; 14) В июле и в августе 2018 года проведены тренинги: - «Юридические аспекты предпринимательской деятельности и система налогообложения», посвященный разъяснению для СМСП отдельных положений законодательства в сфере малого и среднего бизнеса и вопросов выбора системы налогообложения. В мероприятии приняло участие 5 СМСП; - «Генерация бизнес-идеи», посвященный созданию идей для старта и развития бизнеса в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП». Мероприятие посетило 5 СМСП; 15) В августе – сентябре 2018 года состоялись семинары: - «Бизнес игра о стратегиях и убеждениях», который посетило 10 СМСП. - «Эффективное собеседование», в рамках которого рассматривались вопросы по организации собеседования на всех уровнях: от написания объявления до интервью с кандидатом. Участие в семинаре приняло 7 СМСП; 16) В октябре 2018 года проведены следующие мероприятия: - встреча между предпринимателями и руководителями АО «Корпорация МСП», посвященная мерам государственной федеральной кредитно-гарантийной поддержки предпринимательства; - Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края совместно с представителями Министерства экономического развития Российской Федерации организован круглый стол, посвященный развитию предпринимательства в Камчатском крае; - 5 семинаров «Разработка эффективных мероприятий по продвижению бренда, товаров и услуг», «Сервис как конкурентное преимущество», «Новые возможности развития бизнеса на Камчатке», «15 эффективных методик увеличения продаж», по вопросам трудового законодательства «Новости трудового законодательства», в которых приняли участие 75 СМСП; - конференция кластерного развития «Люди дела 2018». В конференции приняли участие более 70 предпринимателей, представлявших бизнес-структуры, объединенные в три отраслевых кластера ЦКР – туристический, агропромышленный и рыбохозяйственный; - для СМСП, осуществляющих деятельность в сфере строительства прошел форум «Перспективы развития Камчатского края. Строим будущее вместе», который посетило 50 СМСП; 16) В ноябре 2018 года проведены следующие мероприятия: - форум «Новые модели суперприбыльного бизнеса», который посетило 50 СМСП; - 2 семинара по вопросам трудового законодательства «Кадровое делопроизводство: готовимся к 2019 году», «5 главных цифр в бизнесе», принял участие 31 СМСП; - состоялась деловая бизнес-игра «Бизнес-практикум управление финансами» и семинар «Управление финансами», участие приняли 15 СМСП; - Камчатский форум предпринимателей, в рамках которого проведено более 20 площадок в формате семинаров, мастер-классов, деловых игр, презентаций. Среди них, в том числе: - круглый стол «Социальное предпринимательство», посвященный мерам поддержки и специфике ведения социального предпринимательства в Камчатском крае; - круглый стол «Поддержка предпринимательства в Камчатском крае: итоги практики и перспективы». В рамках площадки участникам презентованы меры поддержки малого и среднего бизнеса, действующие на территории Камчатского края, обсуждались вопросы повышения эффективности мер государственной поддержки на территории полуострова; - деловая игра для представителей органов муниципальной власти «Генерация инициатив в рамках Национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы». Участники площадки из числа представителей органов государственной и муниципальной власти, а также из числа муниципалитетов обсуждали специфику ведения предприрнимательской деятельности на отдаленных территориях. Всего в форуме приняло участие более 400 участников. В сентябре 2018 года на базе Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа был открыт Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС), занимающийся поддержкой социально-ориентированных СМСП на территории полуострова. По состоянию на 01.01.2019 на базе ЦИСС проведены следующие мероприятия, посвященные поддержке СМСП: - 28 сентября и 17 октября 2018 года состоялись мастер-классы «Правила создания бизнес-плана», который посетило 80 человек; - 30 сентября и 18 октября 2018 года прошли 2 деловые игры «Мы пишем бизнес-план», которые посетили 80 человек; - 6 ноября 2018 года состоялся семинар «Кредитно-гарантийная поддержка СМСП», который посетило 40 участников из числа СМСП и физических лиц; - 12 ноября 2018 года состоялся семинар «Имущественная поддержка СМСП», в котором приняли участие 44 человека; - 15 ноября 2018 года состоялся семинар «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», участие приняли 43 человека; - 16 и 17 ноября 2018 года состоялся тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения, который посетило 86 человек; - 19 ноября 2018 года состоялся семинар «Формы поддержки и льготы для СМСП И социально-ориентированных некоммерческих организаций», который посетили 44 человека; - 26 ноября 2018 года состоялся семинар «Участие СМСП в закупках», который посетили 43 человека; - 27 ноября 2018 года состоялся семинар «Бизнес план социально- предпринимательского проекта», в котором приняли участие 40 человек; - 25 ноября и 26 ноября 2018 года состоялись мастер-классы «Портал Бизнес-навигатора МСП», участие приняло 80 человек; - 26 ноября 2018 года состоялся мастер-класс «Бизнес план социально-предпринимательского проекта», участие в котором приняли 40 человек; - 28 ноября 2018 года состоялся мастер-класс «Участие в СМСП государственных закупках», который посетило 40 человек. Управлением экономического развития и имущественных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа совместно с КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» и Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» в Коворкинг-центре «Созидание» проведено 3 семинара на темы: «Формы поддержки СМСП осуществляемые в Камчатском крае»; «Формы поддержки развития СМСП на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Порядок предоставления субсидий и грантов»; «Кредитование малого и среднего бизнеса». В результате проведенных семинаров более 50 СМСП проинформированы о мерах финансовой поддержки предпринимателей, в том числе кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк». Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее – Министерство образования) проведена работа по информированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.). В целях оказания методической информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства проведен обучающий семинар по безопасности и круглый стол «Актуальные вопросы развития предпринимательства в сфере образования». В рамках форума предпринимателей «Новые возможности для развития бизнеса» представители Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций приняли участие в работе круглого стола «Новые возможности для предпринимательства на рынках услуг социальной сферы». Министерством образования ведется работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, направленная на получение ими лицензии на образовательную деятельность. Так, разработаны и размещены на сайте Министерства образования во вкладке «Поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного и дополнительного образования» (раздел «Методические материалы» – «Методические рекомендации») методические рекомендации по лицензированию образовательной деятельности для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования в Камчатском крае. КГКУ Центрами занятости населения проводилось информирование граждан (в том числе женщин, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет), желающих получить государственную услугу по содействию самозанятости, о мерах поддержки в сфере занятости населения. 31 января 2018 года проведена специализированная ярмарка учебных мест «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей». Число участников – 31 человек. В рамках проведения ярмарки осуществлялось информирование граждан, желающих получить дополнительное профессиональное образование по программам «Дошкольное образование», «Основы предпринимательской деятельности», «Малые формы воспитательной работы». Участники ярмарки информировали о возможностях организации самозанятости. Вместе с тем, информация о порядке предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан размещена на информационных стендах центров занятости населения, администраций городских и сельских поселений, в отделениях пенсионного фонда, в профессиональных образовательных организациях и т.д. Распространялись буклеты, содержащие информацию о порядке предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. В течение отчётного периода проводилось информирование граждан (в том числе женщин, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет) о государственной услуге «Содействие самозанятости безработным гражданам», а именно путем размещения роликов на тему «Открой свой бизнес» на телеканале «Россия-1» (17 прокатов), на телеканале «Россия-24» (16 прокатов). 26 марта 2018 года КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проведен семинар-тренинг для граждан, желающих открыть собственное дело в рамках проекта «Бизнес-молодёжи», проведённого МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» совместно с Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. Участникам была предоставлена информация о мерах поддержки самозанятости граждан, в том числе об оказании в повышенном размере единовременной финансовой помощи женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трёх лет. 08 июня 2018 года и 23 ноября 2018 в помещении КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проведены обучающие семинары для граждан, желающих открыть собственное дело, и начинающих предпринимателей при участии Инспекции федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому, АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства», Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Участие в семинаре приняли 52 человека, из них 23 женщины |
| 3 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Камчатском крае (в приоритетную целевую группу субъектов малого предпринимательства входят женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет), предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста Ожидаемый результат: увеличение численности получателей финансовой поддержки из числа граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках мероприятий Государственной программы по развитию экономики предусмотрен широкий спектр финансовых мер поддержки СМСП, которыми могут воспользоваться предприниматели, относящиеся к категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. Им на начало бизнеса предоставляются гранты до 500,0 тыс. рублей, а на развитие - субсидии в размере от 500,0 тыс. до 5 000,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Гранты и субсидии предоставляются на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства. По состоянию на 1 января 2019 5-ти начинающим субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии на создание собственного бизнеса в общем размере 2 500,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию бизнес-проектов: - ИП Еремеевой О. Г. - «Детский развивающий центр «UNICUM» в размере 500,0 тыс. рублей; - ИП Смирновой М. Г. - «Развитие и улучшение спортивного клуба функционального тренинга «ReD_FoX_Kam» в размере 500,0 тыс. рублей; - ИП Волченсковой Д. Н. - «Производство шоколадных изделий «Sweet Kamchatka» в размере 500,0 тыс. рублей; - ООО «Камчатка Рич» - «Создание информационного интернет-портала-агрегатора туристских услуг» в размере 500,0 тыс. рублей; - ООО «Безопасный дом» - «Безопасный дом» в размере 500,0 тыс. рублей. Предоставлены 5 субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в размере 4 000,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию бизнес-проектов: -ИП Сигулиной А. П. - «Детский досуговый клуб «Осьминожки» в размере 1 000,0 тыс. рублей; - ИП Раевскому В. А. - «Модернизация частного детского детского сада «Левушка» в размере 1 000,0 тыс. рублей; - ИП Раевской О. А. - «Организация частного детского сада «Умка» на 20 мест для детей в возрасте от 1,3 до 3 лет» в размере 1 000,0 тыс. рублей; - ИП Тарасовой А. В. - «Центр детского развития «Smilebaby» в г. Петропавловске-Камчатском, район Сероглазка» в размере 1 000,0 тыс. рублей; - ООО «Факультет будущего» - «ООО «Фабу» дошкольная ступень» в размере 1 000,0 тыс. рублей |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей Ожидаемый результат: проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (ежегодно не мене 5 мероприятий) | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За отчетный период проведены 4 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (по 2 ярмарки в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово). В ярмарках принял участие 51 гражданин, соответствующей категории |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет Ожидаемый результат: оказание профориентационных услуг и проведение профориентационных мероприятий для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2018 году 2332 гражданина, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 1362 безработные женщины получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 71 женщина получила услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, включая женщин, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Ожидаемый результат: доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 35 %; в 2018-2020 годах - не менее 50% | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена: - 295 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (из них 209 – женщины), в том числе 71 гражданину, воспитывающему детей в возрасте до трех лет (из них 45 - женщины); - 104 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Для 31 женщины данной категории обучение организовано с применением дистанционных технологий. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 1784,04 тыс. рублей. Доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории в 2018 году составила 28,7 % (направлено на профессиональное обучение 175 граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, обратились в центры занятости населения 610 граждан данной категории) |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) Ожидаемый результат: доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 65 %; в 2018-2020 годах - не менее 80 % | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 1602 гражданина, воспитывающих несовершеннолетних детей (из них 888 - женщин), включая 312 граждан, осуществляющих воспитание детей в возрасте до трех лет (из них 168 – женщины). Из числа трудоустроенных – 99 граждан трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета (из них 96 – женщин), в том числе 16 граждан, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (из них 9 - женщин). В течение 2018 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края размещалась информация о 10379 вакантных рабочих мест с гибким режимом работы, трудоустроено на рабочие места с гибким режимом работы 298 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 240 – женщин), в том числе 138 граждан, являющихся родителями малолетних детей (из них 121 – женщина). По состоянию на 01 января 2019 года доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории, составила 59,4 % (трудоустроено 1602 человека, обратилось 2695 человек) |
| 8 | Размещение на общероссийском портале «Работа в России» информации о вакансиях с гибкими формами занятости для населения Ожидаемый результат: обеспечение доступности информации о наличии в регионе вакансий с гибкими формами занятости для населения | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2018 году на общероссийском портале «Работа в России» размещена информация о 4127 вакансиях и 8024 вакантных рабочих местах с гибкими формами занятости |
| 9 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Ожидаемый результат: предоставление финансовой поддержки каждому гражданину, направленному органами службы занятости на обучение в другую местность | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 71 безработному гражданину, воспитывающему несовершеннолетних детей, и 24 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность |
| 10 | Содействие самозанятости граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, получивших содействие самозанятости | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2018 года в органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 127 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 83 – женщин), в том числе 52 гражданина, имеющих детей в возрасте до трех лет (из них 34 – женщины). Из числа родителей (законных представителей детей), получивших услугу по содействию самозанятости, в 2018 году открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 33 гражданина, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 23 женщины. Общий объем средств, затраченных на выплату единовременной финансовой помощи гражданам, составил 3 528,0 тыс. рублей, из них 2601,9 тыс. рублей приходится на женщин. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 16 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 13 – женщин). Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 2 116,8 тыс. рублей, из них 1719,9 тыс. рублей выплачено женщинам. В 2018 году на 14,8 % увеличилась, по сравнению с 2017 годом, численность граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших государственную услугу по содействию самозанятости |
| 11 | Формирование и ведение реестра негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: сформированный реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством образования ведется реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В отчетном периоде доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составила 13,7 % (19 субъектов). Доля детей, получающих услуги у индивидуальных предпринимателей, составляет 3,0 % (583 ребенка на 01 января 2019 года) |
| 12 | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: результаты мониторинга развития конкуренции на рынках услуг в сфере образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно, до 25 декабря | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, проведен в октябре 2018 года. В рамках мониторинга были обновлены общие сведения о представителях негосударственного сектора, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования: возрастной и количественный состав воспитанников, материально-технические условия, кадровый состав, организация питания и т.д. |

2. Меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, повышение их квалификации, создание дополнительных возможностей для неполной занятости

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение и распространение опыта создания работодателями условий для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста: | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста находит широкое применение на предприятиях природопользования и экологии. Например, по состоянию на 27 декабря 2018 года в организации ЗАО «Тревожное Зарево», для которой характерны работы вахтовым методом, 18 % трудоустроенных работников составляют граждане указанной категории. В Группе Компаний «Золото Камчатки», по состоянию на начало 4 квартала 2018 года, трудоустроено 837 граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В случае необходимости работники направляются на обучение по программам дополнительного профессионального образования, внутрифирменное профессиональное обучение проводится со всеми сотрудниками, независимо от их возраста и занимаемой должности. Специалисты учреждений здравоохранения в обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации один раз в пять лет, в связи с чем Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно определяется потребность специалистов в направлении на обучение и организуются сертификационные выездные циклы для обучения медицинского персонала, в том числе, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В сельскохозяйственных предприятиях для работы в предпенсионном и пенсионном возрасте проводится внутрифирменное производственное обучение (в случаях введения нового программного обеспечения, требований законодательства и внедрения новых технологий). В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками, имеется опыт продолжения трудовой деятельности гражданами, достигшими пенсионного возраста. Вместе с тем, такие категории граждан продолжают трудовую деятельность на тех же должностях с исполнением той же трудовой функции, что и до достижения пенсионного возраста. Исключение составляют специалисты летного состава, требования к которым, в первую очередь, по состоянию здоровья, не позволяют трудиться в прежних должностях. В указанной отрасли системы внутрифирменного профессионального обучения граждан не создавались, так как в каждой из отраслей достаточное количество специфических особенностей, овладение которыми основано на приобретении работниками знаний, навыков и умений в процессе трудовой деятельности. В случае перехода граждан пенсионного возраста на другие должности внутри предприятия, проводится всестороннее изучение узкопрофессиональных вопросов отрасли, что позволяет им без затруднений приступить к выполнению новых трудовых обязанностей |
| 1.1 | развитие системы внутрифирменного профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях продолжения их трудовой деятельности |  |  |  |
| 1.2 | использование гибких форм организации труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края гибкие формы организации труда предусмотрены при достижении медицинскими специалистами предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатель имеет право переводить их на другие должности с их согласия, с учетом состояния здоровья и уровня квалификации |
| 1.3 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи |  |  | В Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края 2 государственных гражданских служащих пенсионного возраста являются наставниками государственных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Министерства по результатам аттестации и конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве. В учреждениях здравоохранения Камчатского края широко развит институт наставничества, когда профессиональные компетенции активно передаются от опытных работников молодым специалистам. На сельскохозяйственных предприятиях привлечение работников в качестве наставников молодежи происходит на постоянной основе при поступлении на работу молодых специалистов и работников без опыта работы. В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками передача трудового опыта осуществляется в процессе выполнения трудовых обязанностей, при обсуждении производственных вопросов на служебных совещаниях, при повышении квалификации или переподготовке. Формально (документарно) наставничество не оформлено, но фактически применяется в большинстве указанных организаций. Многие ведущие рыбохозяйственные предприятия активно привлекают работников предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих высокую квалификацию в качестве капитанов-наставников и механиков-наставников, обеспечивая тем самым преемственность поколений |
| 1.4 | включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности |  |  | Министерством здравоохранения Камчатского края рекомендовано руководителям учреждений здравоохранения включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их квалификации и уровня мобильности. В сельскохозяйственных предприятиях в целях стимулирования продолжения трудовой деятельности гражданами пенсионного возраста в Положениях об оплате труда предусмотрено повышение заработной платы при повышении стажа работы в хозяйстве, также предусмотрены меры материального поощрения: 1) при оформлении пенсии по старости выделяется единовременная материальная помощь; 2) при оформлении звания «Ветеран труда» работнику выделяется разовая премия; 3) возмещается стоимость санаторно-курортного лечения работников; 4) оказывается материальная помощь на медицинское лечение; 5) выделяются денежные средства на приобретение подарков ко дню рождения работников-юбиляров. Реализуемая рыбохозяйственными предприятиями кадровая политика включает следующие меры по стимулированию трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 1) выплата достойной заработной платы; 2) систематическое повышение квалификации; 3) выделение материальной помощи к юбилейным датам работников; 4) поощрение наградами; 5) контрактная надбавка (для работников с увеличенным стажем работы); 6) первичный и периодический медицинский осмотр (для работников плавсостава); 7) оплата санаторно-курортного лечения; 8) страхование жизни и здоровья. В организациях отрасли природных ресурсов и экологии принимаются следующие меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения: - в целях продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсионного возраста проводится профессиональное обучение; - работники предпенсионного и пенсионного возраста привлекаются в качестве наставников для молодежи; - в локальные нормативные акты работодателей включены пункты о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также мерах, направленных на повышение их профессиональной квалификации и уровня мобильности. В предприятиях ЖКХ и энергетики работодателями в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 1.5 | развитие форм надомного труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Формы надомного труда для сотрудников учреждений в сфере здравоохранения, предприятий и организаций транспортной отрасли, в сельском хозяйстве, рыбохозяйственных предприятий, природных ресурсов и экологии не предусмотрены в связи со спецификой указанной деятельности. Особенности использования средств и предметов труда ограничивают возможности организации рабочего места и использование труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста на дому |
| 1.6 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сферу социальных услуг Ожидаемый результат от реализации мероприятий пунктов 1.1-1.6: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Для граждан реализована возможность удобного и простого поиска вакансий в Общероссийской базе вакансий «Работа в России», в том числе вакансий в сфере социальных услуг |
| 1.7 | информационно-медийное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией настоящего пункта Ожидаемый результат: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Информация о реализации отдельных мероприятий, направленных на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Камчатского края |
| 2 | Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального обучения (переобучения) по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в рамках проведения ярмарок вакансий и рабочих мест Ожидаемый результат: увеличение численности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения (переобучения) по направлению КГКУ Центров занятости населения, продолжения трудовой деятельности, получения услуг в сфере занятости населения, путем размещения информации на официальных сайтах, консультирования в ходе личного приема, а также при посещении консультационных пунктов, созданных на базе центров занятости населения. Так, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» размещены перечень необходимых и обязательных документов для предоставления государственных услуг, перечень возможных вариантов обучения с указанием наименований профессий (специальностей), видов обучения, их продолжительности, а также информация о предстоящих мероприятиях, таких как: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, круглые столы и др. Материал о возможности прохождения гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости размещен на официальных сайтах администрации Елизовского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского муниципальных районов и администрации Вилючинского городского округа, а также на информационных стендах органов службы занятости населения и администраций городских и сельских поселений муниципальных районов Камчатского края. В помещении отделения пенсионного фонда Елизовского района размещен информационный стенд КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», содержащий информацию о полном перечне услуг в сфере занятости населения, оказываемом гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, и контактная информация. В печатных изданиях общим тиражом 70170 экз. размещена информационная статья о возможности прохождения гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, обучения, по направлению КГКУ Центров занятости населения, об оказываемых государственных услугах указанной категории граждан, а также об изменениях законодательства в сфере занятости населения, вступающих в силу от 01.01.2019 года. В социальной сети деловых контактов SKILLSNET в июне 2018 года размещен информационный материал для граждан старшего поколения о возможности трудоустроиться или пройти профессиональное обучение при содействии центра занятости населения. В муниципальных образованиях Камчатского края на базе центров занятости населения создано 14 консультационных пунктов по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного возраста. С сентября по декабрь 2018 года посетило консультационные пункты 114 человек. Основными вопросами, интересующими граждан предпенсионного возраста, были вопросы о размере пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста и порядке его назначения, сроках выхода на пенсию, об условиях досрочного назначения страховой пенсии по старости, а также о возможности подбора вакансий с гибким режимом работы. В течение 2018 года изданы и распространены среди граждан старшего поколения информационные материалы: - буклет «Старшему поколению» (300 экземпляров), - брошюра «Карьере возраст не помеха» (450 экземпляров); - информационные листовки (280 экземпляров). Специалисты службы занятости населения принимали участие в проведении Консультативного дня открытых дверей для лиц старшего возраста в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», в ходе которого все присутствующие были проинформированы об оказании государственных услуг, ознакомлены с актуальной информацией о состоянии на рынке труда, о возможности подбора подходящей работы через портал «Работа в России». Для обеспечения и сохранения занятости лиц предпенсионного возраста органами службы занятости населения Камчатского края в 2018 году реализовыван комплекс мероприятий, включающий: - проведение ежеквартального мониторинга организаций (работодателей) и численности их работников предпенсионного возраста - не являющихся пенсионерами (на основании данных Пенсионного фонда Российской Федерации об организациях, в которых работают указанные категории граждан); - проведение (ежемесячно) мониторинга реализации органами государственной службы занятости населения мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения). По данным мониторинга по состоянию на 01.01.2019 в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 20 граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), из них трудоустроено 9 человек. Кроме этого, ежемесячно в рамках мониторинга «Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников» осуществляется контроль за проведением работодателями организационно-штатных мероприятий с целью выявления фактов увольнения работников предпенсионного возраста и, в случае установления таких фактов, направления соответствующей информации в государственную инспекцию труда в Камчатском крае. По состоянию на 01.01.2019 предполагается к высвобождению 18 граждан предпенсионного возраста, 5 граждан указанной категории на конец года были уволены. В отчетном периоде в органы государственной службы занятости населения обратилось 492 гражданина предпенсионного возраста и 455 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, из них трудоустроено 212 граждан предпенсионного возраста и 189 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. В 2018 году в Камчатском крае 573 гражданина предпенсионного возраста и 715 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, получили услуги по информированию о положении на рынке труда |
| 3 | Организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости Ожидаемый результат: направление на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2018 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 42 незанятых гражданина, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, из них по профессии (специальности): «бухгалтер» – 6 человек, «кладовщик» – 8 человек, «специалист по составлению и проверке сметно-договорной документации» – 1 человек, «педагог дополнительного образования» – 1 человек, «слесарь-сантехник» – 1 человек, «парикмахер» – 1 человек, «специалист по кадрам» – 7 человек, «электромонтер» – 3 человека, «медицинская сестра» – 1 человек, «специалист по госзакупкам» – 2 человека, «продавец продовольственных товаров» - 1 человек, «инженер по сметно-договорной работе» – 1 человек, «маникюрша» – 1 человек, «оператор электронно-вычислительных машин» – 2 человека, «специалист по охране труда» – 3 человека, «водитель погрузчика» - 1 человек, «водитель автомобиля» – 1 человек и «оператор котельной» - 1 человек |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работодателей о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста Ожидаемый результат: снижение барьеров при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение отчетного периода проводилось информирование руководителей и работников предприятий и организаций в части исполнения требований ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Руководителям предприятий различных форм собственности направлено 542 письма. В печатных изданиях общим тиражом 23221 экз. опубликован информационный материал для работодателей о необходимости соблюдения п. 6 ст. 25 Закона о занятости населения. Также информирование по указанной тематике проводилось в рамках рабочих встреч и дискуссионных площадок. В отчетном периоде в ходе указанных мероприятий проведены разъяснительные работы среди 204 работодателей |
| 5 | Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству Ожидаемый результат: создание условий для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2018 года проведена 21 специализированная ярмарка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (г. Петропавловск-Камчатский – 2, г. Елизово – 7, г. Вилючинск – 1, Олюторский район – 2, Мильковский район – 1, Усть-Большерецкий район – 1, Усть-Камчатский район – 1, Соболевский район – 1, Быстринский район – 1, Алеутский район – 1, Карагинский район – 1, Тигильский район – 1, Пенжинский район – 1). В ярмарках приняли участие 397 граждан |

3. Меры, направленные на повышение уровня занятости инвалидов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения Ожидаемый результат: увеличение численности инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края проводится информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения. Так, в 2018 году в региональных врезках эфиров телеканалов «Россия-1» (26 прокатов), «Россия-24» (29 прокатов) и на местном телевизионном канале «Лукоморье-ТВ» Елизовского муниципального района (76 прокатов) размещались 4 видеоролика с информацией для граждан с ограниченными возможностями здоровья о возможности получения государственных услуг в области занятости населения. Кроме этого, на местном радио - канале «Усть-Камчатская волна» Усть-Камчатского муниципального района состоялось 3 выступления о необходимости соблюдения работодателями требований действующего законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, о недопущении дискриминации при трудоустройстве инвалидов, а также о предоставлении с 01.01.2019 новой государственной услуги по сопровождению при содействии занятости инвалидов. В печатных изданиях общим тиражом 435,5 тыс. экземпляров размещено 52 информационных статьи, содержащих общедоступную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов. Изготовлена наглядная информация в виде буклетов, листовок, которая размещалась и распространялась в местах массового посещения граждан. Всего изготовлено 26 видов наглядной печатной продукции в количестве 7,7 тыс. единиц. Организованы и проведены центрами занятости населения 8 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, имеющих инвалидность, в которых приняли участие 121 инвалид, ищущий работу, и 27 представителей работодателей. Помимо собеседования с работодателями, участники ярмарки ознакомились с вакансиями, имеющимися в базе данных КГКУ центров занятости населения, получили консультации специалистов по профессиональному обучению, организации временной занятости и самозанятости, вопросам законодательства о занятости. Также участников ярмарки проинформировали о возможности использования в целях поиска работы Общероссийского банка вакансий «Работа в России». В Камчатском крае 5 - 6 марта 2018 года прошёл I Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В целях обеспечения эффективного трудоустройства конкурсантов в состав организационного комитета по управлению подготовкой и проведением данного чемпионата включен представитель органов службы занятости населения Камчатского края. В рамках чемпионата профконсультантами центров занятости населения были проведены профориентационные мероприятия, включая профессиональное консультирование для участников конкурса по вопросам содействия в трудоустройстве и тестирование с целью дальнейшего самоопределения с получением заключений о рекомендуемых направлениях профессионального обучения и профессиональной деятельности, соответствующих их индивидуальным склонностям и интересам. Кроме этого, участники конкурса смогли ознакомиться с информацией о характеристиках востребованных профессий и специальностей, а также с государственными услугами службы занятости населения и банком вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На площадке ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю» Минтруда России 30 августа 2018 года состоялось открытие «Ресурсного центра для инвалидов и детей-инвалидов» (далее - Ресурсный центр). В рамках работы Ресурсного центра специалисты центра занятости населения знакомят инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, с актуальным банком вакансий, проводят современное компьютерное тестирование, предоставляют государственную услугу по профессиональной ориентации, помогают инвалиду подобрать подходящую профессию (специальность) и зарегистрироваться (при необходимости) на портале государственных и муниципальных услуг, а также оказывают консультации по различным вопросам в сфере занятости населения и обучают навыкам составления резюме. За период с сентября по декабрь 2018 года в сектор центра занятости населения обратились 63 человека, имеющих инвалидность, из них: 19 инвалидов получили государственную услугу по профессиональной ориентации граждан; с 22 инвалидами проведен подбор вариантов трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места; 37 инвалидам оказана помощь в регистрации в ЕСИА с выдачей пароля либо в оформлении заявки для регистрации учетной записи. В ходе проведенной работы 2 инвалида обратились в Центр занятости населения в целях поиска подходящей работы, из них один человек признан безработным и для одного инвалида организуется прохождение профессионального обучения по профессии «повар». По итогам проведенной работы в 2018году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась доля инвалидов - получателей государственных услуг в сфере занятости населения в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения: - по профессиональной ориентации граждан – на 7,2 % (в 2017 году – 67,6%, в 2018 году – 74,8%); - по психологической поддержке безработных граждан – на 7,9% (в 2017 году – 21,1%, в 2018 году – 29%); - по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда - на 10,1% (в 2017 году – 20,1%, в 2018 году – 30,2%); - по содействию самозанятости безработных граждан - на 5,5 % (в 2017 году – 4 %, в 2018 году – 9,5 %); - по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан - на 3,3 % (в 2017 году – 3,2%, в 2018 году – 6,5%) |
| 2 | Ведение персонифицированного учета потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, и оказание нуждающимся в трудоустройстве инвалидам адресной помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования с организацией для них последующего трудоустройства Ожидаемый результат: создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В Камчатском крае на основании сведений, поступивших из учреждения медико-социальной экспертизы Камчатского края (далее - МСЭ) в рамках межведомственного взаимодействия, органами службы занятости населения проводится работа по персонифицированному учету потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Так, в 2018 году в органы службы занятости населения поступило 238 выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - выписки из ИПРА), в том числе 228 выписок из ИПРА, поступивших из «базы данных витрины МСЭ» в электронном виде. По всем поступившим выпискам из ИПРА разработаны и реализуются планы мероприятий по трудоустройству инвалидов. Специалистами КГКУ Центров занятости населения Камчатского края проводилась адресная работа с каждым инвалидом с целью выявления причин, препятствующих их трудоустройству, а также информирование о возможности поиска подходящей работы при содействии органов службы занятости. В результате проведенной работы все инвалиды, на которых поступили выписки из ИПРА, проинформированы об услугах в сфере занятости населения, 46 инвалидов (или 20,2% от проинформированных граждан) обратились в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |
| 3 | Участие (по согласованию) на постоянной основе специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с правом совещательного голоса в формировании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в заседаниях комиссий медико-социальной экспертизы по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов Ожидаемый результат: повышение качества формирования рекомендаций по профессиональной реабилитации и абилитации инвалида | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В помещении учреждения МСЭ, расположенном в г. Петропавловске-Камчатском, размещается информация службы занятости о вакансиях, государственных услугах, оказываемых органами службы занятости, планах направлений граждан на профессиональное обучение (переобучение), а также функционирует информационный киоск с ежедневно обновляемой информацией о вакансиях. Еженедельно направляется в МСЭ перечень программ обучения (профессионального обучения и дополнительного профессионального образования) для безработных граждан, по которым запланировано обучение. В целях информирования и консультирования целевой аудитории по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалисты КГКУ Центра занятости населения Мильковского района в мае и ноябре 2018 года принимали участие в выездных заседаниях комиссий МСЭ по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов муниципального района Камчатского края |
| 4 | Организация обучения специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психологическими нарушениями и иные) Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях подготовки к исполнению обязанностей работников государственных учреждений центров занятости населения к предоставлению государственной услуги по содействию занятости инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности и особенностей этой работы, определенных Федеральным законом от 29.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края 29 - 30 ноября 2018 года проведен методический семинар на тему «Организация работы работников краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения по сопровождению при содействии занятости инвалидов» с участием представителей федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю» Минтруда России, Государственной инспекции труда в Камчатском крае и Роспотребнодзора Камчатского края. В программе обучающего семинара рассмотрены следующие вопросы: - правовое регулирование (на федеральном и региональном уровнях) деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов, в том числе по организации сопровождения содействия занятости инвалидов; - исполнение административного регламента предоставления государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов; - стратегия взаимодействия с инвалидами в процессе их трудоустройства; - практика реализации в Камчатском крае работы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве; - создание специальных условий труда для инвалидов; - медико-социальная экспертиза в системе профессиональной реабилитации инвалидов. Кроме этого, в ноябре – декабре 2018 года повысили квалификацию 2 специалиста КГКУ ЦЗН Елизовского и Пенжинского районов в Сибирском внешнеэкономическом центре – Новосибирск по программе «Особенности работы специалистов учреждений занятости населения по сопровождению трудоустройства инвалидов» (72 часа) |
| 5 | Формирование постоянно обновляемого банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места Ожидаемый результат: создание базы вакансий для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения на основании сведений, поступивших от работодателей, формируют банк вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места. По состоянию на 31 декабря 2018 года в базе данных службы занятости населения имелась информация о наличии 281 вакансии в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов. В целях формирования и обновления банка вакансий для инвалидов КГКУ центрами занятости населения регулярно проводится мониторинг размещаемой в СМИ и на интернет ресурсах информации о вакантных рабочих местах, подходящих для трудоустройства инвалидов. Для привлечения большего количества работодателей к трудоустройству инвалидов, специалистами центров занятости направлено работодателям более 1600 информационных писем о возможности их участия в различных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения. Проведено 200 рабочих встреч и 11 дискуссионных площадок с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. Так, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» направлено 319 информационных писем, транслировались информационные сообщения на радио. С руководителями и представителями кадровых служб организаций, работающих в таких сферах, как: энергоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство, рыболовство, торговля, образование, дорожное строительство проведено 6 дискуссионных площадок, 46 рабочих встреч, в том числе в формате круглого стола, по вопросам взаимодействия органов службы занятости и получателей информации об имеющихся способах подбора трудовых ресурсов и о возможности оборудования (создания) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 01 марта 2018 г. организован и проведен семинар для работодателей, не предоставляющих сведения о потребности в работниках на квотируемые рабочие места для инвалидов. На семинаре присутствовали представители прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского и территориального органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. Мероприятие посетили представители 38 организаций, осуществляющих деятельность на территории Петропавловска-Камчатского городского округа. По результатам проведенного мероприятия 17 организаций, ранее не предоставлявших отчетность, необходимую отчетность предоставили. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» в адрес работодателей направлено 1253 информационных письма, в том числе: - о снижении проявлений дискриминации инвалидов при трудоустройстве и использовании в работе Методических рекомендаций по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости, утвержденных приказом Минтруда от 09.11.2017 № 777; - о необходимости соблюдения работодателями обязанностей по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, информированию службы занятости о наличии квотируемых вакантных рабочих мест; - об услугах, оказываемых органами службы занятости для инвалидов. В рамках данной работы в организации района направлялись информационные материалы, оказывались телефонные консультации, проводились рабочие встречи. По результатам проведенной работы в 2018 году в органы службы занятости населения работодателями заявлено 836 вакансий, подлежащих замещению лицами, имеющими инвалидность, что в 1,9 раз больше вакансий, заявленных в 2017 году (в 2017 году - 433 вакансии для инвалидов) |
| 6 | Взаимодействие краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с работодателями, заявившими вакансии, с целью выявления возможности трудоустройства на них инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности Ожидаемый результат: увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов, на постоянной основе организовано проведение круглых столов, рабочих встреч с работодателями, объединениями работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с работодателями о необходимости соблюдения норм, установленных законодательством о занятости населения. Работодателям, имеющим среднесписочную численность работников свыше 35 человек, направлялись информационные письма с предложением своевременно предоставлять сведения о выполнении норм законодательства о квотировании. Кроме того, проводились личные встречи с работодателями, в печатных средствах массовой информации размещались информационные статьи, содержащие общедоступную информацию о необходимости соблюдения законодательства о квотировании. При этом особое внимание уделялось, тем работодателям, которые не предоставляют либо несвоевременно предоставляют отчетность в органы службы занятости. Так, КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» в 2018 году проведено 24 информационные встречи с руководителями и представителями различных предприятий и учреждений по вопросам реализации мероприятий содействия трудоустройству незанятых инвалидов на созданные (оборудованные) для них рабочие места. В мае 2018г. проведена рабочая встреча с руководством Управления экономического развития Администрации Елизовского муниципального района по вопросам трудоустройства инвалидов в подведомственные предприятия - УМП ОПХ «Заречное», МУСХП «Совкам» и УМП «Фармация». В августе 2018 г. проведены 2 рабочие встречи в Главами сельских поселений, на территории которых проживают состоящие на учете инвалиды, – Новолесновского и Начикинского сельских поселений, - в ходе которых рассматривались возможности трудоустройства инвалидов. В органы службы занятости населения в 2018 году обратились 164 инвалида, трудоустроено 107 человек (или 65,2 %), из них 88 человек по направлению органов службы занятости населения (в 2017 году обратились 243 инвалида, трудоустроено 119 человек (или 49%) |
| 7 | Обеспечение достижения целевых прогнозных показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае Ожидаемый результат: удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составит: к концу 2017 года - 30 %; в 2018-2020 годах - в соответствии с прогнозными показателями, установленными Минтрудом России | декабрь 2017 года | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации, разработки дополнительных мер в части выполнения целевых показателей по уровню занятости инвалидов в Камчатском крае, распоряжением Правительства Камчатского края от 15.05.2017 № 183-РП образована межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, учреждений медико-социальной экспертизы и общественных организаций инвалидов. 17 апреля и 25 декабря 2018 года проведены очередные заседания межведомственной рабочей группы, на котором рассмотрены вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в области занятости населения, о межведомственном взаимодействии по вопросам обеспечения трудовой занятости инвалидов и о предварительных итогах выполнения целевого показателя по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, а также о готовности органов государственной службы занятости населения Камчатского края к реализации с 01.01.2019 года нового полномочия по сопровождению при содействии занятости инвалидов. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на основе информации, предоставленной работодателями, в марте 2018 года сформирован перечень государственных (муниципальных) учреждений (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих вакантные (свободные) рабочие места, готовых принять на работу инвалидов в счет установленной квоты. В указанный перечень включены 120 учреждений (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих 268 вакансий по 56 профессиям (специальностям) для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты. Центры занятости населения проводят адресную работу по подбору кадров в указанные организации из числа инвалидов с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов. В 2018 году в 13 муниципальных образованиях Камчатского края Центры занятости населения совместно с органами местного самоуправления реализуют «дорожные карты» по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В целях реализации с 01.01.2019 года государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов разработан проект постановления Камчатского края о внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусматривающий включение мероприятий по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2018 года удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составил 23,5%, что на 0,7% ниже данного показателя по Дальневосточному федеральному округу (24,2 %). Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации составила 26,4% |
| 8 | Разработка и реализация программы сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Ожидаемый результат: реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р, постановлением Правительства Камчатского края от 12.09.2017 № 373-П в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, включена подпрограмма 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» (далее - Подпрограмма). В целях обеспечения необходимых мер для трудоустройства неработающих инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (далее - инвалиды молодого возраста), ускорения профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу (в том числе после окончания образовательной организации) инвалидов молодого возраста и обеспечения их стабильной занятости в рамках реализации Подпрограммы органами службы занятости населения, начиная с сентября 2017 года, проводятся следующие мероприятия: 1) осуществление персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 2) разработка и реализация программ индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста, включающих: - взаимодействие с инвалидами молодого возраста с целью уточнения пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, содействия в составлении резюме, направления к работодателям; - сопровождение инвалидов молодого возраста с учетом нарушенных функций организма в процессе профессиональной ориентации, информирования о положении на рынке труда; - сопровождение инвалидов молодого возраста, признанных безработными, в прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, социальной адаптации на рынке труда, оказания психологической поддержки; - содействие самозанятости инвалидов молодого возраста, включая оказание единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела; - проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста и организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителями работодателей на собеседовании, в процессе трудоустройства, при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу); 3) оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В целях организации работы по сопровождению инвалидов молодого возраста приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 26.01.2017 № 24 утверждена форма программы индивидуального сопровождения инвалида молодого возраста, которая разрабатывается и реализуется для всех инвалидов молодого возраста, обратившихся в центры занятости населения Камчатского края за содействием в поиске подходящей работы, а также инвалидов - учащихся выпускных курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, планирующих осуществлять трудовую деятельность после завершения обучения. В 2018 году специалистами КГКУ Центров занятости населения разработаны и реализовывались 100 программ сопровождения молодых инвалидов с целью трудоустройства |
| 9 | Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности в Камчатском крае Ожидаемый результат: развитие предпринимательских навыков и компетенций у инвалидов молодого возраста, а также развитие социального предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и населения о развитии и поддержке предпринимательства в Камчатском крае осуществляется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет http://www.kamgov.ru/aginvest/smbв разделе «Малый и средний бизнес», на Бизнес-портале Камчатского края smbkam.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства камчатского края www.gfkam.ru,на сайте АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф», на сайте Центра кластерного развития Камчатского края www.cluster-kamchatka.ru, на сайте Камчатского центра поддержки экспорта www.kamexport41.ru, а также на страницах Агентства в социальных сетях Facebook (fb.com/aginvestkam), Vkontakte (vk.com/aginvestkam), Instagram (Instagram.com/aginvestkam). В печатных СМИ (в газетах «Рыбак Камчатки», «Аргументы и факты Камчатка») публикуются статьи об успешных предпринимателях, получивших поддержку на создание и развитие бизнеса, размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках их предоставления. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется на базе всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Камчатского края. Кроме этого, на территории Камчатского края действуют 15 консультационных пунктов для СМСП, созданных на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и администраций муниципальных образований. В консультационных пунктах создана возможность для СМСП на безвозмездной основе в заявительном порядке получить устную и (или) письменную консультацию по вопросам создания и развития собственного бизнеса, методическое сопровождение при формировании необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставления отчетной документации в государственные органы по телекоммуникационным каналам связи, а также посетить обучающие мероприятия. Образовательная поддержка СМСП предоставляется через специализированные организации в виде: краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; тренингов. По состоянию на 01.01.2019 проведены 35 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и повышение образовательного уровня предпринимателей. Помимо этого, на базе Центра инноваций социальной сферы, созданного при поддержке Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, действует акселерационная программа по развитию субъектов социального предпринимательства. В 2018 году в программе приняли участие 40 СМСП и физических лиц. Ознакомиться с программой образовательных мероприятий можно на официальном сайте АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» www.центрподдержки.рф в разделе «Обучение», на сайте Центра кластерного развития Камчатского края www.cluster-kamchatka.ru, на сайте АНО «КВЦ ИНВЕСТ» www.kamexpocenter.ru, на сайте Камчатского центра поддержки экспорта www.kamexport41.ru. Министерством образования и молодежной политики Камчатского края в рамках деятельности Молодежного совета в Камчатском крае (далее – Совет) в марте 2018 года проведена рабочая встреча членов Совета с молодыми предпринимателями Камчатского края, на которой обсудили проблемные вопросы развития предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках проведения I Регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» в Камчатском крае Министерством экономического развития и торговли Камчатского края была организована работа мобильного многофункционального центра с целью консультирования маломобильных групп населения по вопросам создания собственного бизнеса. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края инвалидам создаются условия для предпринимательской деятельности путем предоставления им финансовой, информационной, организационной поддержки. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе организационно-консультационная и информационная помощь) в отчетном периоде оказана 25 инвалидам. В Камчатском крае лица с ограниченными возможностями здоровья отнесены к приоритетной группе граждан, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела при содействии органов службы занятости населения. В соответствии с Правилами предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П, в рамках оказания государственной услуги содействия самозанятости безработным инвалидам предусмотрена единовременная финансовая помощь: - на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (на оплату нотариальных действий и услуг правового характера) исходя из фактических расходов, затраченных гражданами; - на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 132,3 тыс. рублей. Так, в отчетном периоде в городе Петропавловске - Камчатском и Мильковском районе 3 безработных инвалида зарегистрировали предпринимательскую деятельность по розничной торговле, дополнительному образованию детей и взрослых, а также по предоставлению юридических услуг. На открытие собственного дела индивидуальным предпринимателем предоставлена единовременная финансовая помощь в повышенном размере на открытие собственного дела |
| 10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов Ожидаемый результат: создание (оборудование) дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусмотрены дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В целях реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, а также на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П. На указанные цели в бюджете Камчатского края на 2018 год в рамках реализации подпрограммы 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках активной политики занятости» предусмотрены ассигнования в объеме 966,349 тыс. рублей. В 2018 году работодателями оборудовано (оснащено) 9 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов по специальностям (профессиям): «бухгалтер», «инженер по зданиям и сооружениям», «юрист», «помощник юриста», «санитарка(мойщица)», «подсобный рабочий», «учетчик» и «помощник кондитера». Органами службы занятости населения работодателям предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, в объеме 836,94 тыс. рублей |
| 11 | Внедрение адаптированных образовательных программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ожидаемый результат: расширение перечня адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию) | В настоящее время профессиональными образовательными организациями Камчатского края для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования «Библиотековедение»; программы профессионального обучения: «Рабочий зеленого хозяйства», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» |
| 12 | Проведение на постоянной основе «круглых столов», рабочих встреч с работодателями, представителями общественных организаций инвалидов, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест Ожидаемый результат: выработка решений по вопросам организации занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках проводимых рабочих встреч с работодателями по вопросам создания рабочих мест для инвалидов, в том числе на квотированные рабочие места, специалисты органов службы занятости населения Камчатского края информируют работодателей о необходимости: - создавать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА, включающее в себя обеспечение соответствия характера и условий труда инвалида функциональным возможностям его организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима труда; - создавать специальное рабочее место для трудоустройства инвалида в соответствии с рекомендациями по его оснащению (оборудованию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, указанным в ИПРА; - принимать общие по организации локальные нормативные акты (приказы) по созданию для инвалидов специальных рабочих мест с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов, в которых определяется срок предоставления специальных рабочих мест (в соответствии с периодом действия ИПРА). Вопрос «О соблюдении работодателями организаций Камчатского края законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов» рассмотрен на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае, которое состоялось 16.05.2018 года. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края обеспечено взаимодействие с общественными организациями инвалидов в Камчатском крае по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов путем проведения совещаний, рабочих встреч, размещения информационных материалов (буклетов) с информацией о реализуемых органами службы занятости населения мерах для инвалидов. Так, КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» 16.02.2018, 14.09.2018 проведены заседания «круглых столов» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходило с участием представителей Елизовской общественной организации инвалидов, отдела социальной защиты Администрации Елизовского муниципального района, КГАУ «Елизовский центр социального обслуживания населения» и бюро № 3 медико- социальной экспертизы ФГУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю». В рамках проведенных мероприятий граждан с ограниченными возможностями здоровья, не состоящих на учете в центре занятости населения, проинформировали о государственных услугах в сфере занятости. КГКУ «Центр занятости населения Мильковского района» 29.04.2018 проведена встреча с председателем общественной организацией инвалидов Мильковского района по вопросам взаимодействия и трудоустройства граждан, имеющих инвалидность. В целях привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций Камчатского края (далее - СОНКО) к оказанию инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровождения, на площадке Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П.Крашенинникова 03.10.2018 года органами службы занятости населения при содействии АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» проведена рабочая встреча с представителями 5 некоммерческих организаций. В рамках проведения мероприятия, до представителей СОНКО доведена информация о возможности реализации ими в качестве исполнителя общественно полезных услуг мероприятий по сопровождению при трудоустройстве инвалидов, включающих помощь инвалидам в формировании пути их передвижения и доставку к месту работы и обратно. В ходе рабочей встречи с представителями Регионального центра развития добровольчества краевого государственного автономного учреждения «Дворец молодежи», проведенной 11.10.2018 года, достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам сопровождаемого содействия инвалидам с привлечением добровольцев (волонтеров), включая волонтеров «серебряного» возраста. Помимо этого, соответствующая информация доведена до участников Межрегионального слёта волонтеров, состоявшегося в Камчатском крае 22 - 25 ноября 2018 года. На заседаниях Общественного совета при Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Координационного комитета содействия занятости населения Камчатского края рассмотрены вопросы доступа негосударственных организаций – исполнителей общественно полезных услуг к участию в оказании услуг по сопровождению при трудоустройстве инвалидов. Кроме этого, в мае и июне 2018 года представителями Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проведены рабочие встречи с председателем Камчатского регионального отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест» по вопросам обеспечения их участия в оказании помощи инвалидам в формировании пути их продвижения до места работы и обратно. КГКУ «Центр занятости населения Мильковского района» 14.08.2018 проведен «круглый стол» с представителями организаций-волонтёров и общественного объединения инвалидов по вопросам взаимодействия по сопровождению при содействии занятости инвалидов |
| 13 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты Ожидаемый результат: реализация функции контроля и надзора за соблюдением работодателями требований по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выявление недостатков при решении вопросов занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. (по плану - графику, согласованному с прокуратурой Камчатского края) | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Органы государственной службы занятости населения Камчатского края осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Выездные документарные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края проводятся на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля». В 2018 году органами государственной службы занятости населения Камчатского края проведено 49 плановых проверок приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, что составило 100% от запланированных проверочных мероприятий. В ходе проведения проверок выявлены правонарушения в отношении 13 юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). По фактам выявленных нарушений возбуждены 2 дела об административных правонарушениях |
| 14 | Мониторинг трудоустройства инвалидов, включая инвалидов - выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ожидаемый результат: анализ ситуации на рынке труда Камчатского края в части трудоустройства инвалидов | ежегодно, до 25 декабря | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации с занятостью инвалидов (далее - Мониторинг). По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2018 года численность инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составила 5035 человек, численность работающих инвалидов 1183 человека. На начало 2018 года в КГКУ Центрах занятости населения состояло на учете 105 инвалидов. Обратилось в КГКУ Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2018 году 164 инвалида. Трудоустроено 107 инвалидов (или 65,2%), из них по направлению – 88 человек, в том числе на квотируемые рабочие места 39 человек. По данным Министерства образования и молодежной политики Камчатского края в 2017 - 2018 учебном году обучение по образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального образования завершили 16 выпускников из числа инвалидов. Из 16 инвалидов - выпускников профессиональных образовательных организаций трудоустроено 8 человек. В целях оценки ситуации с занятостью инвалидов молодого возраста органами государственной службы занятости населения Камчатского края проведен мониторинг показателей, предусмотренный приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852. По результатам Мониторинга, по состоянию на 31 декабря 2018 года: - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила по 100 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила по 30 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 50 % |