## Лист1
Приложение 1
к письму Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
от ___.04.2019 № 55.06-01-06/______
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | январь-март 2019 года
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 5790.94 | 510.16 | 500.5204 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1710 | 285 | 285
| краевой бюджет | 4080.94 | 225.16 | 215.5204
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январе-март 2019 года в Камчатский край переселились 95 человек (57 участников Госпрограммы и 38 членов их семей)
| Всего: | 5490.94 | 460.16 | 450.5204
| федеральный бюджет | 1710 | 285 | 285
| краевой бюджет | 3780.94 | 175.16 | 165.5204
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | . 06 февраля 2019 года заключено соглашение № 188-08-2019-017 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год.
| Всего: | 280 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 280 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2019 года | Х
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2019 г. ноябрь 2019 г. | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-март 2019 года возмещены расходы за прохождение первичного медицинского осмотра 7 соотечественникам (3 участникам Государственной программы и 4 членам их семей).
| Всего: | 700 | 50 | 48.289
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 700 | 50 | 48.289
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-март 2019 года реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего оказано содействие 24 соотечественникам на общую сумму 402,23143 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 8 человек (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 102,23143 тыс. рублей); 2) возмещены расходы за проживание на съемном жилье 16 соотечественникам на общую сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе 285,0 тыс.рублей - из федерального бюджета и 15,0тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 4310.94 | 410.16 | 402.2314
| федеральный бюджет | 1710 | 285 | 285
| краевой бюджет | 2600.94 | 125.16 | 117.2314
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 300 | 50 | 50
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-март 2019 года 2 человека получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации/переподготовка) на сумму 50,0 тыс.рублей (краевой бюджет).
| Всего: | 300 | 50 | 50
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники