## Лист1
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | январь-май 2019 года
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 641501.451 | 244463.1027 | 219939.2261 | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г.
| федеральный бюджет | 233224.3 | 80064.1003 | 77377.7736
| краевой бюджет | 408277.151 | 164399.0024 | 142561.4525
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 550580.599 | 217482.5091 | 193970.2452 | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г.
| федеральный бюджет | 202694.7 | 78035.6954 | 75406.8079
| краевой бюджет | 347885.899 | 139446.8137 | 118563.4373
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | 31 декабря 2020
| Всего: | 61703.94 | 29945.3158 | 14460.6892
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 61703.94 | 29945.3158 | 14460.6892
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Предоставлено 6,3 тыс. государственных услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 2483 экз., а также размещено: - 103 публикации в печатных СМИ, - 123 публикации на интернет-ресурсах, - 2 ролика (50 эфиров) на радио
| Всего: | 489.4014 | 236.422 | 105.7494
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 489.4014 | 236.422 | 105.7494
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 45.362 | 45.362 | 30.7088
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45.362 | 45.362 | 30.7088
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Проведено 63 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
Объект закупки 1.1.2
Субсидия 1.1.2
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Государственная услуга по организации профориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 4435 гражданам
Объект закупки 1.1.3
Субсидия 1.1.3
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 640 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Государственная услуга по психологической поддержке оказана 488 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.4
Субсидия 1.1.4
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | В целях организации профессионального обучения безработных граждан заключено 134 государственных контракта на сумму 11362,6 тыс. рублей
| Всего: | 19478.837 | 6860.9793 | 6285.911
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19478.837 | 6860.9793 | 6285.911
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2019 года; май 2019 года; август 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | Заключено государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: безработных граждан - 134, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 48, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - 31
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 744 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | По результатам предоставления государственной услуги приступили к профессиональному обучению 387 безработных граждан
Объект закупки 1.1.5
Субсидия 1.1.5
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | В течение отчетного периода заключено 11 договоров на сумму 827,6 тыс. рублей
| Всего: | 1124.0547 | 359.5576 | 341.7015
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1124.0547 | 359.5576 | 341.7015
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 11 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
Объект закупки 1.1.6
Субсидия 1.1.6
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключено 184 договора о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 1051,39 тыс. рублей
| Всего: | 1213.0206 | 642.2387 | 422.9463
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1213.0206 | 642.2387 | 422.9463
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год |  |  |  | Х | март 2019 года | Х | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 29.01.2019 № 28 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2019 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 384 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | С начала года в общественных работах приняли участие 245 человек
Объект закупки 1.1.7
Субсидия 1.1.7
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключен 151 договор об организации и проведении временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 4499,5 тыс. рублей
| Всего: | 29928.532 | 15998.1533 | 1846.902
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 29928.532 | 15998.1533 | 1846.902
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | С начала года организовано временное трудоустройство 303 подростков
Объект закупки 1.1.8
Субсидия 1.1.8
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключен 71 договор о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, на сумму 412,35 тыс. рублей
| Всего: | 423.132 | 168.5787 | 156.7738
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 423.132 | 168.5787 | 156.7738
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В отчетном периоде организовано временное трудоустройство 57 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 1 безработного гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющего среднее профессиональное образование и ищущего работу впервые
Объект закупки 1.1.9
Субсидия 1.1.9
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключено 2 договора о совместной деятельности по организации и проведенеию стажировки на сумму 212,06 тыс. рублей
| Всего: | 552.658 | 248.4302 | 245.8925
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 552.658 | 248.4302 | 245.8925
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В отчетном периоде к стажировке приступили 2 молодых специалиста
Объект закупки 1.1.10
Субсидия 1.1.10
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 640 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда оказана 445 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.11
Субсидия 1.1.11
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключено 34 договора о содействии самозанятости безработных граждан на сумму 3483,9 тыс. рублей
| Всего: | 3904.6 | 3131.1 | 3087
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3904.6 | 3131.1 | 3087
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 192 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 143 безработным гражданам
Объект закупки 1.1.12
Субсидия 1.1.12
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 1489.458 | 1018.9765 | 856.894
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1489.458 | 1018.9765 | 856.894
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В течение отчетного периода 4 безработных гражданина и 4 члена их семей переселились в Камчатский край из других субъектов РФ с целью трудоустройства и 5 безработных граждан осуществили переезд для трудоустройства на временную работу
Объект закупки 1.1.13
Субсидия 1.1.13
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | В целях организации профессионального обучения женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, заключено 48 государственных контрактов на сумму 1532,4 тыс. рублей
| Всего: | 1993.9153 | 830.6501 | 755.2368
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1993.9153 | 830.6501 | 755.2368
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 73 женщины
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Организация профессионального обучения незанятых пенсионеров осуществляется в рамках исполнения 31 государственного контракта на сумму 769,7 тыс. рублей
| Всего: | 980.9691 | 404.8674 | 324.9732
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 980.9691 | 404.8674 | 324.9732
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 30 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 33 незанятых пенсионера
Объект закупки 1.1.15
Субсидия 1.1.15
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключен договор с работодателем по трудоустройству на постоянную работу многодетных родителей
| Всего: | 80 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 80 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х
Объект закупки 1.1.16
Субсидия 1.1.16
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Заключено 2 договора с работодателями на организацию рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х
Объект закупки 1.1.17
Субсидия 1.1.17
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 202694.7 | 78035.6954 | 75406.8079
| федеральный бюджет | 202694.7 | 78035.6954 | 75406.8079
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 202694.7 | 78035.6954 | 75406.8079
| федеральный бюджет | 202694.7 | 78035.6954 | 75406.8079
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 286181.959 | 109501.4979 | 104102.7481
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 286181.959 | 109501.4979 | 104102.7481
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 286181.959 | 109501.4979 | 104102.7481
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 286181.959 | 109501.4979 | 104102.7481
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021 |  | Мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае проводится ежемесячно
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х
Объект закупки 2.1.1
Субсидия 2.1.1
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  |  |  | Х | сентябрь 2019 года | Х
Объект закупки 2.1.2
Субсидия 2.1.2
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 200 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | 29 мая 2019 года проведен семинар для работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу в Камчатском крае
Объект закупки 2.1.3
Субсидия 2.1.3
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х
Объект закупки 2.2.1
Субсидия 2.2.1
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Сведения о рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, находятся в открытом доступе и размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
Объект закупки 2.2.2
Субсидия 2.2.2
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 56843.371 | 24370.6422 | 23510.1495
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 56843.371 | 24370.6422 | 23510.1495
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 52259.919 | 22496.4995 | 21902.2705
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 52259.919 | 22496.4995 | 21902.2705
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
| Всего: | 4583.452 | 1874.1427 | 1607.879
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4583.452 | 1874.1427 | 1607.879
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 19800 | 1811.3683 | 1811.3683
| федеральный бюджет | 18810 | 1720.7999 | 1720.7999 | 19800
| краевой бюджет | 990 | 90.5684 | 90.5684
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2021 |  | По результатам отбора в 2019 году в подпрограмме принимают участие 9 работодателей, испытывающих потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, которую они не могут удовлетворить за счет привлечения граждан трудоспособного возраста, проживающих в Камчатском крае
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 6.1.1
Субсидия 6.1.1
4.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
| Всего: | 19800 | 1811.3683 | 1811.3683
| федеральный бюджет | 18810 | 1720.7999 | 1720.7999
| краевой бюджет | 990 | 90.5684 | 90.5684
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
| Всего: | 19800 | 1811.3683 | 1811.3683
| федеральный бюджет | 18810 | 1720.7999 | 1720.7999
| краевой бюджет | 990 | 90.5684 | 90.5684
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | март 2019 года | Х | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 31.01.2019 № 150-08-2019-003
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 149.75 | 45.625 | 31.125
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.75 | 45.625 | 31.125
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие 7.1.1 "Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 7.1.1
Субсидия 7.1.1
5.2. | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021 |  | Проинформированы о положении на рынке труда в Камчатском крае 79 граждан, уволенных с военной службы
| Всего: | 149.75 | 45.625 | 31.125
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.75 | 45.625 | 31.125
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 149.75 | 45.625 | 31.125
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.75 | 45.625 | 31.125
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах в области содействия занятости населения, оказываемых гражданам, уволенным с военной службы |  |  |  | Х | апрель 2019 года | Х | Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000006 от 29.04.2019
Объект закупки 7.2.1
Субсидия 7.2.1
5.3. | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве" |  |  |  | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021 |  | Трудоустроено в отчетном периоде 10 граждан, уволенных с военной службы. Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 20 граждан, уволенных с военной службы, по психологической поддержке - 5 человек, по социальной адаптаци - 3 человека
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 7.3.1
Субсидия 7.3.1
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 1591.31 | 429.1633 | 353.0057
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1591.31 | 429.1633 | 353.0057
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 129.75 | 41.875 | 27.375
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 129.75 | 41.875 | 27.375
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021 |  | В рамках мероприятия проводится информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах, оказываемых органами службы занятости. В отчетном периоде 2019 года проинформированно о положении на рынке труда в Камчатском крае 85 инвалидов, включая 58 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет
| Всего: | 129.75 | 41.875 | 27.375
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 129.75 | 41.875 | 27.375
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения |  |  |  | Х | апрель 2019 года | Х | Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000007 от 29.04.2019
Объект закупки 8.1.1
Субсидия 8.1.1
6.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
| Всего: | 1461.56 | 387.2883 | 325.6307
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1461.56 | 387.2883 | 325.6307
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021 |  | В отчетном периоде разработаны и реализовывались 64 программы индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 39 программ - на инвалидов молодого возраста
| Всего: | 1461.56 | 387.2883 | 325.6307
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1461.56 | 387.2883 | 325.6307
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 8.2.1
Субсидия 8.2.1
Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 12336.4211 | 323.7948 | 263.3324
| федеральный бюджет | 11719.6 | 307.6051 | 250.1658
| краевой бюджет | 616.8211 | 16.1897 | 13.1666
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 9.1 "Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие 9.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий по содействию трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2021 |  | Проинформировано более 600 работодателей о возможности организации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 9.2 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
| Всего: | 12336.4211 | 323.7948 | 263.3324
| федеральный бюджет | 11719.6 | 307.6051 | 250.1658
| краевой бюджет | 616.8211 | 16.1897 | 13.1666
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Мероприятие 9.2.1 "Оказание гражданам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы" |  |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2021 |  | Приступили к профессиональному обуечнию или дополнительному профессиональному образованию 104 гражданина предпенсионного возраста
| Всего: | 12336.4211 | 323.7948 | 263.3324
| федеральный бюджет | 11719.6 | 307.6051 | 250.1658
| краевой бюджет | 616.8211 | 16.1897 | 13.1666
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 25: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 139 граждан предпенсионного возраста |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
| Контрольное событие 26: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 90 граждан предпенсионного возраста |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х
Объект закупки 9.2.1
Субсидия 9.2.1