|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНСоветом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края(протокол от 05.12.2018 № 2) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Камчатского края**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Демография» |
| Наименование федерального проекта | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Содействие занятости женщин – создание яслей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  | В.Б. Пригорнев, заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель регионального проекта | Ниценко Н.Б., Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края  |
| Администратор регионального проекта | Ширкина А.В., начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| Администратор регионального проекта | Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 11 ноября 2013 года № 490-Пгосударственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 532-П |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 74,7 | 2015-2017 гг. | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 78,6 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 91 | 2017 г. | - | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, человек | основной | 2968 | 01.01.2018 г. | 3196 | 3540 | 3644 | 3799 | 3949 | 4061 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, человек | основной | 114 | 01.01.2018 г. | 220 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Камчатском крае, % | основной | 84,5 | 01.01.2018 г. | 90,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, % | основной | 3,8 | 01.01.2018 г. | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
| 7. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, % | основной | 26,4 | 01.01.2018 г. | 29,3 | 33,3 | 34,1 | 35,2 | 36,3 | 37,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет* |
| 1 | Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |
| 1.1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Прошли в 2020-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.*Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. В ходе реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет*.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *31.12.2024* |
| 1.1.1 | В Камчатском крае переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются во всех муниципальных образованиях  | 31.12.2024 | Реализация программы предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |
| 1.1.2 | В Камчатском крае проведены социологические опросы и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в профессиональном обучении | 01.08.2019 | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных позволят определить реальную потребность в переобучении и повышении квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет  |
| 1.1.3 | В Камчатском крае прошли в 2020-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 575 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 31.12.2024 | Реализация мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличению профессиональной мобильности  |
| 2 | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |
| 2.1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Создано к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.**Создано к концу 2021 года не менее 165 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.**Организовано к концу 2024 года повышение квалификации не менее 5 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.* Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию), позволит:* *- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;* *- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;**- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;* *- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;**- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.**Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования.*Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *31.12.2024* |
| 2.1.1 | В государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 25.01.2019 | Включение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» позволит создать необходимые нормативные правовые и финансово-экономические условия для их реализации в Камчатском крае |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.12.2024 | Реализация мероприятий позволит:- повысить доступность дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей |
| 2.1.3 | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 15.02.2019 | Заключение соглашений позволит обеспечить нормативные правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |
| 2.1.4 | В Камчатском крае создано более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  | 31.12.2024 | Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей |
| 2.1.5 | В Камчатском крае организовано повышение квалификации не менее 100 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 31.12.2024 | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста позволит к 2024 году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. **Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации**

**государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»** |
| 1.1. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 0,00 | 0,00 | 4960,00 | 4960,00 | 6430,00 | 6430,00 | 6430,00 | 29210,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4710,00 | 4710,00 | 6110,00 | 6110,00 | 6110,00 | 27750,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1460,00 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
 |
| 2.1. Создано путем строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций1 в 2019-2024 годах не менее 575 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за счет средств федерального бюджета, бюджета Камчатского края, местных бюджетов | 382708,22 | 1089043,38 | 1611536,57 | 628482,93 | 0,0 | 306673,02 | 813326,98 | 4831771,10 |
| * + 1. федеральный бюджет
 | 120788,93 | 642975,82 | 388392,5 | 448948,10 | 0,0 | 303606,29 | 303606,29 | 2208317,93 |
| * + - 1. из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края: «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
 | 120788,93 | 112021,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232810,75 |
| * + - 1. «Субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
 | 0,0 | 530954,0 | 388392,5 | 448948,1 | 0,0 | 303606,29 | 303606,29 | 1975507,18 |
| * + 1. бюджеты государственных внебюджетных фондов
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. консолидированный бюджет Камчатского края (ИМБТ)
 | 6357,31 | 112822,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119180,03 |
| * + 1. консолидированный бюджет Камчатского края (Субсидия)
 | 255561,98 | 333244,84 | 1223144,07 | 179534,83 | 0,0 | 3066,73 | 509720,69 | 2504273,14 |
| 2.2. Создано путем приобретения зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 2019-2024 годах не менее 388 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за счет средств федерального бюджета, бюджета Камчатского края, местных бюджетов | 22566,60 | 122643,98 | 482494,16 | 68000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695704,74 |
| * + 1. федеральный бюджет
 | 21438,27 | 116511,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137950,05 |
| * + - 1. из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края: «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
 | 21438,27 | 116511,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137950,05 |
| * + - 1. «Субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. бюджеты государственных внебюджетных фондов
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. консолидированный бюджет Камчатского края (ИМБТ)
 | 1128,33 | 6132,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,53 |
| * + 1. консолидированный бюджет Камчатского края (Субсидия)
 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 550494,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550494,16 |
| 2.3. Создано путем реконструкции зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста2 в 2020-2024 годах не менее 300 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за счет средств федерального бюджета, бюджета Камчатского края, местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 42940,20 | 216665,39 | 245703,17 | 71977,98 | 0,0 | 577286,74 |
| 2.3.1 федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края: «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1.2. «Субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. консолидированный бюджет Камчатского края  | 0,0 | 0,0 | 42940,2 | 216665,39 | 245703,17 | 71977,98 | 0,0 | 577286,74 |

1 При условии финансирования в полном объеме начиная с 2022 года (на период с 2019 по 2021 годы средства федерального бюджета утверждены в размере 1 368 294,6 тыс. рублей).

2 При условии финансирования в полном объеме.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ниценко Н.Б. | Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ширкина А.В. | начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 40 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Орешко Е.К. | заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края | Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края | 40 |
| 4. | Координатор регионального проекта | Леушина О.В. | заместитель руководителя Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 50 |
| 5. | Координатор регионального проекта | Медведева И.С. | начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | Орешко Е.К., заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ниценко Н.Б. | Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Маркина Е.В. | начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 80 |
| Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Короткова А.Ю. | ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузенко В.В. | консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Рябова Н.Р. | главный специалист группы государственных программ и межбюджетных трансфертов отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования и молодежной политики Камчатского края | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Дегодьев А.Г. | Министр строительства Камчатского края | Смирнов Т.Ю., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Позднякова Е.С. | Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Иваненко В.Ю., Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | 30 |
| 13. | Участник регионального проекта | Бурлуцкий Р.Б. | Заместитель Главы администрации Елизовского муниципального района | Василевский Р.С., Глава администрации Елизовского муниципального района | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Сафронова К.В. | Заместитель Главы администрации Вилючинского городского округа | Смирнова Г.Н., Глава администрации Вилючинского городского округа | 30 |
| 15. | Участник регионального проекта | Хорошайло Е.В. | Заместитель Главы администрации Соболевского муниципального района | Куркин В.И., Глава администрации Соболевского муниципального района | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Губарева С. М. | Заместитель главы администрации Олюторского муниципального района – руководитель управления по социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры администрации Олюторского муниципального района | Свириденко О.Н., Глава администрации Олюторского муниципального района | 30 |
| 17. | Участник регионального проекта | Прокопенко О.И. | Заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – руководитель управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района | Логинов В.И., Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района | 30 |
| 18. | Участник проекта | Рубанова Т.А. | Заместитель главы администрации Карагинского муниципального района по социальным вопросам | Гаврилов В.Н., Глава администрации Карагинского муниципального района | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта | Чаплыгина И.Д. | Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края | 5 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |
| --- |
| В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предусматривающее организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав профессиональные знания и навыки, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. Реализация мероприятия будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда, развитию занятости женщин, имеющих детей, и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязательствами. Предполагаемая численность участников мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020-2024 годы составит 575 человек, затраты федерального бюджета на реализацию мероприятия составят 27750,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1460,0 тыс. рублей.Еще одним направлением в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением условий пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе в негосударственном секторе, повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательным программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования обеспечит доступность дошкольного образования в Камчатском крае и повысит уровень жизни жителей края.В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования будут созданы:- дополнительные места для детей дошкольного возраста, что позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и (или) присмотре и уходе за детьми;- 10 консультационных центров с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.1 При условии финансирования в полном объеме начиная с 2022 года (на период с 2019 по 2021 годы средства федерального бюджета утверждены в размере 1 368 294,6 тыс. рублей).2 При условии финансирования в полном объеме. |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

в возрасте до трех лет»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»** |
| 1.1. | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Маркина Е.В. | Аналитические материалы | *(РРП)* |
| 1.2. | Организовано в 2020 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Маркина Е.В. | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка. Обучено в 2020 году не менее 100 человек  |  | 31.12.2020 |  |  | *(ПК)* |
| 1.3. | Организовано в 2021 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Маркина Е.В. | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка. Обучено в 2021 году не менее 100 человек  |  | 31.12.2021 |  |  | *(ПК)* |
| 1.4. | Организовано в 2022 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Маркина Е.В. | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка. Обучено в 2022 году не менее 125 человек  |  | 31.12.2022 |  |  | *(ПК)* |
| 1.5. | Организовано в 2023 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Маркина Е.В. | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка. Обучено в 2023 году не менее 125 человек  |  | 31.12.2023 |  |  | *(ПК)* |
| 1.6. | Организовано в 2024 году переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Маркина Е.В. | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка. Обучено в 2024 году не менее 125 человек  |  | 31.12.2024 |  |  | *(ПК)* |
| **2. Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу** |
| 2.1. | В государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения в части включения мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, с целью направления заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Короткова А.Ю. | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» содержит мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 25.01.2019 | Короткова А.Ю. | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | *(ПК)* |
| 2.2. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31.01.2019 | 10.02.2019 | Короткова А.Ю. | Соглашение о предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 15.02.2019 | Короткова А.Ю. | Подписанное соглашение | *(ПК)* |
| 2.3. | Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Короткова А.Ю. | Отчет Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от исполнении условий соглашения | *(РРП)* |
| **2.3.1. Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу путем строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций** |
| 2.3.1.1. | Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский | 01.10.2018 | 01.12.2019 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 180 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 60 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Арсеньева | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.2. | Строительство детского сада в с. Соболево Соболевского района | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Хорошайло Е.В. | Инвестиционная программа Камчатского края; создано 150 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 30 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в с. Соболево Соболевского района | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Хорошайло Е.В. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.3. | Строительство детского сада в с. Оссора Карагинского района | 20.06.2018 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Рубанова Т.А. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 150 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 30 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в с. Оссора Карагинского района | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Рубанова Т.А. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.4. | Строительство детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Прокопенко О.И. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 200 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 40 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Прокопенко О.И. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.5. | Строительство детского сада в с. Тиличики Олюторского района | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Губарева С.М. | Инвестиционная программа Камчатского края; создано 150 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 15 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в с. Тиличики Олюторского района  | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Губарева С.М. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.6. | Строительство детского сада в жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск  | 01.01.2020 | 01.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Сафронова К.В. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 260 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 90 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Сафронова К.В. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.7. | Строительство детского сада в г. Вилючинск | 01.01.2023 | 01.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Сафронова К.В. | Инвестиционная программа Камчатского края; создано 120 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в г. Вилючинске | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Сафронова К.В. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.8. | Строительство детского сада по ул. Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 160 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 60 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.9. | Строительство детского сада по ул. Геофизической, г. Елизово | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 260 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 60 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Геофизической, г. Елизово | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Бурлуцкий Р.Б. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.10. | Строительство детского сада по ул. Дальневосточной, г. Елизово | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 150 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 30 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Дальневосточной, г. Елизово | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Бурлуцкий Р.Б. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.11. | Строительство детского сада по ул. Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 260 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 60 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.12. | Строительство детского сада в г. Петропавловск-Камчатский | 01.01.2023 | 01.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»; создано 180 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 40 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в г. Петропавловске-Камчатском | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.1.13. | Строительство детского сада в г. Петропавловск-Камчатский | 01.01.2023 | 01.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»; создано 157 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 60 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: ввод в эксплуатацию детского сада в г. Петропавловске-Камчатском | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Дегодьев А.Г.,Короткова А.Ю.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| * + 1. **Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу путем приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста**
 |
| 2.3.2.1. | Приобретение помещений по адресу: г. Елизово, ул. Гришечко, д. 13А | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 58 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.2. | Приобретение помещений по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 90 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 90 детей дошкольного возраста | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.3. | Приобретение помещений по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 216 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 24 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 216 детей дошкольного возраста | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.4. | Приобретение помещений по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д.55 (Блок А) | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 58 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.5. | Приобретение помещений по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д.55 (Блок Б) | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 58 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.6. | Приобретение помещений по адресу: г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д.17 (Блок А) | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 50 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 50 детей дошкольного возраста | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| 2.3.2.7. | Приобретение помещений по адресу: г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д.17 (Блок Б) | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | План мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2021 годы; создано 50 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 50 детей дошкольного возраста | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Получение свидетельства о праве собственности | *(КРП)* |
| **2.3.3. Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу путем реконструкция зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования** **и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста** |
| 2.3.3.1. | Реконструкция здания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, д.1 А | 01.01.2020 | 01.12.2022 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»; создано 220 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 80 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, д.1 А, реконструировано | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.3.2. | Реконструкция здания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д.35 | 01.01.2021 | 01.12.2023 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»; создано 120 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 40 мест для детей до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д.35, реконструировано | 15.12.2023 | 25.12.2023 | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.3.3. | Реконструкция здания по адресу: г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 17 | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Муниципальная программа «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; создано 50 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: здание по адресу г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 17, реконструировано  | 15.12.2020 | 25.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.3.3.4. | Реконструкция здания по адресу: г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 17 | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Муниципальная программа «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; создано 50 мест для детей в возрасте до 3 лет | *(РРП)* |
|  | Контрольная точка: здание по адресу г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 17, реконструировано | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Дегодьев А.Г.,Бурлуцкий Р.Б. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | *(КРП)* |
| 2.4. | Организовано повышение квалификации не менее 100 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2020 | 25.12.2024 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(РРП)* |
| 2.4.1. | Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(КРП)* |
|  | Контрольная точка: проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Удостоверения о повышении квалификации | *(КРП)* |
| 2.4.2. | Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(КРП)* |
|  | Контрольная точка: проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Удостоверения о повышении квалификации | *(КРП)* |
| 2.4.3. | Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(КРП)* |
|  | Контрольная точка: проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Удостоверения о повышении квалификации | *(КРП)* |
| 2.4.4. | Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(КРП)* |
|  | Контрольная точка: проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 15.12.2023 | 25.12.2023 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Удостоверения о повышении квалификации | *(КРП)* |
| 2.4.5. | Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Государственное задание КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | *(КРП)* |
|  | Контрольная точка: проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. | Удостоверения о повышении квалификации | *(КРП)* |

РРП – руководитель регионального проекта;

РПО – руководитель проектного офиса;

КРП – куратор регионального проекта

ПК – проектный комитет

План коммуникаций по региональному проекту

| №п/п | Какаяинформация передается | Ктопередает информацию | Комупередается информация | Когдапередает информацию | Какпередается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Минобразования Камчатского края | Куратору регионального проекта | 1 раз в квартал | Письменный отчет |
| 2. | Передача поручений, протоколов, документов | Руководитель Проектного офиса | Участникам регионального проекта | В соответствии с графиком заседаний Проектного офиса | В ходе совещания, в соответствии с протоколом заседания Проектного офиса  |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;Минобразования Камчатского края | Куратору регионального проекта | В течении 3 дней по итогу наступления контрольной точки | Устные коммуникации |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Куратор регионального проекта | Руководитель Проектного офиса | В течении 5 дней по итогу наступления контрольной точки | Устные коммуникации |
| 5.  | Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Федеральная служба по труду и занятости | 1 раз в год, до 01 февраля | По каналам связи |

План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственныйза проведение |  |
| --- | --- | --- |
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт  | Ноя | Дек |
| Основные согласования |
| Согласование регионального проекта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в части показателей, результатов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
| Согласование регионального проекта в Министерстве просвещения Российской Федерации, в части показателей, результатов | Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
| Решение Проектного офиса о согласовании регионального проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.12.2018 |  |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Ежегодная оценка достижения показателей проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно в срок до 25 числа |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка целевого расходования средств на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Руководитель регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в срок до 31 числа |
| Получение положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Минстрой Камчатского края | В соответствии с проектом организации строительства |
| Заключение государственных контрактов на строительство объектов | Минстрой Камчатского края | В соответствии с проектом организации строительства |

Управление рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неисполнение обязательств строителями (подрядчиками) | Срыв сроков сдачи объектов, дополнительные затраты на корректировку проектно-сметной документации объектов, дополнительные затраты на поиск новых подрядчиков, возникновение незавершенного строительства | * - проведение открытого тендера среди строительных организаций – подрядчиков для данного проекта;
* - установление очередности привлечения других подрядчиков в случае неисполнения обязательств подрядчиками, выбранными по итогам тендера;
* - установление системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком;

- установление номенклатуры строительных материалов и технологий при заключении договорных отношений с подрядчиком, с тем чтобы исключить их подмену подрядчиком на менее качественные | Средняя | Средний | 1 раз в месяц | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С.,Бурлуцкий Р.Б.,Сафронова К.В.,Хорошайло Е.В.,Губарева С.М.,Прокопенко О.И.,Рубанова Т.А. |
| 2. | Несоблюдение технологического процесса при возведении зданий | Необходимость устранения неполадок, дефектов возводимых и/или уже возведенных объектов | * - контроль со стороны застройщика;
* - установление системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком
 | Низкая | Низкий | 1 раз в квартал | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С.,Бурлуцкий Р.Б.,Сафронова К.В.,Хорошайло Е.В.,Губарева С.М.,Прокопенко О.И.,Рубанова Т.А. |
| 3. | Превышение сроков строительства | Непредвиденные затраты и срыв сроков сдачи объекта | * - календарное планирование строительства;
* - разработка резервных схем поставки строительных материалов;
* - введение системы адекватных штрафных санкций за нарушение трудовой дисциплины
 | Средняя | Средний | 1 раз в месяц  | Дегодьев А.Г.,Позднякова Е.С.,Бурлуцкий Р.Б.,Сафронова К.В.,Хорошайло Е.В.,Губарева С.М.,Прокопенко О.И.,Рубанова Т.А. |
| 4. | Снижение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного показателя | Недостижение результата в части повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | * - оказание консультационной, методической, информационной и финансовой поддержки представителям негосударственного сектора в сфере дошкольного образования
 | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. |
| 5. | Недофинансирование из федерального бюджета мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Снижение уровня занятости женщин | Запрос на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета | Низкая | Низкий | 1 раз в квартал | Ширкина А.В., Маркина Е.В. |

Управление возможностями проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| 1. | Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций  | Повышение качества образования детей раннего возраста | - заявка на участие Камчатского края в предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Орешко Е.К. |
| 2. | Повышение интереса представителей негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в обучении по программам повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Увеличение числа представителей негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, прошедших повышение квалификации | - реализация проекта «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» | Средняя | Средний | 1 раз в полугодие | Орешко Е.К.,Чаплыгина И.Д. |
| 3. | Увеличение численности участников мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Рост уровня занятости женщин | Запрос на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Ширкина А.В., Маркина Е.В. |

Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная категория изменений | Рабочие органы проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ2 | РП3 | ФЗ4 | Экспертная группа | РПО5 | КП6 | Совет |
| Изменение показателей и результатов проекта |
| Результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий план |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2ЦКПУ - центр компетенций проектного управления (при его создании в Камчатском крае)

3РП - руководитель проекта

4ФЗ - функциональный заказчик

5РПО - региональный проектный офис

6К – куратор проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % |
| 1. | Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с Основными методологическими и организационными положениями по проведению выборочного обследования рабочей силы, утвержденными приказом Росстата от 30.06.2017 № 445 | 74,7 в 2015-2017 гг. | Итоги выборочного обследования рабочей силы, пункт 1.30.10 распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 1 марта |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 2968 человек | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае |
| 3. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 114 человек | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход» | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января  |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае |
| 4. | Показатель рассчитывается по формуле:Вдн/Вд\*100%, гдеВдн - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;Вд - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 3,8 процента | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января |  |
| 5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае | 26,4 процента | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Росстат | По Камчатскому краю | Годовая, 14 января |  |